## ТЗ
1 | Вводные разделы
1.1 | Введение
1.1.1 | Наименование | Разработка легковесной ИИ-модели детекции дефектов сварных соединений металлоконструкций в нефтегазовом секторе.
1.1.2 | Краткая характеристика области применения | Неразрушающий визуальный и измерительный контроль (ВИК) качества сварных швов трубопроводов и резервуаров непосредственно на удаленных промышленных объектах без доступа к сети Интернет.
1.2 | Основания для разработки
1.2.1 | Документ-основание | Стратегическая программа цифровизации и внедрения Edge AI решений в промышленный аудит.
1.2.2 | Дата утверждения ТЗ | 28 октября 2026 года.
1.2.3 | Орган утверждения | Департамент технологического развития ИТ-инфраструктуры Заказчика.
1.3 | Общие сведения
1.3.1 | Наименование объекта | Мобильный программно-аппаратный комплекс первичного дефектоскопического анализа.
1.3.2 | Реквизиты заказчика/разработчика | ТОО «КаримКо-Казахстан» / Исполнитель определяется по итогам конкурса Astana Hub.
1.3.3 | Сроки | Начало: ноябрь 2026 г. Окончание: февраль 2027 г. (Общая длительность — 4 месяца).
1.3.4 | Источники и порядок финансирования | Собственные средства Заказчика. Оплата производится поэтапно (траншами) на основании актов выполненных работ.
1.4 | Термины и определения
1.4.1 | Перечень сокращений и обозначений | • ИИ — искусственный интеллект; • ВИК — визуальный и измерительный контроль; • API — интерфейс прикладного программирования; • mAP (Mean Average Precision) — метрика точности детекции объектов; • CPU — центральный процессор девайса; • MVP — минимально жизнеспособный продукт.
1.5 | Реферат
1.5.1 | Объект | Процесс дефектоскопии сварных швов по макрофотографиям.
1.5.2 | Цель | Автоматизация ВИК, снижение пропуска критических микротрещин инспекторами до уровня менее 2%.
1.5.3 | Методы | Компьютерное зрение (Computer Vision), легковесные глубокие сверточные нейросети класса YOLOv8-nano/MobileNet, методы программной фильтрации бликов и геометрической аугментации текстур.
1.5.4 | Новизна | Разработка встроенного алгоритмического «антибликового фильтра» на этапе предобработки, позволяющего нивелировать световые артефакты от вспышек на полированном металле без искажения текстуры шва.
1.5.5 | Эффективность | Сокращение времени проведения первичного контроля одного соединения в 5 раз, исключение затрат на повторный выезд экспертов за счет оперативной offline-проверки на месте.
2 | Назначение, цели, объект
2.1 | Назначение и цели предмета ТЗ
2.1.1 | Назначение системы | Автономное распознавание поверхностных дефектов (трещины, поры, подрезы, непровары) по снимкам с камер мобильных устройств.
2.1.2 | Цели создания системы - показатели и критерии их достижения | Достижение метрики точности mAP@0.5 не менее 88% при работе полностью в offline-режиме.
2.2 | Назначение разработки | Создание отчуждаемого программного модуля (модели в формате ONNX/TFLite) для интеграции в корпоративный мобильный софт инспекторов.
2.3 | Характеристика предмета ТЗ (автоматизации/внедрения) | Краткие сведения об объекте: Эксплуатация в полевых условиях (магистральные трубопроводы, нефтебазы). Условия эксплуатации: Освещенность от яркого солнца до сумерек, температура от -30 до +45°C. Характеристики среды: Наличие коррозии, влаги и масляных пленок на металле. | Краткие сведения об объекте, условия эксплуатации, характеристики среды
2.4 | Существующее состояние предмета ТЗ или автоматизируемой системы | Полностью ручной контроль инспекторами с фиксацией в бумажных журналах. Высокие риски человеческой ошибки.
2.5 | Научная цель / научная гипотеза | Доказательство гипотезы о том, что кастомная пространственно-текстурная фильтрация световых артефактов (бликов) на этапе инференса повышает устойчивость мобильных нейросетей на 15–20% на полированных поверхностях.
3 | Требования к результату/системе
3.1 | Общие требования
3.1.1 | Структура и функционирование | Система состоит из трех логических компонентов: 1) Модуль предобработки и фильтрации бликов; 2) Оптимизированная нейросеть детекции; 3) Легковесный API вывода.
3.1.2 | Показатели назначения | Время обработки 1 кадра с разрешением 1080p не должно превышать 200 мс на CPU Snapdragon 680.
3.1.3 | Надёжность | Уровень безотказной работы ПО — не менее 99.9% при локальном исполнении.
3.1.4 | Безопасность | Отсутствие скрытых деструктивных модулей, соответствие стандартам безопасной разработки.
3.1.5 | Эргономика и техническая эстетика | Интуитивное наложение маски дефекта на изображение шва в реальном времени с цветовой кодировкой критичности.
3.1.6 | Эксплуатация, ТО, ремонт, хранение | Обновление весов модели должно происходить бесшовно при подключении к корпоративной сети (раз в квартал).
3.1.7 | Защита информации от несанкционированного доступа | Шифрование весов ИИ-модели для предотвращения обратной разработки (reverse engineering) третьими лицами.
3.1.8 | Сохранность информации при авариях / уровень безотказности | Локальное кэширование результатов анализа на устройстве до восстановления связи со СУБД.
3.1.9 | Защита от внешних воздействий | Не применимо к программному модулю (определяется физической защитой мобильного устройства).
3.1.10 | Патентная чистота | Использование архитектур с открытой лицензией (MIT, Apache 2.0). Обеспечение патентоспособности разработанного антибликового фильтра.
3.1.11 | Стандартизация и унификация | Формат моделей должен строго соответствовать спецификациям ONNX Runtime Mobile или TensorFlow Lite.
3.1.12 | Дополнительные требования, включая обучение персонала | Проведение 4-часового воркшопа для мобильных разработчиков Заказчика по интеграции модуля.
3.2 | Требования к функциям (задачам)
3.2.1 | Перечень функций по подсистемам, регламент реализации, требования к качеству/точности/времени, критерии отказов | Локальное чтение буфера камеры, фильтрация артефактов освещения, сегментация зоны дефекта, вывод класса дефекта и вероятности. Критерий отказа: падение точности детекции ниже 80% при нормальном уровне освещения.
3.3 | Требования к видам обеспечения
3.3.1 | Информационное | Размеченный датасет (3000 уникальных макроснимков с метаданными типов дефектов по ГОСТ).
3.3.2 | Лингвистическое | Язык интерфейса API и логирования — русский, документация кода — английский.
3.3.3 | Программное | Среда разработки Python (PyTorch) для обучения; C++/Java/Swift для интеграционного API.
3.3.4 | Техническое | Устройства инспекторов с ОЗУ от 4 ГБ под управлением ОС Android 10+ / iOS 15+.
3.3.5 | Организационное | Выделение эксперта со стороны Заказчика для валидации спорных дефектов на этапе обучения.
3.4 | Требования к программе/программному изделию | Функциональные характеристики: Автономность, кроссплатформенность, высокая скорость инференса. Состав технических средств: Рабочие станции с GPU для переобучения. Информационная совместимость: Экспорт результатов в формате JSON. | Функциональные характеристики, надёжность, состав и параметры технических средств, информационная и программная совместимость, маркировка/упаковка, транспортирование и хранение, специальные требования
3.5 | Требования к информационной безопасности | Использование безопасных каналов (HTTPS/TLS) при синхронизации логов, обфускация бинарного кода сборки.
3.6 | Требования к промышленной безопасности / ESG-показателям | Снижение углеродного следа за счет минимизации серверных мощностей (облачный инференс заменен на энергоэффективный edge-вычислитель на самом смартфоне).
4 | Работы, сроки, приёмка
4.1 | Состав и содержание работ по созданию/развитию системы
4.1.1 | Стадии и этапы, сроки, исполнители, документы по стадиям
4.2 | Этапность НИОКР
4.2.1 | НИР → ОКР → ОПЭ/внедрение | Проект реализуется последовательно: сначала исследование и разметка, затем построение и квантование модели, завершается опытно-промышленной эксплуатацией на реальном объекте.
4.3 | Порядок контроля и приёмки системы
4.3.1 | Виды/состав/методы испытаний, статус приёмочной комиссии | Функциональное тестирование на скрытом валидационном датасете (15% от общего объема) и полевые нагрузочные испытания. Приемку осуществляет комиссия из представителей ИТ-департамента и службы ВИК Заказчика.
4.4 | Технико-экономические показатели
4.4.1 | Ориентировочная эффективность, экономическое обоснование | Окупаемость за 9 месяцев за счет снижения брака и ускорения процессов контроля линейных инспекторов.
4.5 | Порядок оплаты
4.5.1 | Транши, условия | После успешного завершения ОПЭ и подписания итогового акта.
5 | Подготовка объекта и документирование
5.1 | Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта к вводу системы в действие | Обеспечение инспекторов корпоративными смартфонами с целевым чипсетом, предварительная загрузка базовой СУБД типов швов.
5.2 | Требования к документированию
5.2.1 | Перечень документов по ГОСТ 34.201, требования к отчёту по ГОСТ 7.32-2017, порядок оформления охранных документов (РИД) | Предоставление научно-технического отчета по ГОСТ 7.32, руководства системного программиста, а также подготовка пакета документов для регистрации авторских прав на программу в Казпатент.
5.3 | Источники разработки
5.3.1 | Перечень документов-оснований, отчёты о предыдущих НИР, материалы по аналогам | Промышленные стандарты дефектоскопии (ГОСТ Р ИСО 5817), открытые датасеты сварных швов (например, Kaggle/Roboflow Welding Defects), документация к библиотекам OpenVINO/ONNX.
6 | Квалификационные требования
6.1 | Требования к материально-технической базе исполнителя
6.1.1 | Только специальные требования, не ограничивающие круг потенциальных исполнителей | Наличие у исполнителя собственных или арендованных вычислительных мощностей (кластер с GPU уровня минимум 1x RTX 4090 / A100) для обучения глубоких нейросетей.
6.2 | Разрешительные документы | Не требуются (работа ведется в рамках ИТ-разработки).
6.3 | Гарантийные обязательства | Исполнитель обеспечивает гарантийную техническую поддержку и исправление выявленных программных ошибок в течение 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

## Календарный план по этапа
№ | Стадия / этап | Содержание работ (перечень) | Мес. начала (от старта проекта) | Мес. окончания | Длительность (мес.) | Результат этапа / передаваемые артефакты | Критерии приёмки (KPI / SLO) | Ответственный
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Квалификационные требования к и
Должность
Роль в проекте
Образование (вуз, специальность, год)
Степень / звание
Общий стаж, лет
Профильный стаж, лет
Опыт в аналогичных проектах (проект, заказчик, год, роль)
Сертификаты, допуски
Публикации, патенты
Занятость, %
Основание (штат / ГПХ)
Приложения
Количество людей