## ТЗ
1 | Вводные разделы
1.1 | Введение
1.1.1 | Наименование | Распознавание рукописного текста архивных документов на казахском и русском языках для автоматического наполнения электронного архива.
1.1.2 | Краткая характеристика области применения | Архивное дело и документооборот. Архивы хранят документы советского периода и более поздние: описи дел, акты приёма-передачи, учётные карточки, протоколы, дипломы и свидетельства. Значительная их часть заполнена от руки. Применимо в государственных и ведомственных архивах, кадровых службах, нотариате, учреждениях образования.
1.2 | Основания для разработки
1.2.1 | Документ-основание | Основанием служат результаты предварительного исследования, выполненного заказчиком в сентябре 2026 года на материале собственного архива (см. раздел 2.4 и 5.3), а также запрос потенциального Заказчика
1.2.2 | Дата утверждения ТЗ | 2026-10-12
1.2.3 | Орган утверждения | ТОО "Alpha Solutions"
1.3 | Общие сведения
1.3.1 | Наименование объекта | Модуль распознавания рукописного текста в составе системы электронного архива, можно реализовать отдельный модуль и интегрировать через API
1.3.2 | Реквизиты заказчика/разработчика | 87071232061 - Чингиз Кусаинов
1.3.3 | Сроки | Ориентировочно 6 месяцев с даты начала работ. Детализация — на листе «Календарный план по этапам».
1.3.4 | Источники и порядок финансирования | ТОО "Alpha Solutions" - на собственные средства компании
1.4 | Термины и определения
1.4.1 | Перечень сокращений и обозначений | HTR (Handwritten Text Recognition) — распознавание рукописного текста. OCR — распознавание печатного текста. CER (Character Error Rate) — доля ошибочных символов. WER (Word Error Rate) — доля ошибочных слов. Размеченный набор — изображения с эталонным текстом, используемые для обучения и замера. Отложенная выборка — часть данных, исключённая из обучения и используемая только для замера. ОПЭ — опытно-промышленная эксплуатация. РИД — результат интеллектуальной деятельности.
1.5 | Реферат
1.5.1 | Объект | Рукописные архивные документы на казахском и русском языках: описи дел, акты, учётные карточки, протоколы, дипломы. Почерки 1940–1990-х годов и более поздние, разлинованная бумага, выцветшие чернила, сокращения, табличная разметка.
1.5.2 | Цель | Перевод рукописных архивных документов в машиночитаемый текст с качеством, достаточным для полнотекстового поиска (CER не более 8 %), при полностью локальной обработке — без передачи документов во внешние сервисы.
1.5.3 | Методы | Создание размеченного набора на материале архива заказчика; обучение модели распознавания связного рукописного текста; сегментация страницы на строки и слова с подавлением разлиновки; оценка уверенности распознавания и выделение сомнительных мест для проверки оператором; дообучение по исправлениям операторов в ходе опытной эксплуатации.
1.5.4 | Новизна | Открытых размеченных наборов рукописного казахского языка для архивных документов середины XX века не существует. Доступные наборы (KOHTD, HKR) выдаются только для некоммерческих исследований и состоят из отдельных слов, а не связного текста. Новизна — в создании лицензионно чистого размеченного набора архивного рукописного казахского и русского языка и модели, обученной на связном тексте, а не на изолированных словах.
1.5.5 | Эффективность | Рукописные документы становятся доступны полнотекстовому поиску, который сегодня по ним не работает в принципе. Ручной перенос содержимого рукописной описи занимает у оператора порядка 15–20 минут на страницу; решение сводит работу к проверке помеченных сомнительных мест. Снижаются ошибки и пропуски ручного ввода.
2 | Назначение, цели, объект
2.1 | Назначение и цели предмета ТЗ
2.1.1 | Назначение системы | Автоматическое распознавание рукописного текста на сканах архивных документов с записью результата в индексируемое содержимое и атрибуты карточки документа системы электронного архива, с возможностью проверки и правки оператором.
2.1.2 | Цели создания системы - показатели и критерии их достижения | Целевые показатели и способ их проверки: • CER на связном рукописном тексте — не более 8 % (допустимый минимум 15 %); • CER на отдельных словах и полях форм — не более 5 % (допустимый минимум 8 %); • доля верно помеченных сомнительных мест — не менее 85 % (минимум 70 %); • время обработки страницы — не более 20 с (максимум 60 с). Проверка — на контрольной выборке документов заказчика, не использовавшейся при обучении, по методике CER/WER с нормализацией регистра, кратных пробелов, разновидностей тире и ё/е. Стенд замера передаётся исполнителю заказчиком.
2.2 | Назначение разработки | Разработка программного модуля, встраиваемого в действующую систему электронного архива и работающего на серверах заказчика без доступа в интернет.
2.3 | Характеристика предмета ТЗ (автоматизации/внедрения) | Объект — сканы архивных документов (TIFF, PNG, JPEG, PDF) разрешением от 300 dpi. Среда эксплуатации:Электронный архив, Elasticsearch 8.17, PostgreSQL 17, развёртывание Docker Compose на серверах заказчика. Уже работает распознавание печатного текста (языки rus+kaz+eng) и преобразование форматов (LibreOffice 7.1 в составе Transform Service). Документы содержат сведения ограниченного распространения. | Краткие сведения об объекте, условия эксплуатации, характеристики среды
2.4 | Существующее состояние предмета ТЗ или автоматизируемой системы | Печатные документы распознаются. Рукописные остаются недоступны поиску: они оцифрованы как изображения, но содержимое не извлекается. Заказчиком выполнено предварительное исследование, результаты измерены: 1) Универсальные мультимодальные модели непригодны: Qwen3-VL 8B на наборе OCRBench-Kazakh дал CER 80,9 % и WER 80,0 %. Модель не выдаёт мусор, а подставляет правдоподобные слова («обьект» → «Сбербанк», «нарығының» → «Мұратқыз»), что для архива опаснее нечитаемого текста. 2) Дообучение даёт результат на отдельных словах: TrOCR, дообученный на KOHTD (136 144 обучающих образца, полная эпоха 8 509 шагов), на независимом наборе OCRBench-Kazakh показал CER 3,5 % и 77 точных совпадений из 100 против 34,3 % у базовой модели. 3) На реальном архивном документе результат принципиально хуже. Замер на описи дел 1962 года: kazars24/trocr-base-handwritten-ru — CER 27,9 %, WER 36,1 %; cyrillic-trocr — 30,4 % / 56,1 %; дообученная модель заказчика — 31,2 %; Kansallisarkisto/cyrillic-htr-model — 92,5 % / 93,2 %. Лучший доступный результат — 27,9 %, тогда как для поиска требуется не более 5–8 %.
2.5 | Научная цель / научная гипотеза | Гипотеза: разрыв между 3,5 % ошибок на отдельных словах и 27,9 % на реальном архивном документе объясняется не качеством моделей, а несоответствием обучающих данных задаче. Все доступные модели обучены на наборах изолированных слов средней длины 6,6 символа, тогда как архивный документ — связные строки на разлинованной бумаге с сокращениями, линиями таблиц и выцветшими чернилами. Научная цель — проверить, что обучение на размеченном наборе связного рукописного текста, собранном из документов самого архива, снижает CER до уровня 8 % и ниже, и определить минимальный объём разметки, при котором этот уровень достигается.
3 | Требования к результату/системе
3.1 | Общие требования
3.1.1 | Структура и функционирование | Модуль состоит из подсистем: предобработки изображения, сегментации, распознавания, оценки уверенности, интерфейса проверки оператором, интеграции с Электронным архивом, дообучения по исправлениям. Работает в двух режимах: обработка одиночного документа по запросу и пакетная обработка каталога.
3.1.2 | Показатели назначения | См. раздел 2.1.2. Дополнительно: пропускная способность при пакетной обработке — не менее 500 страниц в сутки на одном сервере указанной конфигурации.
3.1.3 | Надёжность | Отказ отдельного документа не должен прерывать пакетную обработку: сбойный документ помечается и пропускается, обработка продолжается. Повторный запуск не создаёт дублей. Восстановление после перезапуска сервиса — с последнего обработанного документа.
3.1.4 | Безопасность | Модуль не изменяет исходные сканы. Результат распознавания записывается отдельно, исходное изображение остаётся неизменным и доступным для сверки.
3.1.5 | Эргономика и техническая эстетика | Интерфейс оператора: скан и распознанный текст рядом, сомнительные места выделены цветом, переход к следующему сомнительному месту одной клавишей, правка по месту. Интерфейс на русском и казахском языках.
3.1.6 | Эксплуатация, ТО, ремонт, хранение | Поставка в виде контейнеров, совместимых с текущим стендом (Docker Compose). Обновление модели — заменой файла модели без пересборки образов. Журналирование обработки с указанием документа, времени и показателя уверенности.
3.1.7 | Защита информации от несанкционированного доступа | Разграничение доступа средствами Электронный архив: оператор работает только с документами, к которым допущен. Результаты распознавания наследуют права исходного документа. Отдельные права на запуск пакетной обработки и на дообучение модели.
3.1.8 | Сохранность информации при авариях / уровень безотказности | Результаты распознавания хранятся в базе данных системы и попадают в её штатное резервное копирование. Прерывание пакетной обработки не приводит к потере уже обработанных документов.
3.1.9 | Защита от внешних воздействий | Работа без доступа в интернет после установки. Передача документов во внешние сервисы недопустима — требование обусловлено наличием в архиве сведений ограниченного распространения.
3.1.10 | Патентная чистота | Исполнитель документально подтверждает происхождение и лицензионную чистоту всех данных и моделей, использованных при обучении. Наборы KOHTD и HKR к использованию запрещены: выдаются только для некоммерческих исследований. Допустимы наборы со свободной лицензией (OCRBench-Kazakh — Apache 2.0, Cyrillic Handwriting Dataset — CC0) и данные, размеченные в рамках настоящих работ. Исключительные права на размеченный набор и обученную модель принадлежат заказчику.
3.1.11 | Стандартизация и унификация | Интеграция через штатные интерфейсы Электронный архив (REST API, действия репозитория) без модификации ядра платформы. Форматы изображений — TIFF, PNG, JPEG, PDF. Структурированный результат — в открытом формате с координатами фрагментов (JSON либо ALTO XML).
3.1.12 | Дополнительные требования, включая обучение персонала | Обучение персонала заказчика: работа оператора в интерфейсе проверки; запуск пакетной обработки; процедура дообучения модели по накопленным исправлениям. Не менее двух учебных сессий с передачей инструкций.
3.2 | Требования к функциям (задачам)
3.2.1 | Перечень функций по подсистемам, регламент реализации, требования к качеству/точности/времени, критерии отказов | Подсистема предобработки: приём скана, устранение перекоса, подавление разлиновки и линий таблиц, выравнивание контраста. Подсистема сегментации: разбиение страницы на текстовые блоки, строки и слова. Подсистема распознавания: распознавание казахского и русского языков, в том числе смешанных в пределах документа; корректная передача букв ә, ғ, қ, ң, ө, ұ, ү, һ, і. Подсистема оценки уверенности: показатель уверенности для каждого фрагмента; фрагмент, не распознанный уверенно, помечается как требующий проверки и НЕ заполняется догадкой — подстановка правдоподобного текста вместо нераспознанного считается отказом. Подсистема проверки оператором: просмотр, правка, подтверждение; исправления сохраняются в форме, пригодной для дообучения. Подсистема интеграции: запись текста в индексируемое содержимое и атрибуты карточки электронного архива. Подсистема пакетной обработки: обработка каталога с отчётом. Критерии отказа: превышение допустимых значений CER/WER раздела 2.1.2 на контрольной выборке; подстановка выдуманного текста без пометки; обращение к внешним сетевым сервисам.
3.3 | Требования к видам обеспечения
3.3.1 | Информационное | Размеченный набор на материале архива заказчика объёмом не менее 3 000 строк связного рукописного текста, покрывающий основные виды документов и почерки. Структура хранения результатов распознавания в Электронном архиве. Контрольная выборка, исключённая из обучения.
3.3.2 | Лингвистическое | Казахский и русский языки, включая смешанный текст в пределах документа. Полный казахский алфавит. Дореформенная и сокращённая лексика архивного делопроизводства середины XX века. Интерфейс — русский и казахский.
3.3.3 | Программное | Совместимость с Электронным архивом, Elasticsearch 8.17, PostgreSQL 17. Развёртывание Docker Compose. Открытые библиотеки с лицензиями, допускающими коммерческое использование. Исходные коды передаются заказчику.
3.3.4 | Техническое | Серверы заказчика. Требования к вычислительным ресурсам (в том числе необходимость GPU для обучения и для эксплуатации) определяются исполнителем на этапе обследования и согласуются с заказчиком до начала разработки.
3.3.5 | Организационное | Со стороны заказчика выделяются: ответственный за проект, архивист-эксперт для разметки и проверки эталонов, администратор системы электронного архива. Разметка выполняется исполнителем при методическом участии архивиста заказчика.
3.4 | Требования к программе/программному изделию | Функциональные характеристики — раздел 3.2.1. Надёжность — 3.1.3. Совместимость — 3.3.3. Поставка в виде контейнеров и исходных кодов, без физического носителя; требования к маркировке, упаковке и транспортированию не предъявляются. | Функциональные характеристики, надёжность, состав и параметры технических средств, информационная и программная совместимость, маркировка/упаковка, транспортирование и хранение, специальные требования
3.5 | Требования к информационной безопасности | Обработка строго в контуре заказчика. Отсутствие исходящих сетевых соединений у модуля распознавания. Разграничение доступа — средствами Электронного архива. Журналирование действий операторов. Передаваемые заказчику модели не должны содержать воспроизводимых фрагментов исходных документов.
3.6 | Требования к промышленной безопасности / ESG-показателям | Специальные требования не предъявляются: работы носят программный характер, производственные объекты не затрагиваются.
4 | Работы, сроки, приёмка
4.1 | Состав и содержание работ по созданию/развитию системы
4.1.1 | Стадии и этапы, сроки, исполнители, документы по стадиям | Стадии и этапы, сроки, результаты и критерии приёмки приведены на листе «Календарный план по этапам».
4.2 | Этапность НИОКР
4.2.1 | НИР → ОКР → ОПЭ/внедрение | НИР: обследование архива, формирование контрольной выборки, разметка, проверка гипотезы раздела 2.5 — определение минимального объёма разметки, при котором CER опускается до 8 %. ОКР: разработка модуля, интерфейса оператора, интеграции с Электронным архивом. ОПЭ: опытная эксплуатация на реальном потоке документов, дообучение по исправлениям операторов, вывод показателей на целевой уровень.
4.3 | Порядок контроля и приёмки системы
4.3.1 | Виды/состав/методы испытаний, статус приёмочной комиссии | Приёмочные испытания проводятся на контрольной выборке документов заказчика, не использовавшейся при обучении. Замеры выполняются заказчиком самостоятельно на переданном стенде — результат исполнителя принимается только при воспроизведении. Состав испытаний: замер CER/WER по видам документов; проверка пометки сомнительных мест; проверка отсутствия подстановки выдуманного текста; проверка работы без доступа в интернет; нагрузочная проверка пакетной обработки. Состав приёмочной комиссии определяет заказчик.
4.4 | Технико-экономические показатели
4.4.1 | Ориентировочная эффективность, экономическое обоснование | Ручной перенос содержимого рукописной описи занимает у оператора порядка 15–20 минут на страницу. При объёме подлежащих обработке документов ⟨заполнить заказчику⟩ экономия рабочего времени составит ⟨заполнить заказчику⟩. Дополнительный эффект, не выражаемый напрямую в деньгах: рукописные документы впервые становятся доступны поиску, снижается риск ошибок и пропусков ручного ввода. Создаваемый размеченный набор остаётся активом заказчика и пригоден для последующих задач.
4.5 | Порядок оплаты
4.5.1 | Транши, условия | ⟨заполнить заказчику⟩. Рекомендуемая схема: оплата по этапам календарного плана, с привязкой платежа этапа НИР к подтверждённому замеру качества, а не к факту сдачи документов.
5 | Подготовка объекта и документирование
5.1 | Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта к вводу системы в действие | Со стороны заказчика: предоставление доступа к сканам архивных документов и к тестовому контуру системы электронного архива; выделение архивиста-эксперта для разметки и сверки эталонов; выделение вычислительных ресурсов согласно разделу 3.3.4; подготовка операторов к работе в интерфейсе проверки.
5.2 | Требования к документированию
5.2.1 | Перечень документов по ГОСТ 34.201, требования к отчёту по ГОСТ 7.32-2017, порядок оформления охранных документов (РИД) | Отчёт о НИР — по ГОСТ 7.32-2017. Проектная и эксплуатационная документация — по ГОСТ 34.201. Дополнительно: описание методики разметки; протоколы замеров качества с возможностью воспроизведения; инструкция оператора; инструкция по дообучению модели; инструкция по развёртыванию. Порядок оформления прав на РИД — ⟨заполнить заказчику⟩; исключительные права на размеченный набор и обученную модель принадлежат заказчику.
5.3 | Источники разработки
5.3.1 | Перечень документов-оснований, отчёты о предыдущих НИР, материалы по аналогам | 1) Результаты предварительного исследования заказчика (сентябрь 2026): протоколы замеров моделей на архивной описи 1962 года, стенд замера CER/WER, конвейер сегментации «страница → строки → слова» с подобранными параметрами (порог отделения чернил от разлиновки — 110; зазор между словами — 18 пикселей, снизил ошибку с 9,4 % до 7,3 %), дообученная модель казахской рукописи (CER 3,5 % на отдельных словах) с контрольными точками обучения, механизм выявления выдуманного текста по расхождению трёх представлений одного скана. 2) Материалы по аналогам: TrOCR (Microsoft), наборы KOHTD, HKR, OCRBench-Kazakh (ISSAI), Cyrillic Handwriting Dataset, модели kazars24/trocr-base-handwritten-ru, cyrillic-trocr, Kansallisarkisto/cyrillic-htr-model — все проверены заказчиком, результаты в разделе 2.4.
6 | Квалификационные требования
6.1 | Требования к материально-технической базе исполнителя
6.1.1 | Только специальные требования, не ограничивающие круг потенциальных исполнителей | Специальные требования: наличие вычислительных ресурсов для обучения моделей компьютерного зрения (GPU). Требования, ограничивающие круг потенциальных исполнителей, не предъявляются. Квалификация команды — на листе «Квалификационные требования к исполнителю».
6.2 | Разрешительные документы | ⟨заполнить заказчику⟩. Специальных лицензий и разрешений для выполнения работ не требуется.
6.3 | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок — 12 месяцев с даты подписания акта о вводе в эксплуатацию. В течение гарантийного срока исполнитель устраняет дефекты, в том числе снижение показателей качества распознавания ниже значений раздела 2.1.2 на контрольной выборке. Гарантия не распространяется на снижение качества, вызванное изменением характера поступающих документов (новые виды документов, иные почерки) — такие работы оформляются отдельно.

## Календарный план по этапа
№ | Стадия / этап | Содержание работ (перечень) | Мес. начала (от старта проекта) | Мес. окончания | Длительность (мес.) | Результат этапа / передаваемые артефакты | Критерии приёмки (KPI / SLO) | Ответственный
1 | НИР. Обследование | Выборка типовых документов архива, классификация по видам документов и почеркам. Формирование контрольной выборки, исключаемой из обучения. Приёмка переданного заказчиком задела. | 1 | 1 | 1 | Протокол обследования. Контрольная выборка. Воспроизведённые на стенде заказчика замеры задела. | Замеры задела воспроизведены исполнителем самостоятельно и совпали с протоколами заказчика. | Исполнитель при участии архивиста заказчика
2 | НИР. Разметка | Создание размеченного набора на материале архива: не менее 3 000 строк связного рукописного текста, покрывающих основные виды документов и почерки. Методика разметки, двойная сверка эталонов. | 1 | 2 | 2 | Размеченный набор. Методика разметки. Документальное подтверждение лицензионной чистоты данных. | Не менее 3 000 строк. Расхождение между двумя разметчиками на контрольных 100 строках — не более 2 %. Наборы KOHTD и HKR не использованы. | Исполнитель
3 | НИР. Проверка гипотезы | Обучение на размеченном наборе, подбор архитектуры под связный текст. Проверка гипотезы раздела 2.5: определение минимального объёма разметки, при котором CER опускается до 8 %. Замеры по долям набора. | 2 | 3 | 2 | Обученная модель. Отчёт о НИР по ГОСТ 7.32-2017 с кривой «объём разметки — качество». | CER на контрольной выборке не более 15 % (допустимый минимум). Замер воспроизведён заказчиком. | Исполнитель
4 | ОКР. Предобработка и сегментация | Устранение перекоса, подавление разлиновки и линий таблиц, выравнивание контраста. Сегментация страницы на блоки, строки и слова. | 4 | 4 | 1 | Подсистемы предобработки и сегментации, исходные коды. | Сегментация строк и слов на контрольной выборке — не менее 95 % верно выделенных строк. | Исполнитель
5 | ОКР. Распознавание и оценка уверенности | Распознавание казахского и русского языков, включая смешанный текст. Оценка уверенности, пометка сомнительных мест без подстановки догадок. | 5 | 5 | 1 | Подсистемы распознавания и оценки уверенности. | CER не более 8 % на связном тексте. Доля верно помеченных сомнительных мест — не менее 70 %. Подстановка выдуманного текста без пометки отсутствует. | Исполнитель
6 | ОКР. Интерфейс оператора и интеграция | Интерфейс просмотра, правки и подтверждения. Интеграция с Электронным архивом: запись текста в индексируемое содержимое и атрибуты карточки. Пакетная обработка каталога. | 6 | 6 | 1 | Работающая связка с Электронным архивом, интерфейс оператора, исходные коды. | Текст доступен полнотекстовому поиску Электронного архива. Пакетная обработка — не менее 500 страниц в сутки. Работа без доступа в интернет подтверждена. | Исполнитель, администратор заказчика
7 | ОПЭ. Опытная эксплуатация | Эксплуатация на реальном потоке документов. Сбор исправлений операторов, дообучение модели, вывод показателей на целевой уровень. | 6 | 6 | 1 | Протокол опытной эксплуатации. Дообученная модель. Накопленные исправления. | Целевые показатели раздела 2.1.2 достигнуты: CER не более 8 %, доля верно помеченных сомнительных мест не менее 85 %, время обработки страницы не более 20 с. | Исполнитель, операторы заказчика
8 | Приёмка и передача | Приёмочные испытания на контрольной выборке. Документация. Обучение персонала: работа оператора, пакетная обработка, дообучение модели. | 6 | 6 | 1 | Акт приёмки. Комплект документации по ГОСТ 34.201. Инструкции оператора, по развёртыванию и дообучению. Исходные коды, размеченный набор, модель. | Замеры воспроизведены заказчиком самостоятельно. Исключительные права на набор и модель переданы заказчику. Проведено не менее двух учебных сессий. | Исполнитель, заказчик

## Квалификационные требования к и
Должность | Руководитель проекта | Инженер по машинному обучению | Инженер по обработке изображений | Разработчик интеграции | Специалист по разметке данных
Роль в проекте | Планирование, отчётность, взаимодействие с заказчиком | Обучение и подбор моделей распознавания, замеры качества | Предобработка сканов, сегментация страницы на строки и слова | Интерфейс оператора, интеграция с Электронным архивом, пакетная обработка | Разметка рукописных документов, сверка эталонов
Образование (вуз, специальность, год) | Высшее техническое | Высшее: информатика, математика, прикладная математика | Высшее техническое | Высшее техническое | Высшее
Степень / звание | заполняет исполнитель | заполняет исполнитель | заполняет исполнитель | заполняет исполнитель | заполняет исполнитель
Общий стаж, лет | 7 | 5 | 4 | 4 | 2
Профильный стаж, лет | 5 | 3 | 3 | 3 | 1
Опыт в аналогичных проектах (проект, заказчик, год, роль) | Не менее одного завершённого проекта внедрения ИС в организации заказчика | Обучение моделей компьютерного зрения или распознавания текста. Опыт работы с TrOCR либо аналогичными архитектурами encoder-decoder желателен | Обработка сканированных документов: устранение перекоса, подавление разлиновки, сегментация | Разработка под ECM-систему; Java / JavaScript; REST API; Docker | Разметка текстовых или архивных данных. Владение казахским и русским языками — обязательно. Навык чтения рукописных документов середины XX века — преимущество
Сертификаты, допуски | заполняет исполнитель | заполняет исполнитель | заполняет исполнитель | заполняет исполнитель | заполняет исполнитель
Публикации, патенты | заполняет исполнитель | Публикации по распознаванию текста — преимущество | заполняет исполнитель | заполняет исполнитель | заполняет исполнитель
Занятость, % | 50 | 100 | 100 | 100 | 100
Основание (штат / ГПХ) | заполняет исполнитель | заполняет исполнитель | заполняет исполнитель | заполняет исполнитель | заполняет исполнитель
Приложения | заполняет исполнитель | заполняет исполнитель | заполняет исполнитель | заполняет исполнитель | заполняет исполнитель
Количество людей | 1 | 1–2 | 1 | 1 | 2–3