## ТЗ
1 | Вводные разделы
1.1 | Введение
1.1.1 | Наименование | Асинхронное выполнение задач автодозвона.
1.1.2 | Краткая характеристика области применения | Подсистема исходящего автодозвона CRM. Доработка охватывает перенос согласованных длительных операций из синхронного запроса в управляемую фоновую обработку.
1.2 | Основания для разработки
1.2.1 | Документ-основание | Основание для начала работ — настоящее ТЗ после утверждения заказчиком.
1.2.2 | Дата утверждения ТЗ | Указывается при утверждении технического задания.
1.2.3 | Орган утверждения | Уполномоченный представитель заказчика; состав согласующих лиц определяется заказчиком.
1.3 | Общие сведения
1.3.1 | Наименование объекта | Серверные операции запуска автодозвона, очередь задач, фоновые обработчики и учёт состояния выполнения.
1.3.2 | Реквизиты заказчика/разработчика | Заказчик — компания ACS. Полное юридическое наименование, реквизиты сторон и исполнитель указываются при согласовании.
1.3.3 | Сроки | Предварительная плановая оценка — 120 чел.-ч, включая резерв 16 ч; длительность — 15 рабочих дней от начала работ (0,75 условного месяца). Рабочий день — 8 часов; условный месяц — 20 рабочих дней. Оценка предполагает доступную тестовую среду и загрузку команды, указанную на листе квалификационных требований. Уточнение: данная оценка составлена до детализации MVP и сохраняется как исходная; дополнительная трудоёмкость пилота, метрик и отчётности не рассчитана.
1.3.4 | Источники и порядок финансирования | Источник, бюджет и порядок финансирования определяются заказчиком. Настоящее ТЗ не устанавливает финансовых обязательств.
1.4 | Термины и определения
1.4.1 | Перечень сокращений и обозначений | Задача — единица фоновой работы с уникальным идентификатором; попытка — отдельный запуск её обработки; очередь — механизм доставки задач; идемпотентность — повторная обработка без повторного бизнес-эффекта; автодозвон — автоматизированное инициирование исходящих вызовов.
1.5 | Реферат
1.5.1 | Объект | Выполнение длительных операций автодозвона.
1.5.2 | Цель | Сократить время ожидания инициирующего запроса и обеспечить контролируемое фоновое выполнение без дублирования операций.
1.5.3 | Методы | Анализ синхронных путей, проектирование жизненного цикла задачи, реализация очереди и обработчиков, испытания отказов и повторной доставки.
1.5.4 | Новизна | Практическая новизна для подсистемы — управляемая асинхронная обработка со статусами, контролем повторов и согласованием неопределённых результатов. Научная новизна не заявляется.
1.5.5 | Эффективность | Снижение времени ответа инициирующих запросов и устойчивость при временных сбоях. Эффект подтверждается сравнительными замерами и испытаниями отказов.
2 | Назначение, цели, объект
2.1 | Назначение и цели предмета ТЗ
2.1.1 | Назначение системы | Принимать операции автодозвона в фоновую обработку и обеспечивать наблюдаемое выполнение с контролем ошибок и повторов.
2.1.2 | Цели создания системы - показатели и критерии их достижения | Ответ на запуск возвращается после надёжной регистрации задачи, не ожидая длительной операции. Каждая принятая задача имеет идентификатор и доступное состояние. Повторная доставка не создаёт дополнительный вызов для той же операции; неопределённые результаты не приводят к слепому повтору.
2.2 | Назначение разработки | Изменить способ выполнения согласованных операций автодозвона с сохранением их бизнес-правил. Замена алгоритма выбора абонентов и всей платформы телефонии не предусматривается. Пилот (MVP): выполнить одну выбранную операцию одной тестовой кампании через очередь на отдельном тестовом стенде, используя не менее 20 искусственных записей и имитатор телефонии. Показать постановку задачи, выполнение, просмотр статуса, остановку кампании, повторную доставку и разбор неопределённого ответа. Необходимость пилота — проверить безопасность и наблюдаемость переноса до расширения на другие операции. Реализуемость зависит от тестового экземпляра CRM, очереди, хранилища и управляемого имитатора; результат обследования фиксируется до запуска. Реальные исходящие звонки и обработка клиентской базы в MVP не требуются.
2.3 | Характеристика предмета ТЗ (автоматизации/внедрения) | Объект — существующий сервер приложения, брокер очередей, фоновые обработчики, хранилище состояния задач и интеграция с телефонией. Учитываются параллельная обработка, остановка кампании и временная недоступность зависимостей.
2.4 | Существующее состояние предмета ТЗ или автоматизируемой системы | Проблема: длительная операция автодозвона выполняется синхронно и удерживает инициирующий запрос. Это увеличивает время ответа и риск таймаута, а повтор запроса после таймаута усложняет контроль повторного запуска.
2.5 | Научная цель / научная гипотеза | Задача носит инженерный характер. Самостоятельная научная гипотеза не заявляется. Проверяемое техническое предположение оценивается при испытаниях по критериям раздела 4.3.
3 | Требования к результату/системе
3.1 | Общие требования
3.1.1 | Структура и функционирование | Разделить приём задачи и её выполнение. Обеспечить надёжную связь зарегистрированной задачи с доставкой в очередь, обработку фоновыми исполнителями и сохранение результата.
3.1.2 | Показатели назначения | До разработки утвердить перечень операций, профиль нагрузки и допустимые значения времени ответа, задержки очереди и длительности выполнения. На одинаковом профиле сравнить показатели до и после изменения; длительность бизнес-операции не должна определять время ответа запроса постановки. Показатели пилота: число принятых, завершённых, ошибочных, отменённых и ожидающих сверки задач; p95 времени ответа постановки и ожидания в очереди; число команд на создание вызова по ключу операции; число повторных доставок и потерянных задач. В тестовом наборе не менее 20 операций принятые задачи должны быть учтены, а повторная доставка с тем же ключом не должна вызывать дополнительную команду на звонок. Для сравнения времени зафиксировать базовый синхронный сценарий и одинаковую нагрузку; числовые пороги p95 определяются по базовому замеру, не выдаются за уже достигнутый результат.
3.1.3 | Надёжность | Предусмотреть повторную доставку, перезапуск обработчика и временную недоступность зависимостей. Принятая задача не должна теряться; зависшее выполнение должно обнаруживаться и переводиться в контролируемое состояние.
3.1.4 | Безопасность | Проверять право запуска и доступ к кампании до принятия запроса, а актуальную возможность выполнения — перед бизнес-операцией. Ограничивать параллелизм согласованными лимитами.
3.1.5 | Эргономика и техническая эстетика | Сообщения должны различать принятие задачи и её успешное выполнение. Существующий потребитель API получает идентификатор и способ проверки результата; изменение пользовательского интерфейса требуется только при необходимости совместимости.
3.1.6 | Эксплуатация, ТО, ремонт, хранение | Описать запуск и контроль обработчиков, наблюдение за очередью, разбор ошибок, безопасный повтор и откат. Не допускать одновременного запуска одной операции старым и новым путём при переключении.
3.1.7 | Защита информации от несанкционированного доступа | Изоляция задач и результатов по организациям должна сохраняться. Идентификатор задачи сам по себе не предоставляет доступ к её состоянию или данным.
3.1.8 | Сохранность информации при авариях / уровень безотказности | При сбое между регистрацией и доставкой задачу можно восстановить без потери и дублирования бизнес-эффекта. После перезапуска обработчика сохраняются идентификатор операции и сведения о выполненных действиях.
3.1.9 | Защита от внешних воздействий | Программная доработка эксплуатируется в существующей серверной инфраструктуре. Специальные требования к физическим воздействиям не предъявляются; ошибочные запросы и недоступность зависимостей обрабатываются штатными средствами системы.
3.1.10 | Патентная чистота | Используемые компоненты должны иметь лицензии, допускающие их применение в продукте. Передаваемый код не должен содержать неправомерно заимствованных материалов. Проведение отдельного патентного исследования согласуется сторонами.
3.1.11 | Стандартизация и унификация | Использовать принятые в проекте соглашения по API, конфигурации, журналированию и разработке. Сохранить совместимость с действующими интеграциями в пределах согласованного объёма.
3.1.12 | Дополнительные требования, включая обучение персонала | Передать эксплуатационную инструкцию по состояниям задач, временным и окончательным ошибкам, зависшему выполнению и разбору неопределённого результата.
3.2 | Требования к функциям (задачам)
3.2.1 | Перечень функций по подсистемам, регламент реализации, требования к качеству/точности/времени, критерии отказов | 1. Объём: до реализации согласовать точный перечень синхронных операций и потребителей, затрагиваемых изменением. 2. Приём: регистрировать задачу с уникальным идентификатором и ключом операции; подтверждать приём только после надёжного сохранения данных для обработки. 3. Доставка: обеспечить восстановление при сбое между записью задачи и отправкой в очередь; конкретный механизм определяется проектированием. 4. Состояния: ожидание, выполнение, успешное завершение, ошибка; дополнительно — отмена и необходимость сверки результата там, где они требуются жизненным циклом. 5. Обработка: перед запуском повторно проверять актуальное состояние кампании; остановленная кампания не должна инициировать новые вызовы из ожидающих задач. 6. Повторы: ограничить число попыток и интервалы для временных ошибок; постоянные ошибки не повторять автоматически. 7. Защита от дублей: связать попытки одним ключом операции и исключить повторный бизнес-эффект при повторной доставке и конкурентной обработке. 8. Неопределённый результат: после разрыва связи с телефонией сверять состояние ранее отправленной команды; при отсутствии подтверждения переводить задачу на контролируемый разбор без автоматического повторного вызова. 9. Наблюдение: сохранять временные отметки, число попыток, итог и диагностическую причину; предоставлять состояние только уполномоченным потребителям. 10. Совместимость: документировать изменение контракта запуска и обновить затрагиваемых потребителей; предусмотреть переключение и откат с учётом уже принятых задач. Контракт MVP: приём запроса содержит идентификатор организации и кампании, идентификатор записи тестового набора и ключ идемпотентности; успешное принятие возвращает идентификатор задачи и статус ожидания. Чтение состояния возвращает идентификатор, статус, время создания/обновления, номер попытки, идентификатор вызова при наличии и безопасный код ошибки; авторизация и изоляция по организации обязательны. Состояния: ожидание, выполнение, завершено, ошибка, отменено, требуется сверка. Повтор запроса с тем же ключом и тем же содержимым возвращает существующую задачу; тот же ключ с другим содержимым отклоняется. Точные маршруты и схема ошибок определяются существующим API; описан целевой логический контракт, а не утверждение о наличии готовых endpoints.
3.3 | Требования к видам обеспечения
3.3.1 | Информационное | Хранить идентификатор задачи, ключ операции, организацию, кампанию, состояние, временные отметки, попытки и результат. Формат и срок хранения согласуются с существующей моделью данных и требованиями эксплуатации. Источники данных пилота: настройки и статус тестовой кампании CRM; подготовленные не менее 20 искусственных заявок без реальных телефонных номеров; записи состояния задач и попыток в тестовом хранилище; сообщения тестовой очереди; события и ответы имитатора телефонии. Связь сущностей: организация → кампания → заявка → операция/ключ идемпотентности → задача → попытка → идентификатор вызова при его наличии. Журнал фиксирует время постановки, начала и окончания, статус и код результата без персональных данных и секретов.
3.3.2 | Лингвистическое | Пользовательские сообщения и документация — на русском языке. Технические идентификаторы сохраняются в принятом в системе формате.
3.3.3 | Программное | Использовать совместимые с текущим стеком механизмы очередей и фоновых обработчиков. Изменения схемы данных и API оформлять с учётом совместимости, миграции и порядка выпуска. Интеграции MVP: существующий CRM/API принимает запрос и проверяет доступ к кампании; хранилище фиксирует задачу и состояние; брокер доставляет сообщение обработчику; обработчик получает актуальный статус кампании и обращается к имитатору телефонии; события исполнения поступают в журнал/метрики. При недоступности брокера или неоднозначном ответе имитатора сохраняется возможность восстановления и сверки. Для API документировать операции приёма и чтения статуса, форматы успешного ответа и ошибок, права доступа и поведение при повторном ключе. Формат интеграции с реальной телефонией проверяется отдельно по существующему контракту.
3.3.4 | Техническое | Необходимы тестовые сервер приложения, брокер очередей, хранилище состояния, фоновые обработчики и управляемый имитатор телефонии. Приоритет — существующая инфраструктура; дополнительные ресурсы обосновываются замерами.
3.3.5 | Организационное | Плановая команда: 3 специалиста: 1 разработчик серверной части, 1 специалист по тестированию, 1 специалист по эксплуатации. Разработчик серверной части — 96 ч, средняя занятость 80%; специалист по тестированию — 20 ч, 16,67%; специалист по эксплуатации — 4 ч, 3,33%. Проценты рассчитаны за 15 рабочих дней. Заказчик предоставляет тестовую среду и назначает представителя для требований и приёмки; его управленческая занятость в техническую оценку не включена.
3.4 | Требования к программе/программному изделию | Передать код, необходимые миграции, описание API и состояний, проверки повторов и отказов, инструкции установки и отката. Настройки параллелизма, повторов и таймаутов должны быть управляемыми.
3.5 | Требования к информационной безопасности | Проверять права на запуск и чтение состояния. Минимизировать персональные данные в сообщениях очереди и журналах; исключить токены и секреты. Ограничить доступ к брокеру существующими средствами инфраструктуры.
3.6 | Требования к промышленной безопасности / ESG-показателям | Изменение относится к программному обеспечению и не предполагает работ на опасных производственных объектах. Отдельные промышленные и ESG-показатели не устанавливаются. Экологический эффект количественно не заявляется.
4 | Работы, сроки, приёмка
4.1 | Состав и содержание работ по созданию/развитию системы
4.1.1 | Стадии и этапы, сроки, исполнители, документы по стадиям | 1. Этап 1. Обследование и проектирование. Результат: перечень операций, контракт API, состояния, ключи идемпотентности, профиль нагрузки и критерии. Ответственные: разработчик и заказчик. 2. Этап 2. Реализация приёма и очереди. Результат: надёжная регистрация, доставка, идентификатор и чтение состояния. Ответственный: разработчик серверной части. 3. Этап 3. Реализация выполнения и восстановления. Результат: обработчики, повторы, защита от дублей, контроль остановки и неопределённых результатов. Ответственный: разработчик серверной части. 4. Этап 4. Испытания и переключение. Результат: протокол функциональных, нагрузочных и аварийных проверок, инструкции и согласованный выпуск. Ответственные: разработчик, специалист по тестированию и эксплуатации, заказчик. Плановая трудоёмкость этапов: 1 — 16 чел.-ч (2 раб. дня); 2 — 32 чел.-ч (4 раб. дня); 3 — 40 чел.-ч (5 раб. дня); 4 — 32 чел.-ч (4 раб. дня). Итого 120 чел.-ч за 15 рабочих дней. Резерв 16 ч включён в этапы: регистрация и очередь — 4 ч; фоновое выполнение — 8 ч; испытания — 4 ч. Этапы выполняются последовательно; старт отсчитывается от начала работ. Календарный план содержит смещения в условных месяцах по 20 рабочих дней.
4.2 | Этапность НИОКР
4.2.1 | НИР → ОКР → ОПЭ/внедрение | Самостоятельный этап НИР не предусмотрен. Последовательность работ: инженерное обследование → разработка и испытания → опытная эксплуатация → ввод в действие после приёмки. Применимость формальной классификации НИОКР согласуется заказчиком.
4.3 | Порядок контроля и приёмки системы
4.3.1 | Виды/состав/методы испытаний, статус приёмочной комиссии | 1. Основные испытания выполняются с имитатором телефонии, позволяющим считать команды и воспроизводить отказы; реальные вызовы требуют отдельного согласованного тестового сценария. 2. Проверить быстрое подтверждение приёма при искусственно длительной обработке и корректную смену состояний до результата. 3. Повторить один запрос и доставить одну задачу несколько раз, включая конкурентную обработку: для одного ключа операции не возникает дополнительный вызов. 4. Прервать обработчик до команды, после команды и до сохранения результата; проверить восстановление без потери задачи и слепого повторного вызова. 5. Смоделировать недоступность брокера и сбой после регистрации: отсутствие ложного подтверждения и восстановимая доставка принятой задачи. 6. Остановить кампанию при наличии ожидающих задач: они не инициируют новые вызовы. 7. Проверить временные и постоянные ошибки, лимит попыток, неопределённый результат, изоляцию организаций и доступность диагностики. 8. Провести сравнительные замеры на согласованном профиле нагрузки и проверить безопасное переключение/откат. Результат принимает назначенный заказчиком представитель; комиссия определяется заказчиком. Отчёт пилота: для каждого сценария и операции указать идентификатор, состояние и результат; сводка по числу принятых, завершённых, ошибочных, отменённых и требующих сверки задач, повторных доставок, повторных команд и необъяснённых потерь. Зафиксировать p95 времени ответа и ожидания в очереди, размер тестового набора и профиль нагрузки, сравнение с исходным синхронным сценарием, условия отказов и ограничения. Проверить дубли, повтор с тем же ключом и изменённым содержимым, перезапуск обработчика, отказ брокера, остановку кампании и неопределённый ответ имитатора. Пилот принимается при нулевом числе необъяснённых потерь и повторных команд по одному ключу в тестовых сценариях; реальные звонки в приёмку не входят.
4.4 | Технико-экономические показатели
4.4.1 | Ориентировочная эффективность, экономическое обоснование | Ожидается снижение времени ожидания инициирующего запроса и уменьшение числа таймаутов. Сравниваются p95 времени ответа, пропускная способность, задержка очереди, число потерянных задач и повторных бизнес-операций на одинаковом профиле нагрузки. Целевые пороги и денежная оценка определяются после исходных замеров.
4.5 | Порядок оплаты
4.5.1 | Транши, условия | Размеры траншей, условия оплаты и связь платежей с этапами устанавливаются отдельным договором; суммы в настоящем ТЗ не определяются.
5 | Подготовка объекта и документирование
5.1 | Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта к вводу системы в действие | Подготовить очередь и обработчики, права доступа, миграции и наблюдение. Проверить восстановление при отказах. Согласовать судьбу уже выполняющихся операций, порядок переключения, контрольный запуск и откат с учётом задач в очереди.
5.2 | Требования к документированию
5.2.1 | Перечень документов по ГОСТ 34.201, требования к отчёту по ГОСТ 7.32-2017, порядок оформления охранных документов (РИД) | Передать описание решения, инструкцию настройки и эксплуатации, программу и протокол испытаний, порядок установки и отката. Применимость, состав и оформление документов по ГОСТ 34.201 и ГОСТ 7.32-2017 согласуются отдельно; соответствие этим стандартам настоящим ТЗ не заявляется. Порядок оформления прав на РИД определяется договором.
5.3 | Источники разработки
5.3.1 | Перечень документов-оснований, отчёты о предыдущих НИР, материалы по аналогам | Источники: согласованное описание задачи; исходный код и документация соответствующих компонентов системы; шаблон «Основные разделы ТЗ». Отчёты о предыдущих НИР и материалы по аналогам не предоставлены.
6 | Квалификационные требования
6.1 | Требования к материально-технической базе исполнителя
6.1.1 | Только специальные требования, не ограничивающие круг потенциальных исполнителей | Необходимы средства разработки серверных приложений, тестовая среда с брокером и базой данных, имитатор телефонии и инструмент нагрузочных испытаний. Требуется опыт очередей, транзакций, конкурентной обработки и идемпотентности. Конкретные производители оборудования и обязательные сертификаты не устанавливаются.
6.2 | Разрешительные документы | Необходимость специальных разрешительных документов не установлена. Если такие документы требуются для согласованного состава работ, их перечень определяется до начала выполнения.
6.3 | Гарантийные обязательства | Исполнитель устраняет дефекты, представляющие собой несоответствие утверждённому ТЗ. Срок гарантии, порядок обращения и сроки реакции определяются договором.

## Календарный план по этапа
№ | Стадия / этап | Содержание работ (перечень) | Мес. начала (от старта проекта) | Мес. окончания | Длительность (мес.) | Результат этапа / передаваемые артефакты | Критерии приёмки (KPI / SLO) | Ответственный
1 | Обследование и проектирование (16 чел.-ч) | Определить операции, контракт запуска, состояния, ключи идемпотентности и профиль нагрузки. | 0 | 0.1 | 0.1 | Проект обработки и критерии приёмки | Перечень операций и показатели согласованы | Разработчик серверной части — 16 ч
2 | Регистрация и очередь (32 чел.-ч) | Реализовать надёжный приём, доставку и чтение состояния задачи. | 0.1 | 0.3 | 0.2 | Регистрация задачи, очередь и интерфейс статусов | Принятая задача не теряется при сбое доставки | Разработчик серверной части — 32 ч
3 | Фоновое выполнение (40 чел.-ч) | Добавить обработчики, ограниченные повторы, защиту от дублей и сверку неопределённого результата. | 0.3 | 0.55 | 0.25 | Управляемое выполнение и восстановление | Повторы не создают дополнительный звонок; остановка учитывается | Разработчик серверной части — 40 ч
4 | Испытания и переключение (32 чел.-ч) | Проверить отказы и нагрузку; подготовить переключение и откат с учётом задач в очереди. Пилот выполняется на тестовом стенде; подготовить отчёт по испытаниям и ограничениям. | 0.55 | 0.75 | 0.2 | Протоколы и эксплуатационная инструкция; отчёт MVP с результатами и ограничениями | Пройдены проверки отказов и согласованные показатели нагрузки; проверены условия и критерии пилота, перечисленные в ТЗ | Разработчик серверной части — 8 ч; специалист по тестированию — 20 ч; специалист по эксплуатации — 4 ч
5
6
7
8
9
10
11
12
| Итого по оценке | 120 чел.-ч; резерв 16 ч | 0 | 0.75 | 0.75 | 15 рабочих дней; 8 ч/день | Плановая оценка; месяц = 20 раб. дней | 3 специалиста: 1 разработчик серверной части, 1 специалист по тестированию, 1 специалист по эксплуатации

## Квалификационные требования к и
Должность | Разработчик серверной части ¦ Специалист по тестированию ¦ Специалист по эксплуатации
Роль в проекте | Очередь, состояния, обработчики и восстановление ¦ Функциональные, аварийные и нагрузочные испытания ¦ Подготовка очередей, наблюдение и переключение
Образование (вуз, специальность, год) | Профильное образование или эквивалентный практический опыт; сведения исполнителя уточняются
Степень / звание | Не требуется
Общий стаж, лет | Не нормируется; указывается при назначении
Профильный стаж, лет | Подтверждается релевантным практическим опытом
Опыт в аналогичных проектах (проект, заказчик, год, роль) | Асинхронная обработка, конкурентность, транзакции, идемпотентность; примеры проектов предоставляет исполнитель ¦ Проверка очередей, повторов и интеграции с телефонией; примеры проектов предоставляет исполнитель ¦ Эксплуатация фоновых обработчиков, мониторинг и восстановление; примеры проектов предоставляет исполнитель
Сертификаты, допуски | Обязательные сертификаты и допуски не установлены
Публикации, патенты | Не требуются
Занятость, % | Разработчик серверной части — 96 ч, средняя занятость 80%; специалист по тестированию — 20 ч, 16,67%; специалист по эксплуатации — 4 ч, 3,33%. Проценты рассчитаны за 15 рабочих дней.
Основание (штат / ГПХ) | Определяется договором
Приложения | Резюме и примеры релевантных работ при назначении
Количество людей | 3 специалиста: 1 разработчик серверной части, 1 специалист по тестированию, 1 специалист по эксплуатации