## ТЗ
1 | Вводные разделы
1,1 | Введение
1.1.1 | Наименование | Блокировка запуска кампании без биллинг-аккаунта и тарифного плана.
1.1.2 | Краткая характеристика области применения | Подсистема управления кампаниями CRM и её интеграция с сервисом биллинга. Доработка предназначена для проверки готовности биллинга организации в момент включения кампании.
1,2 | Основания для разработки
1.2.1 | Документ-основание | Основание для начала работ — настоящее ТЗ после утверждения заказчиком.
1.2.2 | Дата утверждения ТЗ | Указывается при утверждении технического задания.
1.2.3 | Орган утверждения | Уполномоченный представитель заказчика; состав согласующих лиц определяется заказчиком.
1,3 | Общие сведения
1.3.1 | Наименование объекта | Серверная операция включения кампании, запрос состояния биллинг-аккаунта, права обхода проверки и сообщения об отказе в интерфейсах управления кампаниями.
1.3.2 | Реквизиты заказчика/разработчика | Заказчик — компания ACS. Полное юридическое наименование, реквизиты сторон и исполнитель указываются при согласовании.
1.3.3 | Сроки | Предварительная плановая оценка — 44 чел.-ч (инженерная оценка 34 чел.-ч и резерв 10 ч); длительность — 5,5 рабочего дня от начала работ (0,275 условного месяца). Рабочий день — 8 часов; условный месяц — 20 рабочих дней. Оценка предполагает доступную тестовую среду и загрузку команды, указанную на листе квалификационных требований.
1.3.4 | Источники и порядок финансирования | Источник, бюджет и порядок финансирования определяются заказчиком. Настоящее ТЗ не устанавливает финансовых обязательств.
1,4 | Термины и определения
1.4.1 | Перечень сокращений и обозначений | Кампания — настраиваемая последовательность исходящих коммуникаций организации; организация — клиент платформы, для которого запускаются кампании; биллинг-аккаунт — учётная запись организации в сервисе биллинга, на которую относятся списания; тарифный план — действующий тариф, привязанный к биллинг-аккаунту; запуск по расписанию — автоматическое включение кампании в заданное время без участия пользователя; обход проверки — право включать кампанию без проверки биллинга; ТЗ — техническое задание.
1,5 | Реферат
1.5.1 | Объект | Проверка готовности биллинга при включении кампании.
1.5.2 | Цель | Не допускать запуск кампании, для которой тарификация заведомо невозможна, и сообщать пользователю точную причину отказа.
1.5.3 | Методы | Анализ точки включения кампании и контракта сервиса биллинга, реализация проверки и прав обхода, интеграционные испытания ручного запуска, запуска по расписанию и отказов биллинга.
1.5.4 | Новизна | Практическая новизна для подсистемы — обнаружение отсутствующего биллинга на входе, а не по потоку ошибок после запуска; проверка использует то же условие, на котором основана тарификация. Научная новизна не заявляется.
1.5.5 | Эффективность | Исключение ночных потоков ошибок тарификации из-за незаведённого биллинга и сокращение ручных действий администратора. Эффект подтверждается испытаниями и сравнением числа таких ошибок до и после ввода.
2 | Назначение, цели, объект
2,1 | Назначение и цели предмета ТЗ
2.1.1 | Назначение системы | Не допускать включение кампании организации, у которой не заведён биллинг-аккаунт или не привязан тарифный план, и показывать пользователю причину отказа.
2.1.2 | Цели создания системы - показатели и критерии их достижения | Включение кампании отклоняется для организации без биллинг-аккаунта и для организации с аккаунтом без тарифного плана; сообщение называет причину. Организации с аккаунтом и планом запускают кампании как прежде. Запуск по расписанию блокируется так же, как ручной. Право обхода позволяет роли разработчика запустить кампанию без проверки. Недоступность сервиса биллинга не останавливает запуск кампаний.
2,2 | Назначение разработки | Добавить проверку в существующую операцию включения кампании и использовать существующий механизм прав доступа. Разработка нового сервиса, хранение копии состояния биллинга в CRM и изменение сервиса биллинга не предусматриваются.
2,3 | Характеристика предмета ТЗ (автоматизации/внедрения) | Объект — существующий сервер приложения CRM, операция включения кампании, планировщик запусков, система прав доступа и сервис биллинга, доступный через общий шлюз микросервисов. Запрос состояния выполняется синхронно в момент включения; включение кампании — редкая операция, поэтому дополнительная задержка допустима. | Краткие сведения об объекте, условия эксплуатации, характеристики среды
2,4 | Существующее состояние предмета ТЗ или автоматизируемой системы | Проблема: кампанию можно включить для организации без биллинг-аккаунта или тарифного плана. Нарушение выявляется постфактум: в течение ночи система фиксирует ошибки тарификации, пока администратор не заведёт биллинг вручную, а клиент в своём кабинете ничего не видит.
2,5 | Научная цель / научная гипотеза | Задача носит инженерный характер. Самостоятельная научная гипотеза не заявляется. Проверяемое техническое предположение оценивается при испытаниях по критериям раздела 4.3.
3 | Требования к результату/системе
3,1 | Общие требования
3.1.1 | Структура и функционирование | Выполнять проверку при переводе кампании во включённое состояние в единой точке, через которую проходят все способы запуска: переключатель в списке и карточке кампании, программный запуск и запуск по расписанию. Состояние биллинга запрашивать у сервиса биллинга; копию состояния в CRM не хранить.
3.1.2 | Показатели назначения | Ожидание ответа биллинга при включении кампании ограничено 5 секундами. Повторные включения кампаний одной организации в рамках одного процесса используют один запрос. Дополнительная задержка включения измеряется при испытаниях и фиксируется в протоколе.
3.1.3 | Надёжность | При недоступности сервиса биллинга (ошибка сервера, таймаут, ошибка конфигурации) кампания включается без проверки, а предупреждение записывается в журнал: сбой биллинга не должен останавливать запуск кампаний клиентов, у которых биллинг заведён. Это осознанный компромисс; проверка выполняется только в момент включения. Предусмотреть конфигурационное отключение проверки для аварийных ситуаций.
3.1.4 | Безопасность | Право обхода выдаётся отдельно для ручного запуска (право пользователя) и запуска по расписанию (право организации, так как при автоматическом запуске пользователя нет). Права проверяются на сервере. Решение об отказе принимается по коду ответа биллинга; сообщения об отказе не раскрывают внутренние данные.
3.1.5 | Эргономика и техническая эстетика | Сообщение об отказе называет причину: «Внимание! Не заведён биллинг аккаунт» или «Внимание! Не привязан тарифный план» (русский и английский варианты). Оба интерфейса показывают сообщение и возвращают переключатель кампании в выключенное положение. Заблокированный заранее переключатель в интерфейсе не требуется.
3.1.6 | Эксплуатация, ТО, ремонт, хранение | Описать порядок выпуска: применение миграции прав, назначение ролей, проверка на тестовом стенде, аварийное отключение проверки конфигурацией и возврат к прежнему поведению.
3.1.7 | Защита информации от несанкционированного доступа | Проверка прав выполняется на сервере. Право организации проверяется по точному совпадению параметра, право пользователя — по существующей иерархии прав. Перед выпуском составить перечень ролей, получающих обход косвенно через родительское право, и согласовать его с заказчиком.
3.1.8 | Сохранность информации при авариях / уровень безотказности | Отказ происходит до изменения состояния кампании: кампания и связанные очереди остаются выключенными, незавершённых изменений не возникает.
3.1.9 | Защита от внешних воздействий | Программная доработка эксплуатируется в существующей серверной инфраструктуре. Специальные требования к физическим воздействиям не предъявляются; ошибочные запросы и недоступность зависимостей обрабатываются штатными средствами системы.
3.1.10 | Патентная чистота | Используемые компоненты должны иметь лицензии, допускающие их применение в продукте. Передаваемый код не должен содержать неправомерно заимствованных материалов. Проведение отдельного патентного исследования согласуется сторонами.
3.1.11 | Стандартизация и унификация | Использовать принятые в проекте соглашения по API, конфигурации, журналированию и разработке. Сохранить совместимость с действующими интеграциями в пределах согласованного объёма.
3.1.12 | Дополнительные требования, включая обучение персонала | Передать описание сообщений об отказе, правил при недоступности биллинга, прав обхода и перечня ролей, получающих обход. Обучение пользователей не требуется.
3,2 | Требования к функциям (задачам)
3.2.1 | Перечень функций по подсистемам, регламент реализации, требования к качеству/точности/времени, критерии отказов | 1. Состояние биллинга: по организации кампании запросить аккаунт у сервиса биллинга и классифицировать результат: аккаунта нет (ответ «не найдено»); аккаунт есть, плана нет (поле плана пусто); аккаунт и план есть; состояние неизвестно (любая иная ошибка, таймаут). Решение принимать по коду ответа. 2. Совпадение с тарификацией: проверять план собственного аккаунта организации, как это делает тарификация; общий родительский аккаунт отдельно не анализировать. 3. Заголовки: передавать идентификаторы организации и пользователя в каждом запросе, включая запуск по расписанию (служебный идентификатор пользователя задаётся конфигурацией); без них сервис биллинга отклоняет запрос. 4. Блокировка: при переводе кампании из выключенного состояния во включённое отказывать с кодом 422 и сообщением о причине, если нет аккаунта или плана; проверку выполнять после существующей проверки баланса. 5. Недоступность: при неизвестном состоянии включать кампанию и записывать предупреждение. 6. Обход: при праве пользователя (ручной запуск) или праве организации (запуск по расписанию) не обращаться к сервису биллинга. 7. Расписание: запуск по расписанию на организации без плана не включает кампанию, текст причины сохраняется в записи расписания. 8. Хранение результата: запоминать результат только в пределах процесса, общий кэш не использовать. 9. Границы: проверка действует в момент включения; уже работающие кампании, массовое включение кампаний организации администратором и проверка тарифов каналов (SMS, электронная почта, речь) в объём не входят.
3,3 | Требования к видам обеспечения
3.3.1 | Информационное | Данные биллинга не копируются в CRM: используются идентификатор организации кампании и ответ сервиса биллинга о наличии аккаунта и плана. Для прав обхода — записи справочника параметров прав и их привязка к ролям. Для испытаний подготовить три организации: без аккаунта, с аккаунтом без плана, с аккаунтом и планом.
3.3.2 | Лингвистическое | Пользовательские сообщения и документация — на русском языке. Технические идентификаторы сохраняются в принятом в системе формате.
3.3.3 | Программное | Использовать существующие общий клиент шлюза микросервисов, механизм прав доступа и файлы переводов сообщений. Изменение сервиса биллинга и шлюза не требуется. Запрос передавать по маршруту шлюза с обязательным префиксом: без него запрос уходит на несуществующий путь, и ответ «не найдено» неотличим от отсутствия аккаунта.
3.3.4 | Техническое | Необходимы тестовый контур CRM с планировщиком запусков, тестовый сервис биллинга с организациями трёх видов, возможность имитировать ошибку и таймаут биллинга, действующий и новый интерфейсы управления кампаниями.
3.3.5 | Организационное | Плановая команда: 3 специалиста: 1 разработчик серверной части, 1 разработчик интерфейса, 1 специалист по тестированию. Разработчик серверной части — 32 ч, средняя занятость 72,73%; разработчик интерфейса — 4 ч, 9,09%; специалист по тестированию — 8 ч, 18,18%. Проценты рассчитаны за 5,5 рабочего дня. Заказчик предоставляет тестовую среду и назначает представителя для требований и приёмки; его управленческая занятость в техническую оценку не включена.
3,4 | Требования к программе/программному изделию | Передать код, миграцию данных прав доступа, тексты сообщений на двух языках, автоматические проверки всех исходов и прав обхода, инструкцию выпуска и отката. Миграция прав должна одинаково применяться на всех стендах. | Функциональные характеристики, надёжность, состав и параметры технических средств, информационная и программная совместимость, маркировка/упаковка, транспортирование и хранение, специальные требования
3,5 | Требования к информационной безопасности | Применять существующие механизмы аутентификации и авторизации. Не включать внутренние данные биллинга в сообщения об отказе и журналы. Проверку прав выполнять на сервере независимо от интерфейса.
3,6 | Требования к промышленной безопасности / ESG-показателям | Изменение относится к программному обеспечению и не предполагает работ на опасных производственных объектах. Отдельные промышленные и ESG-показатели не устанавливаются. Экологический эффект количественно не заявляется.
4 | Работы, сроки, приёмка
4,1 | Состав и содержание работ по созданию/развитию системы
4.1.1 | Стадии и этапы, сроки, исполнители, документы по стадиям | 1. Этап 1. Клиент состояния биллинга. Результат: запрос состояния аккаунта организации и однозначная классификация ответа. Ответственный: разработчик серверной части. 2. Этап 2. Блокировка запуска и сообщения. Результат: проверка при включении кампании, тексты отказов, поведение при недоступности биллинга. Ответственный: разработчик серверной части. 3. Этап 3. Право обхода проверки. Результат: право пользователя и право организации, миграция данных, перечень ролей с косвенным обходом. Ответственный: разработчик серверной части. 4. Этап 4. Проверка интерфейсов. Результат: подтверждённый показ причины отказа и возврат переключателя в обоих интерфейсах. Ответственный: разработчик интерфейса. 5. Этап 5. Испытания и выпуск. Результат: протокол испытаний и согласованный выпуск. Ответственные: специалист по тестированию, разработчики и заказчик. Плановая трудоёмкость этапов: 1 — 8 чел.-ч (1 раб. дня); 2 — 12 чел.-ч (1,5 раб. дня); 3 — 12 чел.-ч (1,5 раб. дня); 4 — 4 чел.-ч (0,5 раб. дня); 5 — 8 чел.-ч (1 раб. дня). Итого 44 чел.-ч за 5,5 рабочего дня. Резерв 10 ч включён в этапы: клиент биллинга — 2 ч; блокировка запуска — 4 ч; право обхода — 4 ч. Этапы выполняются последовательно; старт отсчитывается от начала работ. Календарный план содержит смещения в условных месяцах по 20 рабочих дней.
4,2 | Этапность НИОКР
4.2.1 | НИР → ОКР → ОПЭ/внедрение | Самостоятельный этап НИР не предусмотрен. Последовательность работ: инженерное обследование → разработка и испытания → опытная эксплуатация → ввод в действие после приёмки. Применимость формальной классификации НИОКР согласуется заказчиком.
4,3 | Порядок контроля и приёмки системы
4.3.1 | Виды/состав/методы испытаний, статус приёмочной комиссии | 1. Ручной запуск организации без аккаунта: отказ 422 с сообщением о незаведённом аккаунте; переключатель возвращается в выключенное положение в действующем и новом интерфейсах. 2. Ручной запуск организации с аккаунтом без плана: отказ с сообщением о непривязанном плане. 3. Организация с аккаунтом и планом: кампания включается штатно, проверка баланса работает как прежде. 4. Запуск по расписанию на организации без плана: кампания не включается, текст причины сохранён в записи расписания; проверяется именно автоматический путь. 5. Пользователь с правом обхода запускает кампанию организации без аккаунта: обращения к биллингу нет, кампания включается. 6. Организация с правом обхода для расписания: автоматический запуск проходит без обращения к биллингу. 7. Имитация ошибки сервера и таймаута биллинга: кампания включается, в журнале предупреждение, ожидание не превышает 5 с. 8. Проверка маршрута: запрос достигает сервиса биллинга, а не получает ответ «не найдено» от постороннего пути. 9. Регрессия: существующие способы запуска и остановки кампаний, мягкая остановка, проверка баланса. 10. Результаты фиксируются в протоколе. Принимает уполномоченный представитель заказчика; необходимость комиссии определяется заказчиком.
4,4 | Технико-экономические показатели
4.4.1 | Ориентировочная эффективность, экономическое обоснование | Ожидается исчезновение ночных потоков ошибок тарификации из-за отсутствующего аккаунта или плана и снижение числа обращений к администратору. Сравниваются число таких ошибок и число ручных заведений биллинга после запуска кампаний до и после ввода. Денежная оценка выполняется при наличии исходных данных.
4,5 | Порядок оплаты
4.5.1 | Транши, условия | Размеры траншей, условия оплаты и связь платежей с этапами устанавливаются отдельным договором; суммы в настоящем ТЗ не определяются.
5 | Подготовка объекта и документирование
5,1 | Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта к вводу системы в действие | Подготовить миграцию прав и перечень ролей для выдачи, проверить маршрут к сервису биллинга и служебный идентификатор пользователя в конфигурации, подготовить тестовые организации трёх видов. Согласовать порядок включения проверки на стендах и её аварийного отключения конфигурацией.
5,2 | Требования к документированию
5.2.1 | Перечень документов по ГОСТ 34.201, требования к отчёту по ГОСТ 7.32-2017, порядок оформления охранных документов (РИД) | Передать описание решения, инструкцию настройки и эксплуатации, программу и протокол испытаний, порядок установки и отката. Применимость, состав и оформление документов по ГОСТ 34.201 и ГОСТ 7.32-2017 согласуются отдельно; соответствие этим стандартам настоящим ТЗ не заявляется. Порядок оформления прав на РИД определяется договором.
5,3 | Источники разработки
5.3.1 | Перечень документов-оснований, отчёты о предыдущих НИР, материалы по аналогам | Источники: согласованное описание задачи; исходный код и документация соответствующих компонентов системы; шаблон «Основные разделы ТЗ». Отчёты о предыдущих НИР и материалы по аналогам не предоставлены.
6 | Квалификационные требования
6,1 | Требования к материально-технической базе исполнителя
6.1.1 | Только специальные требования, не ограничивающие круг потенциальных исполнителей | Необходимы средства разработки серверной части и веб-интерфейса, тестовый контур CRM с планировщиком и сервисом биллинга, возможность имитации отказов. Требуется опыт интеграции сервисов по HTTP, систем прав доступа и тестирования автоматических запусков. Конкретные производители оборудования и обязательные сертификаты не устанавливаются.
6,2 | Разрешительные документы | Необходимость специальных разрешительных документов не установлена. Если такие документы требуются для согласованного состава работ, их перечень определяется до начала выполнения.
6,3 | Гарантийные обязательства | Исполнитель устраняет дефекты, представляющие собой несоответствие утверждённому ТЗ. Срок гарантии, порядок обращения и сроки реакции определяются договором.

## Календарный план по этапа
№ | Стадия / этап | Содержание работ (перечень) | Мес. начала (от старта проекта) | Мес. окончания | Длительность (мес.) | Результат этапа / передаваемые артефакты | Критерии приёмки (KPI / SLO) | Ответственный
1 | Клиент состояния биллинга (8 чел.-ч) | Реализовать запрос состояния биллинг-аккаунта организации к сервису биллинга и преобразование ответа в однозначный результат. | 0 | 0.05 | 0.05 | Компонент получения состояния биллинга и автоматические проверки | Четыре исхода (аккаунта нет; аккаунт без плана; аккаунт с планом; биллинг недоступен) определяются однозначно; ожидание ответа не превышает 5 с | Разработчик серверной части — 8 ч
2 | Блокировка запуска и сообщения (12 чел.-ч) | Добавить проверку при включении кампании, тексты отказов на русском и английском языках, предупреждение в журнале при недоступности биллинга. | 0.05 | 0.125 | 0.075 | Проверка при запуске, тексты отказов, автоматические проверки | Запуск без аккаунта или плана отклоняется с указанием причины; при недоступности биллинга кампания включается; проверка баланса работает как прежде | Разработчик серверной части — 12 ч
3 | Право обхода проверки (12 чел.-ч) | Завести право пользователя (ручной запуск) и право организации (запуск по расписанию), миграцию данных и подключить оба права к блокировке. | 0.125 | 0.2 | 0.075 | Два права доступа, миграция данных, перечень ролей с косвенным обходом | Пользователь или организация с правом запускают кампанию без обращения к биллингу; без права проверка действует; перечень ролей согласован | Разработчик серверной части — 12 ч
4 | Проверка интерфейсов (4 чел.-ч) | Проверить в действующем и новом интерфейсах управления кампаниями показ причины отказа и возврат переключателя в выключенное положение; при отклонениях исправить обработчик ошибки. | 0.2 | 0.225 | 0.025 | Результат проверки двух интерфейсов; при необходимости — исправление обработчика | В обоих интерфейсах пользователь видит причину отказа, переключатель остаётся выключенным | Разработчик интерфейса — 4 ч
5 | Испытания и выпуск (8 чел.-ч) | Проверить ручной запуск, запуск по расписанию, права обхода, недоступность биллинга и регрессию; подготовить порядок выпуска и отката. | 0.225 | 0.275 | 0.05 | Протокол испытаний и инструкция выпуска | Сценарии раздела 4.3 пройдены; запуск по расписанию на организации без плана не включает кампанию, причина сохранена в записи расписания | Специалист по тестированию — 8 ч
| Итого по оценке | 44 чел.-ч; резерв 10 ч | 0 | 0.275 | 0.275 | 5,5 рабочего дня; 8 ч/день | Плановая оценка; месяц = 20 раб. дней | 3 специалиста: 1 разработчик серверной части, 1 разработчик интерфейса, 1 специалист по тестированию

## Квалификационные требования к и
Должность | Разработчик серверной части ¦ Разработчик интерфейса ¦ Специалист по тестированию
Роль в проекте | Запрос состояния биллинга, блокировка запуска и права обхода ¦ Проверка показа причины отказа в интерфейсах управления кампаниями ¦ Проверка ручного и автоматического запуска, прав и отказов биллинга
Образование (вуз, специальность, год) | Профильное образование или эквивалентный практический опыт; сведения исполнителя уточняются
Степень / звание | Не требуется
Общий стаж, лет | Не нормируется; указывается при назначении
Профильный стаж, лет | Подтверждается релевантным практическим опытом
Опыт в аналогичных проектах (проект, заказчик, год, роль) | Интеграция сервисов по HTTP, права доступа, планировщики запусков; примеры проектов предоставляет исполнитель ¦ Веб-интерфейсы, обработка ошибок серверных запросов; примеры проектов предоставляет исполнитель ¦ Проверка автоматических запусков, имитация отказов интеграций, регрессионное тестирование; примеры проектов предоставляет исполнитель
Сертификаты, допуски | Обязательные сертификаты и допуски не установлены
Публикации, патенты | Не требуются
Занятость, % | Разработчик серверной части — 32 ч, средняя занятость 72,73%; разработчик интерфейса — 4 ч, 9,09%; специалист по тестированию — 8 ч, 18,18%. Проценты рассчитаны за 5,5 рабочего дня.
Основание (штат / ГПХ) | Определяется договором
Приложения | Резюме и примеры релевантных работ при назначении
Количество людей | 3 специалиста: 1 разработчик серверной части, 1 разработчик интерфейса, 1 специалист по тестированию