## ТЗ
1 | Вводные разделы
1.1 | Введение
1.1.1 | Наименование | Валидация переходов между бизнес-процессами.
1.1.2 | Краткая характеристика области применения | CRM-система, редактор и механизм импорта бизнес-процессов. Доработка охватывает проверку настройки действия перехода до сохранения сценария.
1.2 | Основания для разработки
1.2.1 | Документ-основание | Основание для начала работ — настоящее ТЗ после утверждения заказчиком.
1.2.2 | Дата утверждения ТЗ | Указывается при утверждении технического задания.
1.2.3 | Орган утверждения | Уполномоченный представитель заказчика; состав согласующих лиц определяется заказчиком.
1.3 | Общие сведения
1.3.1 | Наименование объекта | Подсистема настройки бизнес-процессов CRM и серверные операции создания, изменения и импорта сценариев.
1.3.2 | Реквизиты заказчика/разработчика | Заказчик — компания ACS. Полное юридическое наименование, реквизиты сторон и исполнитель указываются при согласовании.
1.3.3 | Сроки | Предварительная плановая оценка — 32 чел.-ч, включая резерв 4 ч; длительность — 4 рабочих дней от начала работ (0,2 условного месяца). Рабочий день — 8 часов; условный месяц — 20 рабочих дней. Оценка предполагает доступную тестовую среду и загрузку команды, указанную на листе квалификационных требований.
1.3.4 | Источники и порядок финансирования | Источник, бюджет и порядок финансирования определяются заказчиком. Настоящее ТЗ не устанавливает финансовых обязательств.
1.4 | Термины и определения
1.4.1 | Перечень сокращений и обозначений | БП — бизнес-процесс; CRM — система управления взаимодействием с клиентами; transfer — действие перехода в другой БП; API — программный интерфейс; ТЗ — техническое задание.
1.5 | Реферат
1.5.1 | Объект | Правила сохранения и импорта действий перехода между БП.
1.5.2 | Цель | Предотвратить сохранение переходов без существующего и доступного целевого БП.
1.5.3 | Методы | Обследование путей записи, серверная валидация, проверка прав доступа и регрессионные испытания.
1.5.4 | Новизна | Практическая новизна для дорабатываемой подсистемы — единообразная проверка переходов во всех согласованных путях сохранения. Научная новизна не заявляется.
1.5.5 | Эффективность | Сокращение ошибок настройки, обнаруживаемых только при выполнении сценария. Эффект подтверждается отклонением всех некорректных случаев в приёмочном наборе.
2 | Назначение, цели, объект
2.1 | Назначение и цели предмета ТЗ
2.1.1 | Назначение системы | Обеспечить корректность конфигурации переходов между бизнес-процессами при её записи в систему.
2.1.2 | Цели создания системы - показатели и критерии их достижения | Все некорректные переходы из согласованного набора испытаний отклоняются; все корректные — сохраняются. Для отклонённого запроса сохранённая версия сценария не изменяется. Проверки создания, редактирования и импорта дают согласованный результат.
2.2 | Назначение разработки | Расширить серверную валидацию существующей CRM. Новая самостоятельная система не создаётся.
2.3 | Характеристика предмета ТЗ (автоматизации/внедрения) | Объект — настройки действия transfer. Среда эксплуатации — действующее серверное приложение CRM, база бизнес-процессов, существующая модель прав организаций. Проверки выполняются при записи сценария. | Краткие сведения об объекте, условия эксплуатации, характеристики среды
2.4 | Существующее состояние предмета ТЗ или автоматизируемой системы | Проблема: действие перехода может быть сохранено без корректного целевого БП. При последующем выполнении такой сценарий вызывает ошибку и нарушает обработку заявки.
2.5 | Научная цель / научная гипотеза | Задача носит инженерный характер. Самостоятельная научная гипотеза не заявляется. Проверяемое техническое предположение оценивается при испытаниях по критериям раздела 4.3.
3 | Требования к результату/системе
3.1 | Общие требования
3.1.1 | Структура и функционирование | Проверку реализовать на серверной стороне в общей логике валидации. Она должна применяться к созданию, редактированию и поддерживаемым способам импорта; клиентские ограничения не заменяют серверную проверку.
3.1.2 | Показатели назначения | Для каждого transfer проверить обязательность и допустимость идентификатора, существование неудалённого целевого БП и право организации использовать его. Производительность сохранения измеряется на согласованном размере сценария; допустимый предел согласуется до испытаний.
3.1.3 | Надёжность | Ошибка проверки одного действия должна отклонять сохранение всего некорректного сценария. Корректные действия других типов продолжают обрабатываться по действующим правилам.
3.1.4 | Безопасность | Проверка доступа выполняется от имени авторизованного пользователя и его разрешённого организационного контекста. Переданные клиентом идентификаторы не считаются подтверждением прав.
3.1.5 | Эргономика и техническая эстетика | Сообщение об ошибке позволяет определить некорректное действие и поле. Текст должен быть понятен пользователю без изучения журналов или структуры базы данных.
3.1.6 | Эксплуатация, ТО, ремонт, хранение | Использовать существующие механизмы развёртывания и наблюдения CRM. Описать установку, проверку работоспособности и откат версии.
3.1.7 | Защита информации от несанкционированного доступа | Не разрешать ссылки на БП вне доступного организационного контекста. Не раскрывать содержимое и реквизиты недоступного БП в сообщении об ошибке.
3.1.8 | Сохранность информации при авариях / уровень безотказности | При отказе сохранения предыдущая корректная конфигурация остаётся неизменной. Частичная запись сценария не допускается.
3.1.9 | Защита от внешних воздействий | Программная доработка эксплуатируется в существующей серверной инфраструктуре. Специальные требования к физическим воздействиям не предъявляются; ошибочные запросы и недоступность зависимостей обрабатываются штатными средствами системы.
3.1.10 | Патентная чистота | Используемые компоненты должны иметь лицензии, допускающие их применение в продукте. Передаваемый код не должен содержать неправомерно заимствованных материалов. Проведение отдельного патентного исследования согласуется сторонами.
3.1.11 | Стандартизация и унификация | Использовать принятые в проекте соглашения по API, конфигурации, журналированию и разработке. Сохранить совместимость с действующими интеграциями в пределах согласованного объёма.
3.1.12 | Дополнительные требования, включая обучение персонала | Предоставить краткое описание новых правил и примеры допустимых и недопустимых настроек для пользователей, создающих сценарии.
3.2 | Требования к функциям (задачам)
3.2.1 | Перечень функций по подсистемам, регламент реализации, требования к качеству/точности/времени, критерии отказов | 1. Создание и редактирование: проверять целевой БП для каждого действия transfer до записи сценария. 2. Импорт: применять те же правила к каждому поддерживаемому формату и способу импорта. 3. Контроль значения: отклонять отсутствие, пустое, некорректное или несуществующее значение идентификатора. 4. Контроль доступности: отклонять удалённые целевые БП и БП, недоступные организации; допустимость других статусов определяется действующими правилами системы. 5. Ошибки: возвращать штатный ответ валидации с указанием действия и поля; технические подробности не выводить пользователю. 6. Граница работ: восстановление ранее зависших заявок, изменение исполнения transfer и защита от изменения целевого БП после сохранения в эту задачу не входят.
3.3 | Требования к видам обеспечения
3.3.1 | Информационное | Использовать актуальные записи БП и действующие связи доступа организаций. Для испытаний подготовить доступный, недоступный и удалённый целевой БП, а также сценарии с отсутствующими и ошибочными идентификаторами.
3.3.2 | Лингвистическое | Пользовательские сообщения и документация — на русском языке. Технические идентификаторы сохраняются в принятом в системе формате.
3.3.3 | Программное | Доработать существующее серверное приложение CRM, используя совместимые с проектом библиотеки и механизмы валидации. Изменение пользовательского интерфейса не является обязательной частью задачи.
3.3.4 | Техническое | Достаточна существующая инфраструктура приложения и базы данных; необходимость дополнительных ресурсов определяется только при выявлении подтверждённой потребности.
3.3.5 | Организационное | Плановая команда: 2 специалиста: 1 разработчик серверной части, 1 специалист по тестированию. Разработчик серверной части — 24 ч, средняя занятость 75%; специалист по тестированию — 8 ч, 25%. Проценты рассчитаны за 4 рабочих дня. Заказчик предоставляет тестовую среду и назначает представителя для требований и приёмки; его управленческая занятость в техническую оценку не включена.
3.4 | Требования к программе/программному изделию | Передаваемый результат — изменения исходного кода, необходимые автоматизированные проверки и эксплуатационная документация. Сохранить совместимость корректных сценариев и поддерживаемых форматов импорта. | Функциональные характеристики, надёжность, состав и параметры технических средств, информационная и программная совместимость, маркировка/упаковка, транспортирование и хранение, специальные требования
3.5 | Требования к информационной безопасности | Проверять организационный доступ на сервере. Не включать токены, персональные данные заявок и содержимое недоступных процессов в ответы и диагностические сообщения.
3.6 | Требования к промышленной безопасности / ESG-показателям | Изменение относится к программному обеспечению и не предполагает работ на опасных производственных объектах. Отдельные промышленные и ESG-показатели не устанавливаются. Экологический эффект количественно не заявляется.
4 | Работы, сроки, приёмка
4.1 | Состав и содержание работ по созданию/развитию системы
4.1.1 | Стадии и этапы, сроки, исполнители, документы по стадиям | 1. Этап 1. Обследование путей сохранения и импорта. Результат: перечень точек проверки и согласованный набор приёмочных случаев. Ответственные: разработчик и представитель заказчика. 2. Этап 2. Реализация серверных правил. Результат: изменения кода и автоматизированные проверки. Ответственный: разработчик. 3. Этап 3. Интеграционные и регрессионные испытания. Результат: протокол проверок и исправленные выявленные дефекты. Ответственные: разработчик и специалист по тестированию. 4. Этап 4. Подготовка выпуска и приёмка. Результат: инструкция установки/отката и согласованный результат приёмки. Ответственные: исполнитель и заказчик. Плановая трудоёмкость этапов: 1 — 4 чел.-ч (0,5 раб. дня); 2 — 16 чел.-ч (2 раб. дня); 3 — 8 чел.-ч (1 раб. дня); 4 — 4 чел.-ч (0,5 раб. дня). Итого 32 чел.-ч за 4 рабочих дней. Резерв 4 ч включён в реализацию. Этапы выполняются последовательно; старт отсчитывается от начала работ. Календарный план содержит смещения в условных месяцах по 20 рабочих дней.
4.2 | Этапность НИОКР
4.2.1 | НИР → ОКР → ОПЭ/внедрение | Самостоятельный этап НИР не предусмотрен. Последовательность работ: инженерное обследование → разработка и испытания → опытная эксплуатация → ввод в действие после приёмки. Применимость формальной классификации НИОКР согласуется заказчиком.
4.3 | Порядок контроля и приёмки системы
4.3.1 | Виды/состав/методы испытаний, статус приёмочной комиссии | 1. Испытания выполняются в тестовой среде на подготовленных сценариях; итог фиксируется в протоколе. 2. Для создания, редактирования и каждого поддерживаемого импорта проверить: отсутствие цели, ошибочный тип идентификатора, несуществующий, удалённый и недоступный БП. 3. Во всех отрицательных случаях операция отклоняется с понятной ошибкой; отсутствуют частично сохранённые изменения. 4. Доступный неудалённый БП принимается; корректные сценарии с другими типами действий сохраняются без нарушения прежнего поведения. 5. Проверить изоляцию организаций и отсутствие сведений о недоступных БП в ответах. 6. Приёмку проводит назначенный заказчиком представитель; формальная комиссия и её состав определяются заказчиком.
4.4 | Технико-экономические показатели
4.4.1 | Ориентировочная эффективность, экономическое обоснование | Ожидаемый эффект — уменьшение числа ошибок transfer из-за неверной настройки цели и затрат на диагностику таких случаев. Сравнивать число подобных ошибок на сопоставимом объёме сохранений до и после внедрения; денежная оценка возможна после получения исходных данных.
4.5 | Порядок оплаты
4.5.1 | Транши, условия | Размеры траншей, условия оплаты и связь платежей с этапами устанавливаются отдельным договором; суммы в настоящем ТЗ не определяются.
5 | Подготовка объекта и документирование
5.1 | Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта к вводу системы в действие | Подготовить тестовые организации и БП, проверить резервное копирование конфигурации, согласовать выпуск. До ввода выполнить приёмочные проверки. Проверка и исправление ранее сохранённых некорректных сценариев требуют отдельного согласованного объёма работ.
5.2 | Требования к документированию
5.2.1 | Перечень документов по ГОСТ 34.201, требования к отчёту по ГОСТ 7.32-2017, порядок оформления охранных документов (РИД) | Передать описание решения, инструкцию настройки и эксплуатации, программу и протокол испытаний, порядок установки и отката. Применимость, состав и оформление документов по ГОСТ 34.201 и ГОСТ 7.32-2017 согласуются отдельно; соответствие этим стандартам настоящим ТЗ не заявляется. Порядок оформления прав на РИД определяется договором.
5.3 | Источники разработки
5.3.1 | Перечень документов-оснований, отчёты о предыдущих НИР, материалы по аналогам | Источники: согласованное описание задачи; исходный код и документация соответствующих компонентов системы; шаблон «Основные разделы ТЗ». Отчёты о предыдущих НИР и материалы по аналогам не предоставлены.
6 | Квалификационные требования
6.1 | Требования к материально-технической базе исполнителя
6.1.1 | Только специальные требования, не ограничивающие круг потенциальных исполнителей | Необходимы среда разработки серверной части CRM, тестовый экземпляр приложения и базы данных, средства запуска проверок. Требуется опыт серверной валидации, транзакций и разграничения доступа в многопользовательских системах. Конкретные марки оборудования, вузы и сертификаты не устанавливаются.
6.2 | Разрешительные документы | Необходимость специальных разрешительных документов не установлена. Если такие документы требуются для согласованного состава работ, их перечень определяется до начала выполнения.
6.3 | Гарантийные обязательства | Исполнитель устраняет дефекты, представляющие собой несоответствие утверждённому ТЗ. Срок гарантии, порядок обращения и сроки реакции определяются договором.

## Календарный план по этапа
№ | Стадия / этап | Содержание работ (перечень) | Мес. начала (от старта проекта) | Мес. окончания | Длительность (мес.) | Результат этапа / передаваемые артефакты | Критерии приёмки (KPI / SLO) | Ответственный
1 | Обследование и проектирование (4 чел.-ч) | Проверить создание, редактирование и все способы импорта; согласовать правила проверки цели. | 0 | 0.025 | 0.025 | Перечень точек валидации и приёмочных случаев | Подтверждены все пути записи и отрицательные случаи | Разработчик серверной части — 4 ч
2 | Реализация (16 чел.-ч) | Добавить единые серверные проверки идентификатора, существования и доступа к целевому БП. | 0.025 | 0.125 | 0.1 | Изменения кода и автоматизированные проверки | Некорректные переходы отклоняются; корректные сохраняются | Разработчик серверной части — 16 ч
3 | Испытания (8 чел.-ч) | Проверить импорт, изменение, изоляцию организаций и отсутствие частичной записи. | 0.125 | 0.175 | 0.05 | Протокол интеграционных и регрессионных испытаний | Все согласованные проверки пройдены | Разработчик серверной части — 4 ч; специалист по тестированию — 4 ч
4 | Приёмка и выпуск (4 чел.-ч) | Подготовить инструкцию установки и отката; согласовать выпуск. | 0.175 | 0.2 | 0.025 | Документация и результат приёмки | Заказчик подтвердил соответствие ТЗ | Специалист по тестированию — 4 ч
5
6
7
8
9
10
11
12
| Итого по оценке | 32 чел.-ч; резерв 4 ч | 0 | 0.2 | 0.2 | 4 рабочих дней; 8 ч/день | Плановая оценка; месяц = 20 раб. дней | 2 специалиста: 1 разработчик серверной части, 1 специалист по тестированию

## Квалификационные требования к и
Должность | Разработчик серверной части ¦ Специалист по тестированию
Роль в проекте | Реализация и проверка серверной валидации БП ¦ Проверка создания, изменения и импорта сценариев
Образование (вуз, специальность, год) | Профильное образование или эквивалентный практический опыт; сведения исполнителя уточняются
Степень / звание | Не требуется
Общий стаж, лет | Не нормируется; указывается при назначении
Профильный стаж, лет | Подтверждается релевантным практическим опытом
Опыт в аналогичных проектах (проект, заказчик, год, роль) | Серверная разработка, права организаций, транзакции и импорт сценариев; примеры проектов предоставляет исполнитель ¦ Проверка API, разграничения доступа и регрессий CRM; примеры проектов предоставляет исполнитель
Сертификаты, допуски | Обязательные сертификаты и допуски не установлены
Публикации, патенты | Не требуются
Занятость, % | Разработчик серверной части — 24 ч, средняя занятость 75%; специалист по тестированию — 8 ч, 25%. Проценты рассчитаны за 4 рабочих дня.
Основание (штат / ГПХ) | Определяется договором
Приложения | Резюме и примеры релевантных работ при назначении
Количество людей | 2 специалиста: 1 разработчик серверной части, 1 специалист по тестированию