Техническое задание

на выполнение научно-исследовательской работы

Разработка пилотной установки генерации водородного топлива для использования на транспортных средствах месторождениях «Акдала» и «Южный Инкай» ТОО «Совместное предприятие «Южная горно-химическая компания», расположенных в Туркестанской области Республики Казахстан

- Общие сведения

Данное техническое задание (далее – ТЗ) составлено для НИОКР Разработка пилотной установки генерации водородного топлива для использования на транспортных средствах (далее – Проект).

Цель: создание и испытание в полевых условиях пилотной установки для генерации водородного топлива (газа Брауна) для дизельных транспортных средств, что позволит снизить выбросы CO₂, улучшить топливную эффективность и соответствовать международным экологическим стандартам.

- Наименование проекта:

Разработка пилотной установки генерации водородного топлива для использования на транспортных средствах.

  - Определения, обозначения и сокращения

| Термин | Описание |
| --- | --- |
| ТЗ | Техническое задание |
| Проект | НИОКР Разработка пилотной установки генерации водородного топлива для использования на транспортных средствах |
| НИОКР | Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа |
| НИР | Научно-исследовательская работа |
| HHO | газ Брауна |

- Основание для проведения работ:

Одобрение и рекомендация Научно-технического совета АО «НАК «Казатомпром» секции «Технология урана» принятое решением НТС по Протоколу №3-2024 от 08.10.2024 г. о проведении настоящих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) Разработка пилотной установки генерации водородного топлива для использования на транспортных средствах.

Пилотная установка генерации водородного топлива (газа Брауна), предназначенная для использования на дизельных транспортных средствах, с расчетной производительностью, обеспечивающей экономию топлива до 10-20%.

Снижение углеродного следа и выбросов вредных веществ (CO₂, NOx) за счёт использования экологически чистого водородного топлива, что позволит соответствовать международным экологическим стандартам и снизить затраты на компенсацию углеродных выбросов.

Экономическая эффективность: уменьшение расхода дизельного топлива и снижение эксплуатационных расходов. Экономическая выгода выражается как в сокращении топливных затрат, так и в повышении рентабельности транспортных операций за счёт долговременного уменьшения затрат на ремонт и обслуживание.

Положительное воздействие на экологию за счет снижения выбросов CO₂ и твердых частиц в атмосферу, что способствует улучшению качества воздуха и соблюдению экологических требований.

  - Источник финансирования:

Источником финансирования закупки Проекта являются обязательства на НИОКР за 2024 год. Все платежи должны осуществляться в национальной валюте – тенге.

  - Место выполнения проекта:

Месторождение ТОО «Совместное предприятие «Южная горно-химическая компания». Создание пилотной установки генерации водородного топлива могут быть произведены на площадках Научно-Исследовательских и Испытательных Центров.

  - Назначение проекта:

Проект направлен на разработку и внедрение системы генерации газа Брауна (HHO) для повышения эффективности работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), снижения потребления традиционного топлива, уменьшения вредных выбросов и оптимизации процессов горения.

Основное назначение проекта заключается в решении следующих задач:

1. Повышение топливной эффективности:

Дополнение традиционного топлива HHO-газом для улучшения качества горения и снижения общего расхода топлива.

2. Снижение выбросов вредных веществ:

Уменьшение уровня выбросов углекислого газа (CO₂), оксидов азота (NOₓ), угарного газа (СО) и твердых частиц за счет более полного сгорания топлива.

3. Продление срока службы двигателей:

Снижение нагара и остатков несгоревшего топлива внутри цилиндров двигателя, что приводит к уменьшению износа и затрат на техническое обслуживание.

4. Диверсификация источников энергии:

Использование HHO-газа как экологически чистого дополнения к традиционным углеводородным топливам.

5. Развитие технологий энергоэффективности и экологии:

Внедрение инновационных решений для повышения экологической безопасности транспортных и промышленных систем с ДВС.

6. Экономическая выгода:

Снижение эксплуатационных расходов за счет экономии топлива и уменьшения затрат на ремонт двигателя.

Проект ориентирован на применение в транспортной отрасли, сельскохозяйственной технике, судоходстве и других областях, где широко используются двигатели внутреннего сгорания. Его реализация также способствует снижению углеродного следа, что соответствует целям устойчивого развития и глобальным экологическим требованиям.

- Исходные данные для проведения проекта

Проект представляет собой важную инициативу, направленную на решение ключевых задач, связанных с эксплуатацией транспортной техники.

Предприятия, входящие в группу АО НК «КазАтомПром» активно используют транспортные средства и оборудование с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), такие как карьерные самосвалы, буровые установки, генераторы и т.д.

В условиях повышенного пылеобразования, абразивного износа и сложных климатических условий, характерных для уранодобычи, двигатели и системы горения подвержены интенсивному износу. Применение газа Брауна уменьшает нагар, обеспечивает более полное сгорание топлива и снижает нагрузку на элементы двигателя. Это позволяет увеличить межремонтные интервалы, а также снизить затраты на обслуживание и замену комплектующих.

HHO-газ способствует снижению выбросов CO₂, NOₓ и твердых частиц, улучшая экологический баланс деятельности предприятия и соответствуя требованиям по охране окружающей среды.

Сокращение углеродного следа важно для поддержания репутации компаний, работающих в урановой промышленности, особенно в условиях глобальных экологических стандартов.

Сокращение затрат на топливо, ремонт и обслуживание позволяет снизить общие расходы на добычу.

Урановая промышленность играет ключевую роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности, поскольку добытый уран используется для производства низкоуглеродной энергии на атомных станциях.

Снижение экологического воздействия на этапе добычи (благодаря применению HHO-газа) усиливает экологический эффект атомной энергетики, что способствует достижению целей устойчивого развития.

Задачей предстоящих НИОКР является создание и испытание установки по генерации газа Брауна.

  - Плановые сроки начала и окончания работ:

Предположительное начало работ январь 2025 года и завершение проекта декабрь 2025 года.

- Этапы работ и график финансирования:

Результаты выполнения Проекта должны быть подготовлены Исполнителем в соответствии с этапами проекта. Проект должен быть завершен в соответствии со следующими требованиями к этапам:

Этап 1: Разработка и экспериментальная проверка – 62 878 040 тенге (6 месяцев).

Этап 1: Разработка и экспериментальная проверка

Месяцы 1-2: Выезд на объект Заказчика и техническое обследование

Обследование парка транспортных средств и спецтехники

1. Определение подходящего транспортного средства для проведения испытаний:

Анализ различных транспортных средств и спецтехники, используемых Заказчиком, для выбора наиболее подходящего объекта с учетом:

Частоты и условий эксплуатации (интенсивность работы, нагрузка).

Технического состояния оборудования.

Учет особенностей эксплуатации в уранодобывающей промышленности (запыленность, высокие нагрузки, удаленность).

2. Замеры показателей текущих систем и подготовка транспортного средства:

Проведение замеров текущих эксплуатационных параметров выбранного транспортного средства, таких как:

Расход топлива.

Эмиссия CO₂, NOₓ и СО.

Эффективность работы двигателя (КПД, температура и давление в системе).

Подготовка транспортного средства для установки системы генерации HHO:

Технический осмотр.

Выявление возможных технических ограничений или доработок.

3. Сбор необходимой информации и подбор локации:

Изучение инфраструктуры объекта Заказчика:

Подбор места для размещения оборудования и рабочего персонала.

Уточнение логистики доставки комплектующих и материалов.

Сбор данных о режимах работы техники (длительность смен, рабочая нагрузка).

Месяцы 3-4: Проектирование устройства и закупка комплектующих

Разработка проектной документации для установки

1. Проектирование системы генерации HHO:

Создание схемы установки с учетом технических характеристик выбранного транспортного средства.

Разработка чертежей ключевых компонентов системы, включая генератор HHO, системы подачи газа и защитных элементов.

Учёт требований по безопасности и стандартизации (ГОСТы, нормы по работе с водородом).

2. Согласование проектной документации с Заказчиком:

Утверждение спецификаций и технических решений.

Учет возможных доработок на основе обратной связи.

Закупка комплектующих

1. Приобретение ключевых компонентов системы на 3 установки генерации HHO:

Электролизеры, электролиты и материалы для сборки генератора HHO.

Системы подачи HHO-газа, обратные клапаны и предохранительные устройства.

Элементы контроля и мониторинга (датчики давления, температуры и концентрации водорода).

2. Организация поставок:

Обеспечение своевременной доставки комплектующих на место сборки.

Проверка качества и соответствия материалов техническим требованиям.

Месяцы 5-6: Производство и сборка

Производство установки в количестве 3 единицы.

1. Сборка установки из приобретенных комплектующих:

Модульная сборка генератора HHO.

Интеграция системы управления и контроля.

Проведение проверочных испытаний отдельных компонентов для выявления возможных дефектов.

Монтаж и установка системы в количестве 3 единицы.

1. Установка системы генерации HHO на транспортное средство (3 единицы):

Монтаж генератора HHO в соответствующем месте транспортного средства (например, моторный отсек или специальный отсек для оборудования).

Интеграция системы подачи HHO-газа в камеру сгорания двигателя.

Установка защитных элементов (обратные клапаны, предохранительные устройства).

Прокладка коммуникаций для подачи газа, электропитания и управления системой.

2. Начальная настройка системы:

Настройка параметров работы генератора HHO: напряжение, ток, температура электролиза.

Проверка работы системы подачи газа под нагрузкой.

Контроль безопасности системы (проверка герметичности, защиты от воспламенения).

3. Проведение тестовых запусков (3 единицы):

Испытания системы в режиме холостого хода и при работе двигателя под нагрузкой.

Замеры расхода топлива и выбросов до и после установки системы.

Эти этапы обеспечивают подготовку, разработку и начальную интеграцию системы генерации HHO, создавая основу для последующих испытаний в реальных условиях эксплуатации.

Этап 2: Тестирование, оптимизация и внедрение – 32 373 680 тенге (6 месяцев).

Месяцы 7-8: Первичные испытания и настройка

Полевые испытания (3 единицы)

1. Проведение первичных испытаний установки на транспортном средстве в лабораторных условиях:

Испытания в контролируемой лабораторной среде для проверки работоспособности системы.

Замеры ключевых параметров:

Расход топлива.

Уровень выбросов CO₂, NOₓ, СО.

Температура и давление в системе.

Проверка работы системы подачи HHO-газа, включая генерацию газа, его распределение и смешивание с основным топливом.

2. Настройка системы для оптимальной работы и устранение выявленных проблем:

Анализ результатов первичных испытаний для выявления проблемных участков.

Регулировка параметров работы генератора HHO (напряжение, ток, производительность).

Настройка системы управления для обеспечения стабильной работы в различных режимах эксплуатации.

Проведение повторных тестов после каждой настройки для подтверждения улучшений.

Месяцы 9-10: Полевые испытания и мониторинг (3 единицы)

Развертывание на объекте

1. Проведение полевых испытаний транспортного средства с установленной системой в реальных эксплуатационных условиях:

Установка системы на выбранное транспортное средство, которое эксплуатируется на производственной площадке Заказчика.

Проведение испытаний в реальных условиях эксплуатации:

Высокие нагрузки.

Различные климатические условия.

Продолжительный рабочий цикл.

Замеры эффективности работы системы в динамических условиях.

2. Сбор данных о работе системы, анализ её эффективности и устойчивости (3 единицы):

Постоянный сбор данных с использованием установленных датчиков и систем мониторинга:

Производительность двигателя.

Расход топлива до и после установки системы.

Изменение выбросов CO₂ и NOₓ.

Сравнение реальных эксплуатационных данных с расчетными.

Выявление сильных сторон и недостатков системы при интенсивной эксплуатации.

Месяцы 11-12: Анализ и оптимизация

Мониторинг и анализ данных

1. Постоянный мониторинг работы системы и сбор данных о её производительности:

Анализ долговременных показателей работы системы:

Стабильность генерации HHO-газа.

Влияние на срок службы двигателя.

Результаты в сокращении расхода топлива и выбросов.

Оценка устойчивости системы к различным эксплуатационным нагрузкам.

2. Обработка и систематизация собранных данных:

Выводы о влиянии системы на эффективность работы двигателя.

Сравнительный анализ с контрольным транспортным средством (без системы HHO).

Оптимизация системы

1. Внесение изменений и улучшений на основе анализа данных:

Доработка системы для устранения выявленных недостатков.

Повышение надежности и производительности системы.

2. Подготовка полной документации по проекту:

Разработка технических инструкций по установке, эксплуатации и обслуживанию системы HHO.

Подготовка итоговых отчетов, включая данные полевых испытаний, экономическое обоснование и рекомендации.

3. Оценка экономической целесообразности дальнейшего внедрения технологии:

Расчёт экономической эффективности проекта:

Снижение расходов на топливо.

Экономия за счет сокращения выбросов CO₂ и других вредных веществ.

Уменьшение затрат на техническое обслуживание.

4. Заключительные мероприятия:

1. Финальная проверка работы системы:

Контрольная оценка всех параметров системы после завершения доработок.

Итоговое тестирование системы в условиях максимальной нагрузки.

2. Подготовка заключительного отчёта:

Описание хода выполнения проекта, результаты испытаний, выводы и рекомендации.

Приложение всех замеров, графиков и таблиц для демонстрации эффективности системы.

3. Презентация результатов Заказчику:

Представление итогового отчета и выводов по проекту.

Обсуждение возможности дальнейшего внедрения технологии на всех объектах Заказчика.

4. Передача системы в эксплуатацию:

Проведение обучения персонала по эксплуатации и обслуживанию системы HHO.

Оказание технической поддержки в начальный период эксплуатации.

5. Завершение проекта:

Оформление всех необходимых актов приемки-передачи.

Финальное согласование с Заказчиком итогов проекта.

Январь-июнь 2025 года: Разработка и экспериментальная проверка.

Июль-декабрь 2025 года: Тестирование, оптимизация и внедрение.

- Назначение проекта:

Повышение энергоэффективности, экологичности и срока службы двигателей внутреннего сгорания в уранодобывающей промышленности за счёт внедрения системы генерации газа Брауна (HHO).

6.1. Цели создания проекта:

6.1.1. Снижение расхода топлива на 10–15% за счёт использования газа Брауна в процессе сгорания.

6.1.2. Уменьшение выбросов вредных веществ (CO₂, NOₓ, СО) на 20–30%, что соответствует современным экологическим требованиям.

6.1.3. Повышение срока службы оборудования за счёт уменьшения нагара и износа деталей двигателя.

6.1.4. Улучшение эксплуатационных характеристик оборудования, таких как стабильность работы и КПД.

6.1.5. Снижение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание и ремонт ДВС.

6.2. Ожидаемые результаты внедрения системы с достижимыми критериями, в %:

6.2.1. Снижение расхода топлива на 10–15% благодаря оптимизации процесса горения при добавлении HHO-газа.

6.2.2. Уменьшение выбросов загрязняющих веществ на 20–30%, включая сокращение углеродного следа и токсичных выбросов.

6.2.3. Увеличение межремонтного интервала двигателей на 40% за счёт уменьшения износа и загрязнения внутренних компонентов.

6.2.4. Снижение затрат на обслуживание двигателей на 25–30% благодаря снижению нагрузки на системы двигателя и увеличению его ресурса.

6.2.5. Повышение стабильности и производительности техники на 10–15% за счёт улучшения характеристик сгорания и снижения потерь энергии.

Этот проект направлен на улучшение эффективности работы оборудования, снижение эксплуатационных затрат и уменьшение экологического воздействия, что делает его значимым для уранодобывающей промышленности.

7. Требования к выполнению проекта:

7.1. Общие положения

7.1.1. Настоящие НИОКР направлены на проведение испытаний, отработку и выбор оптимальных методов и технологий для повышения эффективности работы двигателей внутреннего сгорания с использованием газа Брауна (HHO).

7.1.2. Исполнитель при выполнении исследований и испытаний обязуется соблюдать требования внедренных у Заказчика интегрированных систем менеджмента.

7.2. Организация работ по проекту:

7.2.1. Исполнитель обязуется взять на себя расходы по закупке оборудования, реагентов и материалов, необходимых для выполнения проекта, а также привлечь квалифицированный персонал.

7.2.2. Исполнитель исследует, обосновывает и выбирает методы и технологии для проведения опытно-лабораторных испытаний по интеграции системы HHO в двигатели внутреннего сгорания.

7.2.3. Исполнитель обязуется продемонстрировать эффективность выбранных методов и технологий в условиях лабораторных и промышленных испытаний.

7.3. Ключевые требования к НИОКР:

7.3.1. Разработка и сборка системы генерации HHO-газа с минимальными энергозатратами.

7.3.2. Оптимизация конструкции генератора для безопасной эксплуатации в реальных производственных условиях.

7.3.3. Обеспечение стабильной подачи HHO-газа в камеры сгорания двигателей.

7.3.4. Использование экологически безопасных материалов и методов.

7.3.5. Рабочие температуры: от -20 °C до +80 °C.

7.3.6. Давление подачи газа в систему: до 0,5 МПа.

7.3.7. Обеспечение безопасности работы системы, включая защиту от обратного воспламенения и утечек газа Брауна.

7.4. Соответствие проектных решений действующим нормативам и правилам техники безопасности:

Проект должен соответствовать действующим стандартам техники безопасности и охраны окружающей среды, принятым в Казахстане, а также международным требованиям по работе с водородом.

7.5. Требования к документированию:

7.5.1. Документация должна содержать описание методик, протоколы испытаний, схемы установки, экономическое обоснование и финальные рекомендации.

7.5.2.	Лабораторные испытания должны быть подтверждены протоколами, выданными аккредитованными лабораториями, соответствующими требованиям законодательства Республики Казахстан

7.6. Требования к заказчику по реализации Проекта:

7.6.1. Обеспечение доступности производственных площадок для тестирования оборудования.

7.6.2. Содействие в сборе данных о работе оборудования с установленной системой HHO.

8. Основные требования к выполнению НИОКР:

Выполняемые НИОКР должны быть обеспечены реализацией всех требований к организации и выполнению работ, предъявляемых в стандарте АО «НАК «Казатомпром» СТ НАК 01-2013 «Порядок организации и выполнения научно-исследовательских работ».

9. Порядок приемки Проекта:

9.1. Приёмка осуществляется в два этапа:

9.1.1. Проверка лабораторных результатов и актов, предоставленных Исполнителем.

9.1.2. Оценка результатов промышленных испытаний совместно с Заказчиком.

10. Ожидаемые технико-экономические показатели:

10.1.1. Снижение расхода топлива на 10–15%.

10.1.2. Снижение частоты ремонтов и расходов на обслуживание на 25–30%.

10.1.3. Увеличение срока службы оборудования на 40%.

10.1.4. Снижение выбросов CO₂ и NOₓ на 20–30%.

11. Перечень технической документации, предъявляемой по окончании НИОКР:

11.1. Информационный и заключительный отчёты по результатам выполненных работ в соответствии с Календарным планом.

11.2. Отчётная научно-техническая документация разрабатывается в соответствии с требованиями ГОСТ 15.101-98 и ГОСТ 7.32-2001, оформляется в машинописном виде и представляется Заказчику за 10 рабочих дней до окончания этапа работы. Вся документация предоставляется в печатном и электронном виде.