## ТЗ
1 | Вводные разделы
1,1 | Введение
1.1.1 | Наименование | Раздел статистики использования AI-токенов в панели управления AI-платформой.
1.1.2 | Краткая характеристика области применения | Административная панель AI-платформы и её серверная часть. Доработка добавляет раздел аналитики расхода токенов и стоимости по неделям, отделам и сотрудникам.
1,2 | Основания для разработки
1.2.1 | Документ-основание | Основание для начала работ — настоящее ТЗ после утверждения заказчиком.
1.2.2 | Дата утверждения ТЗ | Указывается при утверждении технического задания.
1.2.3 | Орган утверждения | Уполномоченный представитель заказчика; состав согласующих лиц определяется заказчиком.
1,3 | Общие сведения
1.3.1 | Наименование объекта | Три серверные операции чтения статистики (обзор, отделы, сотрудники) и страница раздела «Токены» с KPI, таблицами, графиками, режимами отображения и экспортом CSV.
1.3.2 | Реквизиты заказчика/разработчика | Заказчик — компания ACS. Полное юридическое наименование, реквизиты сторон и исполнитель указываются при согласовании.
1.3.3 | Сроки | Предварительная плановая оценка — 52 чел.-ч (инженерная оценка 41 чел.-ч и резерв 11 ч); длительность — 6,5 рабочего дня от начала работ (0,325 условного месяца). Рабочий день — 8 часов; условный месяц — 20 рабочих дней. Оценка предполагает доступную тестовую среду и загрузку команды, указанную на листе квалификационных требований.
1.3.4 | Источники и порядок финансирования | Источник, бюджет и порядок финансирования определяются заказчиком. Настоящее ТЗ не устанавливает финансовых обязательств.
1,4 | Термины и определения
1.4.1 | Перечень сокращений и обозначений | Токен — единица объёма запроса к языковой модели; стоимость — расход по событию в долларах США (USD); WoW — изменение показателя за неделю к предыдущей неделе в процентах; активный пользователь (отдел) — пользователь (отдел) с суммой токенов больше нуля за неделю; медиана — серединное значение по активным пользователям; ключ доступа — выданный сотруднику или сервису ключ к шлюзу моделей; шлюз моделей — прокси-сервис LiteLLM, ведущий журнал расходов; служебный ключ — ключ без идентификатора пользователя или с идентификатором по умолчанию; ТЗ — техническое задание.
1,5 | Реферат
1.5.1 | Объект | Учёт и анализ расхода AI-токенов и стоимости.
1.5.2 | Цель | Дать руководителям данные о расходе токенов и стоимости по неделям, отделам и сотрудникам, чтобы отслеживать динамику и аномальные отклонения.
1.5.3 | Методы | Проектирование расчётов на данных журнала расходов шлюза моделей, реализация серверных операций и страницы раздела, сверка показателей с независимым расчётом, испытания границ недели и особых случаев WoW.
1.5.4 | Новизна | Практическая новизна для платформы — единый раздел аналитики расхода токенов с корректной недельной границей по местному времени, медианой по пользователям и безопасной обработкой нулевых значений WoW. Научная новизна не заявляется.
1.5.5 | Эффективность | Прозрачность расхода AI-ресурсов и сокращение времени на подготовку отчётов вручную. Эффект подтверждается сверкой показателей раздела с независимым расчётом по базе.
2 | Назначение, цели, объект
2,1 | Назначение и цели предмета ТЗ
2.1.1 | Назначение системы | Предоставить администраторам платформы раздел аналитики использования AI-токенов с недельной динамикой, срезами по отделам и сотрудникам и экспортом данных.
2.1.2 | Цели создания системы - показатели и критерии их достижения | Раздел открывается из бокового меню и показывает за выбранную неделю 12 KPI, таблицу динамики за 12 недель, таблицы по отделам и сотрудникам. Показатели совпадают с независимым расчётом по базе, WoW корректен при отсутствии прошлой недели и нулевых значениях, граница недели соответствует местному времени, режим отображения переключается без запроса к серверу, CSV содержит строки, видимые в таблице.
2,2 | Назначение разработки | Добавить новый раздел в существующую панель и серверную часть на данных журнала расходов шлюза моделей. Новые таблицы данных и предварительная агрегация не создаются. В объём не входят: фильтры по сервису и модели, разделение входных и выходных токенов, выбор произвольного диапазона недель (динамика за 12 недель показывается всегда), выгрузка в формате Excel и серверный экспорт; CSV открывается в Excel.
2,3 | Характеристика предмета ТЗ (автоматизации/внедрения) | Объект — существующая административная панель (веб-приложение) и её серверная часть с авторизацией администратора. Источники данных — журнал расходов шлюза моделей (время события в UTC, токены, стоимость, ключ), справочник ключей доступа (название, идентификатор пользователя, отдел) и справочник отделов. Недели считаются по понедельникам в часовом поясе Asia/Almaty (UTC+5). | Краткие сведения об объекте, условия эксплуатации, характеристики среды
2,4 | Существующее состояние предмета ТЗ или автоматизируемой системы | Проблема: руководители не видят, сколько токенов и какой стоимости потребляет каждый отдел и сотрудник за неделю, растёт ли потребление и какой отдел расходует непропорционально много. Существующие разделы панели показывают затраты и ключи, но не дают недельной динамики и сравнения по отделам и сотрудникам.
2,5 | Научная цель / научная гипотеза | Задача носит инженерный характер. Самостоятельная научная гипотеза не заявляется. Проверяемое техническое предположение оценивается при испытаниях по критериям раздела 4.3.
3 | Требования к результату/системе
3,1 | Общие требования
3.1.1 | Структура и функционирование | Серверная часть предоставляет три операции чтения для администраторов: обзор (KPI и 12 недель истории), отделы и сотрудники; каждая принимает неделю параметром, операция сотрудников дополнительно принимает отдел. Страница раздела содержит три вкладки с общим выбором недели; переключение вкладки не сбрасывает неделю. Все расчёты выполняются на сервере, режим отображения и экспорт CSV — в браузере.
3.1.2 | Показатели назначения | Неделя задаётся датой любого дня и нормализуется до понедельника по Asia/Almaty; без параметра используется текущая неделя. Токены и стоимость суммируются по всем событиям недели, включая события с нулевой стоимостью. Активность определяется суммой токенов за неделю больше нуля. Ответы формируются без предварительной агрегации; при объёме журнала до 5 млн записей время ответа измеряется при испытаниях.
3.1.3 | Надёжность | Раздел не должен ухудшать работу существующих разделов панели. При ошибке одной вкладки остальные остаются доступными. Исторические события удалённых ключей учитываются в итогах и не теряются.
3.1.4 | Безопасность | Все операции доступны только авторизованному администратору; без авторизации возвращается ответ о необходимости входа. В ответах и в таблицах нет значений ключей; название ключа удалённого сотрудника заменяется идентификатором ключа.
3.1.5 | Эргономика и техническая эстетика | WoW показывается со знаком и одним знаком после запятой (+8,3%), положительный — зелёным, отрицательный — красным, «Новый рост» (прошлая неделя равна 0, текущая больше 0) — синим, отсутствие данных — «—». В KPI-карточках «Новый рост» не используется: при отсутствии значения показывается «—». Токены — целые с разделителями тысяч; стоимость — до 2–4 знаков после запятой. Во время загрузки показывается индикатор.
3.1.6 | Эксплуатация, ТО, ремонт, хранение | Передать описание расчётов, правил WoW, определения служебных ключей и порядка заполнения идентификаторов пользователей. Описать выпуск и возврат к прежней версии панели.
3.1.7 | Защита информации от несанкционированного доступа | Раздел входит в зону доступа администратора; отдельные права на вкладки не вводятся. Идентификатор пользователя и отдел берутся из ключа доступа и не принимаются от клиента.
3.1.8 | Сохранность информации при авариях / уровень безотказности | Раздел только читает данные журнала и не изменяет их. Временный сбой источника данных приводит к сообщению об ошибке на странице без потери выбранной недели; повтор запроса выполняется сменой недели или повторным открытием вкладки.
3.1.9 | Защита от внешних воздействий | Программная доработка эксплуатируется в существующей серверной инфраструктуре. Специальные требования к физическим воздействиям не предъявляются; ошибочные запросы и недоступность зависимостей обрабатываются штатными средствами системы.
3.1.10 | Патентная чистота | Используемые компоненты должны иметь лицензии, допускающие их применение в продукте. Передаваемый код не должен содержать неправомерно заимствованных материалов. Проведение отдельного патентного исследования согласуется сторонами.
3.1.11 | Стандартизация и унификация | Использовать принятые в проекте соглашения по API, конфигурации, журналированию и разработке. Сохранить совместимость с действующими интеграциями в пределах согласованного объёма.
3.1.12 | Дополнительные требования, включая обучение персонала | Передать короткую инструкцию для администраторов: значения показателей, правила WoW и активности, назначение режимов, состав CSV и причина пустой таблицы сотрудников до заполнения идентификаторов пользователей.
3,2 | Требования к функциям (задачам)
3.2.1 | Перечень функций по подсистемам, регламент реализации, требования к качеству/точности/времени, критерии отказов | 1. Неделя: нормализация до понедельника по Asia/Almaty; время событий в UTC переводится в местное время двойным преобразованием (событие воскресенья 18:59 UTC относится к прошлой неделе, понедельника 19:00 UTC — к следующей). 2. Обзор: KPI выбранной недели (всего токенов, стоимость, WoW токенов и стоимости, активные пользователи, активные отделы, медиана и среднее токенов и стоимости на активного пользователя, среднее токенов и стоимости на активный отдел) и 12 недель истории от старой к новой; WoW каждой строки считается к предыдущей строке, у самой старой — пусто. 3. Отделы: за выбранную и прошлую неделю токены, стоимость, WoW, активные пользователи, медиана и среднее токенов и стоимости на пользователя; отдел включается, если в выбранную или прошлую неделю у него были токены. Отдел берётся из ключа, для удалённого ключа — из самого события; события без определимого отдела входят в итоги и показываются строкой «Без отдела», которая не учитывается в числе активных отделов и в среднем на отдел. 4. Сотрудники: за выбранную и прошлую неделю токены, стоимость, WoW, признак активности, среднее токенов по отделу и отклонение от него в процентах (пусто, если среднее равно 0); в список входят сотрудники, активные в одну из двух недель; фильтр по отделу. Сотрудник определяется идентификатором пользователя ключа; служебные ключи не входят в список сотрудников и в число активных пользователей, но входят в итоги токенов и стоимости. 5. Правила расчёта: медиана и среднее на пользователя — только по активным пользователям, общая медиана — по всем активным пользователям, а не по медианам отделов; среднее на отдел — только по активным отделам; при отсутствии активных значение равно 0. 6. WoW: пусто при отсутствии данных за прошлую неделю, при прошлой неделе 0 и при двух нулях; иначе (текущее − прошлое) / прошлое × 100 с округлением до двух знаков. 7. Страница: пункт «Токены» в боковом меню рядом с расходами; выбор недели (отображение «понедельник — воскресенье», стрелки на неделю назад и вперёд); переключатель «Токены / Стоимость / Оба», скрывающий неиспользуемые карточки и колонки без запроса к серверу; скрытые карточки не занимают место. 8. Обзор: 12 KPI-карточек; таблица недель с сортировкой по колонкам и новой неделей сверху; графики по тем же данным в хронологическом порядке: в режиме «Токены» один график токенов, «Стоимость» — один график стоимости, «Оба» — два графика друг под другом с одинаковой шириной оси. 9. Отделы: таблица с сортировкой по всем колонкам (по умолчанию токены по убыванию) и экспортом CSV. 10. Сотрудники: таблица с поиском по названию без запроса к серверу, фильтром по отделу (новый запрос), скрытием неактивных и экспортом CSV с учётом применённых фильтров; пустой ответ показывает таблицу с заголовками без ошибки. 11. Загрузка: вкладка загружает данные при первом открытии и при смене недели; повторное открытие без смены недели запроса не делает. 12. Экспорт: CSV формируется в браузере; имена файлов tokens-departments-ГГГГ-ММ-ДД.csv и tokens-employees-ГГГГ-ММ-ДД.csv, дата — понедельник выбранной недели. 13. Демонстрационный режим интерфейса: данные для всех вкладок без обращений к сети, не менее 10 сотрудников (активные и неактивные), 4–5 отделов, недели с отсутствующим WoW и со значением «Новый рост».
3,3 | Требования к видам обеспечения
3.3.1 | Информационное | Используются существующие данные: журнал расходов шлюза моделей (время события в UTC, токены, стоимость, ключ, отдел), справочник ключей (название, идентификатор пользователя, отдел) и справочник отделов. Журнал связывается со справочником ключей по хэшу ключа внешним соединением, чтобы события удалённых ключей не пропадали. Для испытаний подготовить события с контролируемыми значениями: несколько пользователей в нескольких отделах за две недели, события на границе недели, события удалённого ключа и ключи без идентификатора пользователя.
3.3.2 | Лингвистическое | Пользовательские сообщения и документация — на русском языке. Технические идентификаторы сохраняются в принятом в системе формате.
3.3.3 | Программное | Использовать существующие стек серверной части и панели, авторизацию администратора и клиент API панели с режимами демонстрационных и реальных данных. Медиана считается средствами базы данных (непрерывный процентиль); WoW и пустые значения обрабатываются на сервере. Описание API оформить в принятом в проекте формате.
3.3.4 | Техническое | Необходимы тестовый экземпляр серверной части и панели, копия базы шлюза моделей с событиями за несколько недель и возможность добавить контрольные события и ключи. Дополнительная инфраструктура не требуется.
3.3.5 | Организационное | Плановая команда: 3 специалиста: 1 разработчик серверной части, 1 разработчик интерфейса, 1 специалист по тестированию. Разработчик серверной части — 16 ч, средняя занятость 30,77%; разработчик интерфейса — 24 ч, 46,15%; специалист по тестированию — 12 ч, 23,08%. Проценты рассчитаны за 6,5 рабочего дня. Заказчик предоставляет тестовую среду и назначает представителя для требований и приёмки; его управленческая занятость в техническую оценку не включена.
3,4 | Требования к программе/программному изделию | Передать код серверной части и панели, описание API, автоматические проверки расчётов, демонстрационные данные интерфейса, инструкцию администратора и порядок выпуска. Типы данных ответов интерфейса должны совпадать с описанием API. | Функциональные характеристики, надёжность, состав и параметры технических средств, информационная и программная совместимость, маркировка/упаковка, транспортирование и хранение, специальные требования
3,5 | Требования к информационной безопасности | Ограничить доступ администраторами существующими средствами. Не раскрывать значения ключей и не передавать в ответах данные сверх необходимых для отчёта. Параметры запросов к базе передавать безопасным способом, без подстановки строк.
3,6 | Требования к промышленной безопасности / ESG-показателям | Изменение относится к программному обеспечению и не предполагает работ на опасных производственных объектах. Отдельные промышленные и ESG-показатели не устанавливаются. Экологический эффект количественно не заявляется.
4 | Работы, сроки, приёмка
4,1 | Состав и содержание работ по созданию/развитию системы
4.1.1 | Стадии и этапы, сроки, исполнители, документы по стадиям | 1. Этап 1. Показатели по обзору и отделам. Результат: серверные операции «Обзор» и «По отделам», описание API, проверки. Ответственный: разработчик серверной части. 2. Этап 2. Показатели по сотрудникам. Результат: серверная операция «По сотрудникам», отклонение от среднего отдела, проверки. Ответственный: разработчик серверной части. 3. Этап 3. Страница, обзор и режимы отображения. Результат: маршрут, меню, выбор недели, KPI, таблица динамики, графики, демонстрационные данные. Ответственный: разработчик интерфейса. 4. Этап 4. Вкладки отделов и сотрудников, экспорт. Результат: две таблицы, поиск, фильтры, экспорт CSV. Ответственный: разработчик интерфейса. 5. Этап 5. Испытания и выпуск. Результат: протокол испытаний и согласованный выпуск. Ответственные: специалист по тестированию, разработчики и заказчик. Плановая трудоёмкость этапов: 1 — 8 чел.-ч (1 раб. дня); 2 — 8 чел.-ч (1 раб. дня); 3 — 12 чел.-ч (1,5 раб. дня); 4 — 12 чел.-ч (1,5 раб. дня); 5 — 12 чел.-ч (1,5 раб. дня). Итого 52 чел.-ч за 6,5 рабочего дня. Резерв 11 ч включён в этапы: серверная часть — 3 ч (этапы 1–2); интерфейс — 4 ч (этапы 3–4); испытания — 4 ч. Этапы выполняются последовательно; старт отсчитывается от начала работ. Календарный план содержит смещения в условных месяцах по 20 рабочих дней.
4,2 | Этапность НИОКР
4.2.1 | НИР → ОКР → ОПЭ/внедрение | Самостоятельный этап НИР не предусмотрен. Последовательность работ: инженерное обследование → разработка и испытания → опытная эксплуатация → ввод в действие после приёмки. Применимость формальной классификации НИОКР согласуется заказчиком.
4,3 | Порядок контроля и приёмки системы
4.3.1 | Виды/состав/методы испытаний, статус приёмочной комиссии | 1. Показатели обзора: сумма токенов и стоимости (включая события с нулевой стоимостью), активные пользователи и отделы, медиана и среднее сверяются с независимым расчётом по базе; пример: суммы пяти активных пользователей 10, 30, 50, 70, 90 дают медиану 50. 2. Медиана считается по пользователям, а не по медианам отделов: проверка на трёх и более отделах с чётным и нечётным числом активных. 3. WoW: рост и падение; прошлая неделя 0 при текущей больше 0 — «Новый рост» (в KPI — «—»); нет данных за прошлую неделю — «—»; текущая 0 при прошлой больше 0 — −100,0%; обе недели 0 — «—»; проверка в KPI, таблице динамики и таблице отделов. 4. Граница недели: событие воскресенья 18:59 UTC относится к прошлой неделе, понедельника 19:00 UTC — к следующей; неделя в селекторе отображается как понедельник — воскресенье. 5. Удалённый ключ: события остаются в итогах обзора и в таблице отделов, название заменено идентификатором ключа; события без определимого отдела показаны строкой «Без отдела» и не входят в число активных отделов. 6. История: ровно 12 недель, у самой старой WoW пуст, таблица показывает новую неделю сверху, график — по хронологии. 7. Сотрудники: отклонение от среднего отдела, признак активности, фильтр по отделу (новый запрос), поиск и скрытие неактивных (без запроса); ключи без идентификатора пользователя в таблицу не попадают; пустой ответ показывает заголовки без ошибки. 8. Режимы: «Токены», «Стоимость» и «Оба» скрывают и показывают карточки и колонки без запроса к серверу; в режиме «Оба» два графика с одинаковой шириной оси. 9. Загрузка: смена недели перезагружает все вкладки; повторное открытие вкладки запроса не делает. 10. Экспорт: CSV содержит строки, видимые в таблице с учётом фильтров, имена файлов соответствуют образцу. 11. Доступ: запрос без авторизации администратора отклоняется. 12. Демонстрационный режим работает без обращений к сети; существующие разделы панели не изменились. 13. Сборка интерфейса, проверка типов и статический анализ кода проходят без ошибок. 14. Результаты фиксируются в протоколе. Принимает уполномоченный представитель заказчика; необходимость комиссии определяется заказчиком.
4,4 | Технико-экономические показатели
4.4.1 | Ориентировочная эффективность, экономическое обоснование | Ожидается сокращение времени подготовки отчётов о расходе AI-токенов и более раннее обнаружение аномального потребления. Сравниваются время подготовки недельного отчёта вручную и в разделе, а также расхождение показателей раздела с независимым расчётом. Денежная оценка выполняется при наличии исходных данных.
4,5 | Порядок оплаты
4.5.1 | Транши, условия | Размеры траншей, условия оплаты и связь платежей с этапами устанавливаются отдельным договором; суммы в настоящем ТЗ не определяются.
5 | Подготовка объекта и документирование
5,1 | Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта к вводу системы в действие | Подготовить тестовый экземпляр и копию базы журнала расходов, контрольные события и ключи для сверки. Для вкладки сотрудников заказчик обеспечивает заполнение идентификатора пользователя на ключах сотрудников (ключи без идентификатора или с идентификатором по умолчанию считаются служебными); до этого таблица сотрудников штатно пуста, а испытания ведутся на тестовых ключах с идентификаторами. Согласовать порядок выпуска и возврата.
5,2 | Требования к документированию
5.2.1 | Перечень документов по ГОСТ 34.201, требования к отчёту по ГОСТ 7.32-2017, порядок оформления охранных документов (РИД) | Передать описание решения, инструкцию настройки и эксплуатации, программу и протокол испытаний, порядок установки и отката. Применимость, состав и оформление документов по ГОСТ 34.201 и ГОСТ 7.32-2017 согласуются отдельно; соответствие этим стандартам настоящим ТЗ не заявляется. Порядок оформления прав на РИД определяется договором.
5,3 | Источники разработки
5.3.1 | Перечень документов-оснований, отчёты о предыдущих НИР, материалы по аналогам | Источники: согласованное описание задачи; исходный код и документация соответствующих компонентов системы; шаблон «Основные разделы ТЗ». Отчёты о предыдущих НИР и материалы по аналогам не предоставлены.
6 | Квалификационные требования
6,1 | Требования к материально-технической базе исполнителя
6.1.1 | Только специальные требования, не ограничивающие круг потенциальных исполнителей | Необходимы средства разработки серверной части и веб-интерфейса, тестовая база журнала расходов шлюза моделей и возможность добавлять контрольные события. Требуется опыт аналитических запросов к базе данных (оконные функции, процентили, часовые пояса), построения таблиц и графиков в веб-интерфейсе. Конкретные производители оборудования и обязательные сертификаты не устанавливаются.
6,2 | Разрешительные документы | Необходимость специальных разрешительных документов не установлена. Если такие документы требуются для согласованного состава работ, их перечень определяется до начала выполнения.
6,3 | Гарантийные обязательства | Исполнитель устраняет дефекты, представляющие собой несоответствие утверждённому ТЗ. Срок гарантии, порядок обращения и сроки реакции определяются договором.

## Календарный план по этапа
№ | Стадия / этап | Содержание работ (перечень) | Мес. начала (от старта проекта) | Мес. окончания | Длительность (мес.) | Результат этапа / передаваемые артефакты | Критерии приёмки (KPI / SLO) | Ответственный
1 | Показатели по обзору и отделам (8 чел.-ч) | Реализовать серверные операции «Обзор» и «По отделам»: недельные границы, KPI, медианы, WoW, историю за 12 недель, обработку удалённых ключей и описание API. | 0 | 0.05 | 0.05 | Две серверные операции, описание API и автоматические проверки | Недельные границы по Алматы, медиана по пользователям, правила WoW и учёт удалённых ключей подтверждены проверками; доступ только у администратора | Разработчик серверной части — 8 ч
2 | Показатели по сотрудникам (8 чел.-ч) | Реализовать серверную операцию «По сотрудникам»: расчёт за текущую и прошлую неделю, отклонение от среднего отдела, фильтр по отделу. | 0.05 | 0.1 | 0.05 | Серверная операция, описание API и автоматические проверки | Отклонение от среднего отдела и признак активности рассчитываются верно; ключи без идентификатора пользователя не попадают в таблицу | Разработчик серверной части — 8 ч
3 | Страница, обзор и режимы отображения (12 чел.-ч) | Реализовать маршрут и пункт меню, выбор недели, режимы «Токены / Стоимость / Оба», KPI-карточки, таблицу динамики и графики, типы, клиент API и данные для демонстрационного режима. | 0.1 | 0.175 | 0.075 | Страница раздела с вкладкой «Обзор» и демонстрационными данными | 12 KPI-карточек, таблица за 12 недель (новые сверху), график; режимы скрывают и показывают нужные элементы без запроса к серверу | Разработчик интерфейса — 12 ч
4 | Вкладки отделов и сотрудников, экспорт (12 чел.-ч) | Реализовать таблицы «По отделам» и «По сотрудникам» с сортировкой, поиском, фильтром по отделу, скрытием неактивных, отображением WoW и экспортом CSV. | 0.175 | 0.25 | 0.075 | Две вкладки раздела и экспорт CSV | Сортировка по всем колонкам; CSV содержит строки, видимые в таблице; пустой ответ показывает таблицу с заголовками без ошибки | Разработчик интерфейса — 12 ч
5 | Испытания и выпуск (12 чел.-ч) | Проверить расчёты по контрольным данным, WoW, медианы, границу недели, удалённые ключи, режимы отображения, экспорт и регрессию; подготовить порядок выпуска. | 0.25 | 0.325 | 0.075 | Протокол испытаний и инструкция выпуска | Сценарии раздела 4.3 пройдены; показатели совпадают с независимым расчётом по базе | Специалист по тестированию — 12 ч
| Итого по оценке | 52 чел.-ч; резерв 11 ч | 0 | 0.325 | 0.325 | 6,5 рабочего дня; 8 ч/день | Плановая оценка; месяц = 20 раб. дней | 3 специалиста: 1 разработчик серверной части, 1 разработчик интерфейса, 1 специалист по тестированию

## Квалификационные требования к и
Должность | Разработчик серверной части ¦ Разработчик интерфейса ¦ Специалист по тестированию
Роль в проекте | Расчёт показателей и серверные операции статистики ¦ Страница раздела, таблицы, графики и экспорт CSV ¦ Сверка расчётов, проверка WoW, границ недели и интерфейса
Образование (вуз, специальность, год) | Профильное образование или эквивалентный практический опыт; сведения исполнителя уточняются
Степень / звание | Не требуется
Общий стаж, лет | Не нормируется; указывается при назначении
Профильный стаж, лет | Подтверждается релевантным практическим опытом
Опыт в аналогичных проектах (проект, заказчик, год, роль) | Аналитические запросы к базе данных, часовые пояса, серверные API; примеры проектов предоставляет исполнитель ¦ Веб-интерфейсы с таблицами, фильтрами, графиками и экспортом данных; примеры проектов предоставляет исполнитель ¦ Проверка расчётных показателей и отчётов независимым подсчётом; примеры проектов предоставляет исполнитель
Сертификаты, допуски | Обязательные сертификаты и допуски не установлены
Публикации, патенты | Не требуются
Занятость, % | Разработчик серверной части — 16 ч, средняя занятость 30,77%; разработчик интерфейса — 24 ч, 46,15%; специалист по тестированию — 12 ч, 23,08%. Проценты рассчитаны за 6,5 рабочего дня.
Основание (штат / ГПХ) | Определяется договором
Приложения | Резюме и примеры релевантных работ при назначении
Количество людей | 3 специалиста: 1 разработчик серверной части, 1 разработчик интерфейса, 1 специалист по тестированию