## Карточка задачи
Поле | Текст для публикации
Название | Разработка мобильного сервиса для просмотра выполненных сельскохозяйственных работ
Цель и описание | Создать мобильное приложение, позволяющее авторизованным сотрудникам сельскохозяйственного предприятия просматривать сведения о собственных выполненных работах. Сведения поступают из существующих информационных сервисов предприятия, загружаются в отдельную базу данных и отображаются в приложении. Исполнитель должен подготовить структуру БД, документированные запросы и механизмы импорта, а также API.
Описание проблемы | Сведения о выполненных работах могут храниться в нескольких действующих информационных системах и быть неудобными для просмотра непосредственно исполнителями работ. Требуется единый мобильный интерфейс для доступа сотрудника только к своим записям без ручного повторного ввода данных.
Ожидаемый эффект | Удобный самостоятельный просмотр сотрудниками выполненных работ; сокращение ручной подготовки выписок; единообразное хранение данных.
Предмет | Мобильное приложение, серверная часть, схема базы данных, пакет запросов/импорта и документированный API.

## Функциональные требования
ID | Компонент | Требование | Критерий приёмки
F-01 | Вход | Авторизация пользователя и привязка его учётной записи к идентификатору сотрудника в данных. | После входа доступны только собственные записи.
F-02 | Мои работы | Список выполненных работ с датой, типом работы, объёмом и единицей измерения, если они имеются в источнике. | Данные списка совпадают с тестовым набором.
F-03 | Детали | Карточка работы с доступными полями: дата, вид работы, техника, участок/поле, объём, единица измерения, статус. Отсутствующие поля не выдумываются. | Поля корректно отображаются по тестовым данным.
F-04 | Фильтры | Выбор периода, фильтрация по виду работ и статусу при наличии этих полей. | Выборка соответствует данным БД.
F-05 | Состояния | Пустой список, ошибка загрузки, отсутствие сети и время последнего успешного обновления. | Состояния проверяются тестами.
F-06 | Доступ | Сотрудник не может просмотреть записи другого сотрудника изменением параметров API. | Проверка запроса чужого идентификатора возвращает отказ.
F-07 | Обновление | Пользователь видит актуальные импортированные данные после синхронизации. | После тестового импорта новые записи доступны в приложении.

## Данные и интеграции
ID | Область | Требование | Результат исполнителя
D-01 | Структура БД | Разработать переносимую схему БД с таблицами пользователей, сотрудников, работ, типов работ, техники, участков (при наличии), журналов импорта и связей с внешними идентификаторами. | DDL-скрипты CREATE TABLE, индексы, ключи и диаграмма связей.
D-02 | Словарь полей | Для каждой таблицы описать поле, тип, обязательность, источник, единицу измерения, пример значения и правила преобразования. | Data dictionary и примеры записей без персональных данных.
D-03 | Запросы импорта | Подготовить параметризованные SQL-запросы/шаблоны извлечения, проверки, вставки и обновления записей; указать порядок выполнения и зависимости. | Набор версионируемых SQL-файлов с пояснениями и параметрами.
D-04 | Загрузка из сервисов | Предусмотреть импорт через предоставленные заказчиком выгрузки или API; прямые SQL-запросы к исходным системам только при наличии разрешённого доступа и схемы. | Описание адаптера импорта, входной формат JSON/CSV, примеры и инструкция запуска.
D-05 | Повторная загрузка | Обеспечить идемпотентную загрузку по внешнему ID и источнику, обработку обновлений, дубликатов, ошибок и журналирование. | Повторный импорт не создаёт дубликатов; ошибки доступны в журнале.
D-06 | Согласование интеграции | Источники, права доступа, расписание обновления и соответствие полей согласуются после предоставления заказчиком образцов данных. | Матрица сопоставления source→target и протокол тестовой загрузки.
D-07 | API | Предоставить защищённый серверный REST API для выборки выполненных работ из БД по периоду, сотруднику и времени изменения; поддержать постраничную выдачу. | OpenAPI спецификация, JSON-примеры, схема авторизации, коды ошибок и тестовые запросы.

## Приёмка и поставка
ID | Этап | Требование / артефакт
A-01 | Демо | Мобильное приложение демонстрирует собственные работы двух тестовых пользователей, исключая перекрёстный доступ.
A-02 | Тест данных | Заказчику передаётся тестовый набор записей и процедура загрузки в чистую БД.
A-03 | Проверка SQL | Все SQL-скрипты выполняются в задокументированном порядке на согласованной версии СУБД.
A-04 | Проверка обновления | Повторная загрузка и изменение ранее загруженной записи проходят без дублей.
A-05 | API | По сервисным учётным данным доступна документированная выборка, без них — отказ.
A-06 | Документация | Исходный код, инструкции развёртывания, схема БД, словарь данных, SQL, описание импорта, OpenAPI и руководство пользователя.
A-07 | Предпосылки | Заказчик предоставляет обезличенные образцы выгрузок, перечень полей, описание способов доступа.
A-08 | Границы | Не входят: начисление зарплаты, финансовые расчёты, ручное создание первичных работ, изменения в исходных системах без согласования.