## ТЗ
1 | Вводные разделы
1.1 | Введение
1.1.1 | Наименование | Официальный сайт продукта Wooppay wallet (далее — Сайт): многостраничный информационный ресурс, объединяющий корпоративную визитку для партнёров и банков, посадочные страницы для привлечения пользователей и справочный центр.
1.1.2 | Краткая характеристика области применения | Сайт используется для: - представления продукта и компании партнёрам и банкам; - привлечения новых пользователей через переход в App Store и Google Play; - информирования о сервисах, переводах, тарифах и лимитах, инструкциях и ответах на частые вопросы; - индексации поисковыми системами и ответов ИИ-ассистентов с упоминанием продукта. Целевые аудитории: партнёры и банки (B2B), действующие и потенциальные пользователи (B2C), соискатели вакансий, СМИ.
1.2 | Основания для разработки
1.2.1 | Документ-основание | [Указать документ-основание: решение о запуске проекта, протокол совещания или иной документ — уточнить у заказчика]
1.2.2 | Дата утверждения ТЗ | 2026-10-12
1.2.3 | Орган утверждения | Директор
1.3 | Общие сведения
1.3.1 | Наименование объекта | Сайт продукта Wooppay wallet (официальный корпоративный и продуктовый сайт) с административной панелью управления контентом (CMS).
1.3.2 | Реквизиты заказчика/разработчика | Заказчик: ТОО "Segmento". Г. Караганда, ул. Алалыкина 12. +77027540333
1.3.3 | Сроки | Ориентировочно, после старта работ: - утверждение ТЗ и подготовка контента — 1 неделя; - дизайн и макеты — 3–4 недели; - разработка и вёрстка — 4–6 недель; - наполнение контентом, проверки и запуск — 2–3 недели. Итого около 10–14 недель. Точные даты фиксируются в календарном плане после утверждения ТЗ.
1.3.4 | Источники и порядок финансирования | За счёт бюджета продуктового направления B2C Segmento. Сумма и порядок оплаты по этапам — см. п. 4.5.1.
1.4 | Термины и определения
1.4.1 | Перечень сокращений и обозначений | CMS — система управления контентом SEO — поисковая оптимизация GEO — оптимизация видимости в ответах ИИ-ассистентов SSR / SSG — серверный рендеринг / статическая генерация страниц CDN — сеть доставки контента ПДн — персональные данные СБП — Система быстрых платежей НБРК — Национальный Банк Республики Казахстан АФМ — Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу UTM — метки отслеживания источников переходов LCP — время отрисовки основного контента страницы WCAG — рекомендации по доступности веб-контента
1.5 | Реферат
1.5.1 | Объект | Официальный сайт продукта Wooppay wallet: мультиязычный веб-ресурс (русский, казахский, английский), 8–12 страниц в MVP-версии, административная панель и подключённая аналитика.
1.5.2 | Цель | Повысить узнаваемость и доверие к продукту у партнёров и банков, привлечь новых пользователей, снизить долю обращений в поддержку по типовым вопросам и обеспечить видимость продукта в поиске и ответах ИИ-ассистентов.
1.5.3 | Методы | Проектирование по шаблонам (главная, сервис, статья, FAQ, страница для партнёров); mobile-first верстка; серверный рендеринг контента; структурированная разметка schema.org; семантическое ядро по запросам пользователей; отслеживание событий в аналитике.
1.5.4 | Новизна | Новизна в подходе, а не в технологии: контент проектируется так, чтобы его могли извлечь и процитировать поисковые системы и ИИ-ассистенты (прямой ответ в первом абзаце, FAQ, структурированные данные), при этом три аудитории обслуживаются на одном домене.
1.5.5 | Эффективность | Оценка по показателям раздела 2.1.2: заявки партнёров, переходы в магазины приложений, органический трафик и позиции по ключевым запросам, доля обращений в поддержку по типовым вопросам.
2 | Назначение, цели, объект
2.1 | Назначение и цели предмета ТЗ
2.1.1 | Назначение системы | Сайт — единый официальный источник информации о продукте Wooppay wallet. Обеспечивает: презентацию продукта и компании для партнёров и банков; переход пользователей в приложение; справочные материалы (сервисы, переводы, тарифы и лимиты, инструкции, FAQ, статьи); раздел вакансий и контакты; публикацию юридических документов.
2.1.2 | Цели создания системы - показатели и критерии их достижения | Цель 1, партнёры и банки: не менее 5 заявок через форму «Партнёрам» в месяц к 6-му месяцу после запуска. Цель 2, привлечение: 10000 визитов в месяц к 6-му месяцу; конверсия из визита в переход в магазин приложений — 15%; установки с сайта по UTM — 2000 в месяц. Цель 3, поиск: топ-10 по брендовым запросам в течение 1–2 месяцев после индексации; топ-10 по приоритетным небрендовым запросам (список в семантическом ядре) к 6-му месяцу; ручной замер упоминаний в ответах ИИ-ассистентов раз в месяц по фиксированному набору из 20000 запросов. Цель 4, поддержка: снижение доли обращений по типовым вопросам на 15% за счёт FAQ и инструкций.
2.2 | Назначение разработки | Разработка сайта, размещение на основном домене [домен — уточнить], передача административной панели и документации, подключение аналитики и поисковых сервисов (Яндекс Вебмастер, Google Search Console, Bing Webmaster Tools).
2.3 | Характеристика предмета ТЗ (автоматизации/внедрения) | Многостраничный веб-ресурс, работающий в браузерах на компьютерах и мобильных устройствах. Поддерживаются две последние версии основных браузеров, включая Safari на iOS и Chrome на Android. Контент управляется через CMS без участия разработчика. Языки: русский и казахский (основные), английский — для раздела «Партнёрам» и ключевых страниц. Условия эксплуатации: круглосуточная работа; основная аудитория — Казахстан и страны СНГ; основной трафик — мобильный. | Краткие сведения об объекте, условия эксплуатации, характеристики среды
2.4 | Существующее состояние предмета ТЗ или автоматизируемой системы | По имеющимся данным, единого официального сайта продукта сейчас нет [уточнить, есть ли текущие страницы и домены]. Информация о продукте распространяется презентациями, публикациями и ответами поддержки. Пользователи ищут ответы о тарифах, переводах и оплате сервисов на сторонних ресурсах. Продукт слабо представлен в поисковой выдаче и в ответах ИИ-ассистентов.
2.5 | Научная цель / научная гипотеза | Не применимо. Работа не предполагает научно-исследовательских задач. Гипотезы проверяются маркетинговыми и аналитическими средствами, например A/B-тестами заголовков и призывов к действию.
3 | Требования к результату/системе
3.1 | Общие требования
3.1.1 | Структура и функционирование | Структура сайта в MVP (8–12 страниц): 1. Главная — позиционирование, ключевые сервисы, кнопки установки приложения и QR-код, блок доверия. 2. Сервисы — каталог оплат и переводов, отдельные страницы по ключевым направлениям. 3. Тарифы и лимиты — актуальные условия с датой обновления. 4. Инструкции — пошаговые руководства: регистрация, пополнение, переводы, оплата сервисов. 5. FAQ — ответы на популярные вопросы, сгруппированные по темам. 6. Статьи — полезные материалы (например, регистрация аккаунта PlayStation в нужном регионе), лента и поиск. 7. Партнёрам — описание продукта, ключевые показатели, схемы интеграции, лицензии, форма заявки, пресс-кит. 8. О компании — история, миссия, вакансии. 9. Контакты — форма обращения, каналы поддержки, реквизиты. 10. Юридические страницы — оферта, политика конфиденциальности, реквизиты. Вне объёма MVP: личный кабинет, калькулятор комиссий (фаза 2).
3.1.2 | Показатели назначения | - Время отрисовки основного контента (LCP) на мобильном 4G — не более 2,5 с. - Оценка Lighthouse Performance для мобильной версии главной страницы — не ниже 85. - Доступность сайта — не ниже 99,5% в месяц. - Контент страниц отдаётся в HTML без зависимости от JavaScript. - Все страницы из sitemap.xml индексируются поисковыми системами.
3.1.3 | Надёжность | Доступность 99,5% в месяц, без учёта плановых работ (уведомление заказчика за 2 рабочих дня). Ежедневное резервное копирование контента и базы CMS, хранение копий не менее 30 дней. Время восстановления после сбоя — не более 4 часов. Мониторинг доступности и ошибок 5xx с оповещением ответственного.
3.1.4 | Безопасность | HTTPS на всех страницах с HSTS; актуальные TLS-сертификаты; защита административной панели (двухфакторная аутентификация, ограничение доступа по IP или через VPN); разграничение ролей редакторов; защита форм от спама; регулярные обновления CMS и библиотек; защита от уязвимостей категорий OWASP Top 10. Требования согласуются с службой информационной безопасности заказчика.
3.1.5 | Эргономика и техническая эстетика | Mobile-first, адаптивная верстка от 320 px. Контраст текста не ниже WCAG AA. В шапке не более 6 пунктов меню; кнопка установки приложения доступна с любой страницы. Навигация с клавиатуры и подписи для экранных читалок. Фирменный стиль Wooppay по брендбуку. Тексты короткие, с прямым ответом в первом абзаце. Переключатель языков RU / KZ / EN.
3.1.6 | Эксплуатация, ТО, ремонт, хранение | Контент публикуется редакторами через CMS без участия разработчика. Техническое сопровождение: обновления безопасности — в течение 5 рабочих дней с выхода; исправление критических ошибок — в течение 1 рабочего дня; плановые обновления — ежеквартально. Хранение данных — на площадке хостинга, копии — по п. 3.1.3. Руководство по эксплуатации передаётся до приёмки.
3.1.7 | Защита информации от несанкционированного доступа | Сайт не хранит платёжные данные и учётные данные пользователей приложения. Персональные данные вводятся только в формах обращения (ФИО, контакт, текст обращения) и обрабатываются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите. Согласие на обработку и политика конфиденциальности размещаются рядом с формами. Срок хранения логов — [уточнить]. Доступ к административной панели — по ролям, с журналированием действий.
3.1.8 | Сохранность информации при авариях / уровень безотказности | При сбое — восстановление из резервной копии: время восстановления (RTO) не более 4 часов, допустимая потеря данных (RPO) не более 24 часов. Заявки из форм дублируются в CRM или на почтовый ящик ответственного, чтобы не потеряться при сбое сайта. Заказчик уведомляется об инцидентах оперативно.
3.1.9 | Защита от внешних воздействий | Защита от DDoS на уровне хостинга или CDN, WAF, ограничение частоты запросов к формам. Критичные скрипты и шрифты отдаются с собственного домена, аналитика не блокирует отрисовку страницы. Сайт остаётся доступен для чтения при недоступности внешних сервисов.
3.1.10 | Патентная чистота | Используются библиотеки и шаблоны с открытыми лицензиями (MIT, Apache 2.0 и аналогичные) или коммерческие — с подтверждённой лицензией. Изображения, шрифты и иконки — только с правами на использование. Исполнитель передаёт заказчику все права на результат работ, включая исходный код и дизайн-макеты.
3.1.11 | Стандартизация и унификация | Дизайн-система с едиными компонентами: кнопки, карточки, формы, аккордеоны FAQ, блоки призыва к действию. Единые шаблоны страниц: главная, сервис, статья, FAQ, «Партнёрам», вакансии, контакты, юридическая. Структура адресов (ЧПУ, латиница, языковой префикс) и разметка schema.org по единым правилам.
3.1.12 | Дополнительные требования, включая обучение персонала | Обучение двух ответственных редакторов работе в CMS: две сессии по два часа с записью. Передаются руководство редактора и памятка по публикации с учётом SEO. Ответственному за аналитику передаётся описание событий (см. п. 3.2).
3.2 | Требования к функциям (задачам)
3.2.1 | Перечень функций по подсистемам, регламент реализации, требования к качеству/точности/времени, критерии отказов | Подсистема «Контент»: управление страницами, статьями, FAQ и тарифами; предпросмотр; планирование публикаций; история версий. Публикация изменений без участия разработчика, время выхода изменения на сайт — не более 5 минут. Подсистема «Поиск и SEO»: мета-теги, заголовки, canonical, hreflang, sitemap.xml, robots.txt, структурированные данные schema.org, управление редиректами. Все страницы MVP имеют уникальные title и description. Подсистема «Формы»: форма «Партнёрам», форма обращения в поддержку, подписка на новости. Доставка заявки в CRM или на почту ответственного — не более 1 минуты; при сбое заявка сохраняется и отправляется повторно. Защита от спама, подтверждение получения пользователю. Подсистема «Аналитика»: события — переход в магазин приложений, открытие чата поддержки, отправка формы партнёра, просмотр статьи, поиск по сайту. Данные передаются в [Amplitude / Google Analytics — выбрать]. Учёт согласия на cookies. Подсистема «Языки»: переключение RU / KZ / EN, зеркальные страницы, hreflang. Перевод выполняется поэтапно: сначала русский, затем казахский и английский. Подсистема «Поиск по сайту»: поиск по статьям и FAQ, подсказки, пустой результат с предложением обратиться в поддержку. Критерии отказа: недоступность главной страницы более 15 минут; потеря заявок из форм; неверные тарифы или лимиты в опубликованной версии — критический приоритет, исправление в течение 1 рабочего дня.
3.3 | Требования к видам обеспечения
3.3.1 | Информационное | Контент: тексты на русском, казахском и английском языках; структура инструкций и FAQ; данные о продукте (тарифы, лимиты, сервисы, сроки); сведения о компании и вакансиях. Достоверность данных несёт заказчик. Тарифы и лимиты актуализируются при каждом изменении, на странице указывается дата обновления. У статей — автор, дата публикации и дата последнего обновления.
3.3.2 | Лингвистическое | Языки: русский (основной), казахский, английский (для раздела «Партнёрам» и ключевых страниц). Тексты переводятся профессиональным переводчиком или при участии носителя языка; машинный перевод без редактуры не используется. Названия сервисов, валют и сообщений интерфейса — по глоссарию продукта. Термины на казахском языке проверяются носителем.
3.3.3 | Программное | CMS: headless-CMS или система с открытым исходным кодом по согласованию с заказчиком. Фронтенд — современный фреймворк с серверным рендерингом (например, Next.js или Nuxt; выбор согласуется с заказчиком). Аналитика: Amplitude и/или Google Analytics. Поисковые сервисы: Яндекс Вебмастер, Google Search Console, Bing Webmaster Tools. Почтовый сервис для заявок. Конкретный стек фиксируется в техническом проекте.
3.3.4 | Техническое | Хостинг с отдачей статики через CDN. Размещение серверов на территории Казахстана или в пределах ЕАЭС — при требовании службы информационной безопасности заказчика [уточнить]. Домен и SSL-сертификат — у заказчика. Поддержка браузеров: две последние версии Chrome, Safari, Edge, Firefox, Samsung Internet. Протоколы HTTP/2 или HTTP/3, сжатие Brotli или gzip, кеширование статики, оптимизация изображений (WebP, AVIF). Окружения: разработка, тестовое (stage), продуктивное.
3.3.5 | Организационное | Со стороны заказчика: продуктовый менеджер сайта [ФИО], редакторы контента [ФИО], согласующие юристов и комплаенса [ФИО]. Со стороны исполнителя: руководитель проекта, дизайнер, фронтенд- и бэкенд-разработчики, SEO-специалист (по согласованию). Контент и публичные формулировки проходят юридическое и комплаенс-согласование до публикации. Коммуникация — еженедельные встречи и общий трекер задач.
3.4 | Требования к программе/программному изделию | Функциональные характеристики — см. п. 3.2. Надёжность — см. п. 3.1.3. Технические средства: серверная инфраструктура хостинга, CDN, среда для CMS, почтовый сервис; требований к оборудованию пользователей нет. Совместимость: Яндекс Вебмастер, Google Search Console, Bing Webmaster Tools, Amplitude или Google Analytics, CRM заказчика (передача заявок по API или на почту — уточнить). Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение не применяются: результат передаётся через репозиторий и хостинг. Специальные требования: соответствие законодательству Республики Казахстан о персональных данных и правилам публичной коммуникации о финансовых услугах. | Функциональные характеристики, надёжность, состав и параметры технических средств, информационная и программная совместимость, маркировка/упаковка, транспортирование и хранение, специальные требования
3.5 | Требования к информационной безопасности | Сайт реализует требования пп. 3.1.4 и 3.1.7. Дополнительно: ежеквартальное сканирование уязвимостей, устранение критичных уязвимостей в течение 3 рабочих дней; разделение окружений, в тестовом используются обезличенные данные; секреты хранятся в менеджере секретов, а не в коде; журнал входов в административную панель; закрыт доступ к служебным директориям и файлам на сервере. Доступы передаются только по защищённым каналам.
3.6 | Требования к промышленной безопасности / ESG-показателям | Требования промышленной безопасности не применяются. Экологические требования (ESG) — в части энергоэффективности: оптимизация изображений и ленивая загрузка, вес главной страницы не более 1 МБ. Доступность для людей с ограничениями — по п. 3.1.5. Раскрытие информации о компании — в соответствии с политикой заказчика.
4 | Работы, сроки, приёмка
4.1 | Состав и содержание работ по созданию/развитию системы
4.1.1 | Стадии и этапы, сроки, исполнители, документы по стадиям | Этап 0. Подготовка, 1 неделя: утверждение ТЗ, согласование состава страниц, домена и юридических сведений, сбор семантического ядра и текстов первой очереди. Документы: утверждённое ТЗ, карта сайта, список запросов. Этап 1. Дизайн, 3–4 недели: структура, макеты для компьютера и мобильных устройств, UI-kit, согласование. Документы: макеты в Figma, UI-kit, гайд по компонентам. Приёмка заказчиком. Этап 2. Разработка и вёрстка, 4–6 недель: фронтенд, CMS, интеграции (формы, аналитика, поиск, языки), тестирование. Документы: технический проект, акты по спринтам, протоколы тестирования. Этап 3. Наполнение и запуск, 2–3 недели: загрузка контента, юридическая и комплаенс-проверка, обучение редакторов, подключение поисковых сервисов, запуск, проверка индексации. Документы: контент-план, протокол приёмки, инструкция редактора. Этап 4. Сопровождение, 3 месяца после запуска: исправление ошибок, мониторинг индексации и позиций, мелкие доработки по бэклогу.
4.2 | Этапность НИОКР
4.2.1 | НИР → ОКР → ОПЭ/внедрение | Не применимо. Работа является разработкой коммерческого веб-ресурса и не предполагает научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
4.3 | Порядок контроля и приёмки системы
4.3.1 | Виды/состав/методы испытаний, статус приёмочной комиссии | Виды испытаний: функциональные (все страницы, формы, переключение языков, переходы в магазины приложений); кроссбраузерные и адаптивные (устройства из п. 3.3.4); нагрузочные (1000 одновременных пользователей без ухудшения LCP более чем на 30%); доступность (WCAG AA); SEO-аудит (метатеги, индексация, разметка, битые ссылки); безопасность (сканирование уязвимостей); сверка тарифов и лимитов с актуальными условиями продукта. Приёмочная комиссия: по два представителя от заказчика (продукт, маркетинг или ИБ) и от исполнителя; при необходимости — юрист и комплаенс. Критерии приёмки: нет критичных и высоких дефектов; проверены все показатели из пп. 2.1.2 и 3.1.2; аналитика фиксирует события в тестовой среде. Результат — протокол приёмки, подписанный сторонами.
4.4 | Технико-экономические показатели
4.4.1 | Ориентировочная эффективность, экономическое обоснование | Ориентировочно: сокращение затрат на персональные презентации и ответы партнёрам; снижение нагрузки на поддержку по типовым вопросам; органический трафик в долгосрочной перспективе дешевле платного привлечения. Точные расчёты — в отдельном бизнес-кейсе. Бюджет разработки и сопровождения: [сумма — уточнить].
4.5 | Порядок оплаты
4.5.1 | Транши, условия | Оплата поэтапно по актам: 30% — после подписания ТЗ и договора; 30% — после утверждения дизайна; 30% — после сдачи и приёмки разработки; 10% — после запуска и выполнения критериев готовности. Сопровождение оплачивается ежемесячно. Конкретные условия — по договору [уточнить].
5 | Подготовка объекта и документирование
5.1 | Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта к вводу системы в действие | Подготовка домена и DNS, настройка хостинга и SSL, почтового адреса для форм, подключение Яндекс Вебмастер, Google Search Console, Bing Webmaster Tools, Amplitude или Google Analytics. Закрытие индексации тестовой среды. Подготовка контента первой очереди, карты редиректов со старых страниц (при наличии), юридических текстов после согласования. Подготовка рабочих мест и доступов редакторов.
5.2 | Требования к документированию
5.2.1 | Перечень документов по ГОСТ 34.201, требования к отчёту по ГОСТ 7.32-2017, порядок оформления охранных документов (РИД) | Состав документов по ГОСТ 34.201 применяется в объёме, достаточном для веб-проекта: техническое задание, технический проект, руководство администратора, руководство редактора, протоколы испытаний, акт приёмки. Отчёт по ГОСТ 7.32-2017 не требуется. Охранные документы (РИД) не предусмотрены; права на результаты передаются заказчику по договору.
5.3 | Источники разработки
5.3.1 | Перечень документов-оснований, отчёты о предыдущих НИР, материалы по аналогам | Брендбук Wooppay (при наличии); действующие тарифы и правила сервисов; действующие юридические документы (оферта, политика конфиденциальности); семантическое ядро и данные о текущем трафике (при наличии); референсы по аналогам — сайты финтех-сервисов Казахстана
6 | Квалификационные требования
6.1 | Требования к материально-технической базе исполнителя
6.1.1 | Только специальные требования, не ограничивающие круг потенциальных исполнителей | Специальных требований, ограничивающих круг исполнителей, не предъявляется. Рекомендуется: опыт разработки публичных сайтов с CMS (не менее трёх проектов в портфолио); опыт работы с регулируемыми тематиками, такими как финансы; понимание SEO и GEO; опыт интеграции с аналитикой и CRM.
6.2 | Разрешительные документы | Разрешительные документы для исполнителя не требуются. Исполнитель соблюдает законодательство Республики Казахстан, включая правила обработки персональных данных. Публичные тексты о финансовых услугах согласуются с заказчиком и его юристами до публикации.
6.3 | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок — 3 месяца с даты подписания акта приёмки; исправление дефектов, выявленных в эксплуатации, выполняется без дополнительной оплаты. Гарантия не распространяется на изменения, внесённые заказчиком самостоятельно. Критичные ошибки исправляются в течение 1 рабочего дня, остальные — в течение 5 рабочих дней.

## Календарный план по этапа
№ | Стадия / этап | Содержание работ (перечень) | Мес. начала (от старта проекта) | Мес. окончания | Длительность (мес.) | Результат этапа / передаваемые артефакты | Критерии приёмки (KPI / SLO) | Ответственный
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Квалификационные требования к и
Должность
Роль в проекте
Образование (вуз, специальность, год)
Степень / звание
Общий стаж, лет
Профильный стаж, лет
Опыт в аналогичных проектах (проект, заказчик, год, роль)
Сертификаты, допуски
Публикации, патенты
Занятость, %
Основание (штат / ГПХ)
Приложения
Количество людей