## ТЗ
1 | Вводные разделы
1.1 | Введение
1.1.1 | Наименование | Создание отказоустойчивого российского сегмента Kid Security: георезервирование и аварийное восстановление (DR/HA).
1.1.2 | Краткая характеристика области применения | Мобильные приложения iOS/Android для родительского контроля. Объект — только серверные сервисы, обслуживающие пользователей на территории РФ; инфраструктура других стран находится вне объёма проекта.
1.2 | Основания для разработки
1.2.1 | Документ-основание | Инициатива заказчика по обеспечению непрерывности российского сегмента после инцидентов недоступности площадок облачного провайдера. Настоящее ТЗ — проект для выбора исполнителя.
1.2.2 | Дата утверждения ТЗ | Не утверждено; дата утверждения определяется заказчиком после согласования проекта ТЗ.
1.2.3 | Орган утверждения | Уполномоченное лицо Kid Security (на согласовании).
1.3 | Общие сведения
1.3.1 | Наименование объекта | Российский серверный сегмент Kid Security: API, вычислительные компоненты, базы данных, хранилища, сети, мониторинг и резервное копирование.
1.3.2 | Реквизиты заказчика/разработчика | Заказчик: Kid Security (конкретное юридическое лицо, БИН/ИНН, контакты и полномочия подписанта уточняются). Исполнитель: выбирается по результатам рассмотрения предложений.
1.3.3 | Сроки | Ориентир для планирования: 12 недель с даты старта; окончательные сроки — по результатам аудита и коммерческого предложения.
1.3.4 | Источники и порядок финансирования | Финансирование за счёт средств заказчика; бюджет, тарифы провайдеров и условия оплаты согласуются отдельно.
1.4 | Термины и определения
1.4.1 | Перечень сокращений и обозначений | DR — аварийное восстановление; HA — высокая доступность; RTO — целевое время восстановления; RPO — допустимый объём потери данных во времени; SLO — целевой уровень сервиса; DNS — система имён; IaC — инфраструктура как код; PITR — восстановление на момент времени.
1.5 | Реферат
1.5.1 | Объект | Текущая инфраструктура российского сегмента Kid Security на Yandex Cloud и проектируемая независимая резервная площадка в РФ.
1.5.2 | Цель | Сохранить доступность сервиса для пользователей РФ при потере основной площадки/провайдера; целевые RTO ≤ 15 минут и RPO ≤ 5 минут при согласованных сценариях отказа.
1.5.3 | Методы | Аудит зависимостей, анализ отказов, проектирование резервирования, репликация данных, инфраструктура как код, health-check, переключение трафика, нагрузочные и аварийные испытания.
1.5.4 | Новизна | Для текущего контура: межпровайдерное резервирование, включая управляемые сервисы, и контролируемая процедура переключения без обновления приложений.
1.5.5 | Эффективность | Снижение времени простоя и риска потери данных у пользователей РФ. Фактический эффект и стоимость владения измеряются в пилоте.
2 | Назначение, цели, объект
2.1 | Назначение и цели предмета ТЗ
2.1.1 | Назначение системы | Поддержка непрерывной работы мобильного приложения для пользователей РФ при авариях, сетевой недоступности и повреждении основной инфраструктуры.
2.1.2 | Цели создания системы - показатели и критерии их достижения | Критерии пилота: восстановление функций с RTO ≤15 мин, RPO ≤5 мин; 100% критичных сервисов включены в DR-план; успешные испытания переключения и возврата; доступность из сетей РФ подтверждена тестами. Значения — целевые, окончательно фиксируются после аудита.
2.2 | Назначение разработки | Проектирование, создание, тестирование и передача в эксплуатацию резервной инфраструктуры российского сегмента; без миграции глобального сегмента.
2.3 | Характеристика предмета ТЗ (автоматизации/внедрения) | Мобильное клиентское приложение обращается к API и зависимым сервисам. Рабочие компоненты сегмента в Yandex Cloud включают ВМ и управляемые сервисы; точный состав, топология, объём данных, RPS, регионы и каналы уточняются на аудите. Пользователи из других стран не входят в объём проекта. | Краткие сведения об объекте, условия эксплуатации, характеристики среды
2.4 | Существующее состояние предмета ТЗ или автоматизируемой системы | При сбоях дата-центров Yandex Cloud возможны перерывы для пользователей РФ; перенос за пределы РФ может ухудшать сетевую доступность из-за трансграничных ограничений. Подтверждённой межпровайдерной схемы DR и характеристик резервирования на момент составления ТЗ нет.
2.5 | Научная цель / научная гипотеза | Инженерная гипотеза: независимый резервный контур в РФ плюс репликация и автоматизированный failover позволяют достичь согласованных RTO/RPO даже при недоступности основного провайдера; подтвердить испытаниями.
3 | Требования к результату/системе
3.1 | Общие требования
3.1.1 | Структура и функционирование | Предпочтительна схема active-passive в двух независимых российских площадках/провайдерах, без общей критической точки отказа. Отдельные отказоустойчивые DNS/маршрутизация, API, фоновые задачи, хранилища, БД, секреты, мониторинг и резервные копии. Active-active допустима по обоснованию.
3.1.2 | Показатели назначения | Целевые RTO ≤15 мин и RPO ≤5 мин; фактическое подтверждение в контролируемых учениях. Нагрузка и пропускная способность резерва — не ниже согласованного критического профиля, определяемого аудитом.
3.1.3 | Надёжность | Устранение единой точки отказа в сценарии недоступности основного ЦОДа/провайдера; периодические испытания, автоматическое обнаружение отказов, безопасный failover, план возврата (failback), исключение split-brain.
3.1.4 | Безопасность | Безопасное переключение без повреждения пользовательских данных; право выполнять failover ограничено; план отката и окна изменений; шифрование каналов и секретов.
3.1.5 | Эргономика и техническая эстетика | Операционная панель статусов сервисов и репликации, понятные алерты; регламент работы инженеров и протокол проведения DR-учений.
3.1.6 | Эксплуатация, ТО, ремонт, хранение | 24/7 мониторинг критичных метрик, документированные runbooks, периодическая проверка бэкапов и failover; модели сопровождения и зоны ответственности описываются в SLA.
3.1.7 | Защита информации от несанкционированного доступа | Принцип минимальных прав; MFA; хранение секретов в защищённом хранилище; журнал доступа и действий; VPN/закрытые сети; исключить публикацию схемы и ключей в открытых документах.
3.1.8 | Сохранность информации при авариях / уровень безотказности | Репликация критичных БД с отслеживанием лага; независимые неизменяемые/изолированные копии и тестовое восстановление; контроль согласованности; RPO ≤5 минут как целевой уровень, не гарантия при любых сценариях.
3.1.9 | Защита от внешних воздействий | Размещение площадок в разных физических локациях/зонах риска; независимые питание/сеть/провайдеры; проверка доступности из РФ при сетевых ограничениях.
3.1.10 | Патентная чистота | Исполнитель подтверждает правомерность использования ПО, компонентов, лицензий и готовых модулей.
3.1.11 | Стандартизация и унификация | Предпочтение стандартным протоколам и переносимому стеку (IaC, контейнеризация там, где оправданно), без критической привязки резервного контура к Yandex Cloud.
3.1.12 | Дополнительные требования, включая обучение персонала | Обучение инженеров заказчика, 2 учебных сценария аварий, инструкции on-call и список контактов эскалации.
3.2 | Требования к функциям (задачам)
3.2.1 | Перечень функций по подсистемам, регламент реализации, требования к качеству/точности/времени, критерии отказов | Аудит → список критичных зависимостей → дизайн DR → развёртывание резерва → репликация БД/объектов → маршрутизация и health-check → мониторинг → тестовые переключения → ввод в эксплуатацию. Сценарии: потеря ВМ, БД, сети, целого ЦОДа и всего основного провайдера; критерии — сохранность, доступность и заданные RTO/RPO.
3.3 | Требования к видам обеспечения
3.3.1 | Информационное | Схемы компонентов и потоков данных, матрица критичности, регламент синхронизации, политика резервного копирования/хранения, журнал испытаний.
3.3.2 | Лингвистическое | Интерфейсы, документация, уведомления и runbooks — на русском языке; технические идентификаторы допускаются на английском.
3.3.3 | Программное | Совместимые средства IaC, наблюдаемости, конфигурации и репликации. Конкретный технологический стек определяется аудитом; избегать необоснованного vendor lock-in.
3.3.4 | Техническое | Выделенные ресурсы независимого российского ЦОДа/провайдера, достаточные CPU/RAM/диск/сеть; нужный объём ресурсов и бэкапов определяется по профилированию.
3.3.5 | Организационное | Назначение владельцев сервиса, дежурств и согласования переключений; матрица RACI, порядок оповещения и договоры с провайдерами.
3.4 | Требования к программе/программному изделию | Резервные приложения/компоненты функционально совместимы с действующими iOS/Android клиентами и серверным API. Переключение должно работать без обновления приложения. Версии компонентов и интеграции фиксируются на аудите. | Функциональные характеристики, надёжность, состав и параметры технических средств, информационная и программная совместимость, маркировка/упаковка, транспортирование и хранение, специальные требования
3.5 | Требования к информационной безопасности | Шифрование трафика и данных, минимальные права, журналирование, сегментация сети, защищённые резервные копии. Проверить применимые требования законодательства РФ о персональных данных; правовой анализ и границы передачи данных согласовать до внедрения.
3.6 | Требования к промышленной безопасности / ESG-показателям | Физическая безопасность площадок определяется требованиями к провайдеру; предпочтительна энергоэффективная резервная архитектура. Специальные промышленно-опасные работы не предполагаются.
4 | Работы, сроки, приёмка
4.1 | Состав и содержание работ по созданию/развитию системы
4.1.1 | Стадии и этапы, сроки, исполнители, документы по стадиям | Этапы: 1) обследование (1–2 нед.); 2) архитектура и проектирование (3–4 нед.); 3) резервная площадка и репликация (5–8 нед.); 4) failover/мониторинг (9–10 нед.); 5) аварийные испытания и передача (11–12 нед.). Подробности на листе «Календарный план».
4.2 | Этапность НИОКР
4.2.1 | НИР → ОКР → ОПЭ/внедрение | НИР не предполагается; проектно-изыскательские работы → создание пилота → опытная эксплуатация → внедрение. Этапы могут выполняться с перекрытием.
4.3 | Порядок контроля и приёмки системы
4.3.1 | Виды/состав/методы испытаний, статус приёмочной комиссии | Приёмка по протоколам: отказ основной площадки/провайдера, переключение и возврат, проверка целостности БД, доступность из сетей РФ, воспроизводимость развертывания, восстановление из бэкапа; замер RTO/RPO; комиссия заказчика и исполнителя.
4.4 | Технико-экономические показатели
4.4.1 | Ориентировочная эффективность, экономическое обоснование | Исполнитель готовит TCO для 12/24 мес. по 2–3 вариантам архитектуры: ресурсы, лицензии, трафик, БД, бэкапы и поддержка; сравнение с ценой простоя. Базовые затраты и бюджет заказчика — уточняются.
4.5 | Порядок оплаты
4.5.1 | Транши, условия | Предварительно: оплата по подписанным этапам и актам; размер аванса, транши и SLA согласуются договором, не установлены настоящим ТЗ.
5 | Подготовка объекта и документирование
5.1 | Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта к вводу системы в действие | Предоставить ограниченный доступ к архитектуре, метрикам, перечню сервисов и зависимостей, тестовым средам; подготовить контактных лиц, окна тестирования и резервный план отката.
5.2 | Требования к документированию
5.2.1 | Перечень документов по ГОСТ 34.201, требования к отчёту по ГОСТ 7.32-2017, порядок оформления охранных документов (РИД) | Комплект: схема текущего/целевого контура, реестр зависимостей, IaC-конфигурации, DR-plan/runbooks, порядок мониторинга/backup/restore, протоколы испытаний и приёмки, модель TCO и инструкции персонала. ГОСТ-документы — по согласованию сторон.
5.3 | Источники разработки
5.3.1 | Перечень документов-оснований, отчёты о предыдущих НИР, материалы по аналогам | Исходные данные заказчика: существующая конфигурация Yandex Cloud, контракты и квоты, графики нагрузки, схемы БД, логи аварий, требования клиентов/API. Сведения раскрываются только согласованным исполнителям.
6 | Квалификационные требования
6.1 | Требования к материально-технической базе исполнителя
6.1.1 | Только специальные требования, не ограничивающие круг потенциальных исполнителей | Наличие компетенций DevOps/SRE и тестового контура/оборудования для моделирования отказов; возможность подключения к российским площадкам, защиты конфиденциальных данных и поддержки пилота.
6.2 | Разрешительные документы | Обычные регистрационные документы и договор NDA; обязательность специальных лицензий и допусков определяется фактическим составом работ и применимым правом.
6.3 | Гарантийные обязательства | Исполнитель исправляет выявленные в период гарантийной поддержки дефекты по согласованному SLA. Длительность поддержки, часы реакции и границы ответственности согласуются в договоре.

## Календарный план по этапа
№ | Стадия / этап | Содержание работ (перечень) | Мес. начала (от старта проекта) | Мес. окончания | Длительность (мес.) | Результат этапа / передаваемые артефакты | Критерии приёмки (KPI / SLO) | Ответственный
1 | Аудит текущей инфраструктуры | Инвентаризация ВМ, управляемых сервисов, БД, сетей, зависимостей, нагрузки и требований к доступности РФ | 1 | 1 | 1 | Отчёт аудита, матрица зависимостей, актуальный список критичных сервисов | Состав согласован с заказчиком; основные точки отказа и ограничения документированы
2 | Проектирование DR-архитектуры | Выбор независимой площадки РФ, проработка маршрутизации, репликации, бэкапов, схем переключения и бюджета | 1 | 1 | 1 | Целевая архитектура, спецификация ресурсов, TCO, план внедрения | Архитектура согласована; показана достижимость целевых RTO/RPO либо обоснованы корректировки
3 | Пилот резервной площадки | Развёртывание изолированного тестового резерва, сеть, базовые сервисы, инфраструктура как код | 2 | 2 | 1 | Работающий тестовый резерв, IaC-репозиторий | Развёртывание повторяемо; площадка независима от основного провайдера
4 | Репликация и backup/restore | Настройка репликации БД и объектов, лаг-мониторинг, независимые бэкапы, восстановление на тестовом окружении | 2 | 2 | 1 | Репликация, отчёт о восстановлении, политика резервных копий | Проверена консистентность; замерен RPO; копии доступны при отключении основного облака
5 | Переключение и наблюдаемость | Health checks, отказоустойчивая точка входа, безопасный failover/failback, алерты и журналы | 3 | 3 | 1 | Скрипты переключения, наблюдаемость, runbooks | Переключение без обновления мобильных клиентов; нет split-brain
6 | DR-испытания | Имитация отказа ЦОДа/провайдера, проверка мобильного API из РФ, замер времени восстановления и потери данных | 3 | 3 | 1 | Протоколы тестирования, список исправлений | Целевой RTO ≤15 минут, RPO ≤5 минут или документированное отклонение
7 | Документация и передача | Инструктаж команды, эксплуатационные процедуры, согласование поддержки и приёмка | 3 | 3 | 1 | Комплект документов, передача знаний, итоговый акт | Принято заказчиком; процедуры повторяемы
8
9
10
11
12

## Квалификационные требования к и
Должность | Ведущий DevOps/SRE / архитектор инфраструктуры (команда исполнителя)
Роль в проекте | Техническое обследование, проектирование и внедрение резервирования российского сегмента Kid Security
Образование (вуз, специальность, год) | Высшее техническое образование желательно; эквивалентный подтверждённый опыт допустим
Степень / звание | Не требуется
Общий стаж, лет | Рекомендуется от 5 лет практики инфраструктурных решений для ведущего специалиста
Профильный стаж, лет | Рекомендуется от 3 лет в HA/DR, репликации БД и российских облачных системах
Опыт в аналогичных проектах (проект, заказчик, год, роль) | Не менее 2 сопоставимых проектов DR/HA с проверяемыми результатами; примеры предоставляет исполнитель
Сертификаты, допуски | Профильные сертификаты по облачным платформам, Kubernetes, Linux/сетям — преимущество, не обязательное условие
Публикации, патенты | Не требуется
Занятость, % | Ведущий специалист ориентировочно 50–100% на ключевых этапах; окончательно согласуется
Основание (штат / ГПХ) | Штат / договор оказания услуг / подряд — на усмотрение исполнителя и заказчика
Приложения | Резюме ключевых инженеров, описание аналогичных проектов, краткое архитектурное предложение, референсы при наличии
Количество людей | Рекомендуемый состав: 1 архитектор/ведущий SRE, 1–2 DevOps, специалист по БД и ИБ по мере необходимости