## ТЗ
1 | Вводные разделы
1.1 | Введение
1.1.1 | Наименование | HelmetDock — модуль хранения и выдачи шлема для электросамокатов кикшеринга
1.1.2 | Краткая характеристика области применения | Городская микромобильность: сервисы кикшеринга электросамокатов. Модуль устанавливается на самокаты, которые уже эксплуатируются, и позволяет выдавать пользователю шлем на время поездки с автоматическим контролем возврата.
1.2 | Основания для разработки
1.2.1 | Документ-основание | Инициатива разработчика. Публикация задачи на портале Astana Hub для поиска партнёров (оператор кикшеринга, производитель, исполнители НИОКР).
1.2.2 | Дата утверждения ТЗ | 12.10.2026 (рабочая версия)
1.2.3 | Орган утверждения | Инициатор проекта (утверждение со стороны заказчика / партнёра — после выбора)
1.3 | Общие сведения
1.3.1 | Наименование объекта | Модуль HelmetDock (прототип — стенд и опытный образец; пилот — партия модулей на самокатах оператора)
1.3.2 | Реквизиты заказчика/разработчика | [Заполнить: ФИО / наименование, БИН/ИИН, контакты]
1.3.3 | Сроки | Ориентировочно 12 месяцев: прототип — 3 мес.; опытный образец — 3 мес.; пилот — 6 мес. (см. лист «Календарный план»)
1.3.4 | Источники и порядок финансирования | Собственные средства инициатора на этапе прототипа; на этапах опытного образца и пилота — софинансирование партнёра-оператора и/или грантовые инструменты (уточняется).
1.4 | Термины и определения
1.4.1 | Перечень сокращений и обозначений | Кикшеринг — краткосрочная аренда самокатов через приложение; Модуль (бокс) — запираемый контейнер для шлема на самокате; NFC — бесконтактная идентификация шлема; IoT — интернет вещей; MVP — минимально жизнеспособный продукт; ОПЭ — опытно-промышленная эксплуатация; FTO — свобода использования (патентная чистота).
1.5 | Реферат
1.5.1 | Объект | Модуль хранения шлема для самоката кикшеринга с электронным замком, идентификацией шлема и связью с сервисом аренды.
1.5.2 | Цель | Сделать шлем доступным в каждой поездке без отдельной инфраструктуры и исключить потерю шлемов за счёт автоматического подтверждения возврата.
1.5.3 | Методы | Встраиваемая электроника (микроконтроллер, датчики, NFC), конструирование и 3D-прототипирование корпуса, веб- и серверная интеграция, стендовые и полевые испытания.
1.5.4 | Новизна | Модуль устанавливается на самокаты, уже находящиеся в эксплуатации, и сам подтверждает, что шлем возвращён и бокс надёжно заперт. Детали технических решений раскрываются партнёру после подписания NDA.
1.5.5 | Эффективность | Рост доли поездок в шлеме, снижение травматизма и репутационных рисков оператора, снижение потерь шлемов, выполнение возможных регуляторных требований без замены парка.
2 | Назначение, цели, объект
2.1 | Назначение и цели предмета ТЗ
2.1.1 | Назначение системы | Хранение, выдача и приём шлема на самокате в рамках сессии аренды.
2.1.2 | Цели создания системы - показатели и критерии их достижения | Прототип: штатный сценарий «взял — вернул» и все негативные сценарии отрабатываются корректно (100 % на стенде). Пилот: ≥ 99 % корректных подтверждений возврата; ложное завершение аренды без шлема — 0 случаев; доступность модуля ≥ 98 %.
2.2 | Назначение разработки | Создание и пилотная проверка модуля, пригодного к серийному выпуску и интеграции с платформой оператора.
2.3 | Характеристика предмета ТЗ (автоматизации/внедрения) | Модуль крепится на рулевую стойку самоката. Эксплуатация круглосуточно на улице: осадки, пыль, вибрация, перепады температур, вандальные воздействия. Работает от собственного источника питания. | Краткие сведения об объекте, условия эксплуатации, характеристики среды
2.4 | Существующее состояние предмета ТЗ или автоматизируемой системы | Шлемы при кикшеринге практически не выдаются; существующие решения требуют станций, ручного контроля или замены парка самокатов.
2.5 | Научная цель / научная гипотеза | Гипотеза: модуль, устанавливаемый на существующий самокат, обеспечит надёжный контроль возврата шлема и окупится за счёт снижения потерь, травматизма и роста лояльности пользователей.
3 | Требования к результату/системе
3.1 | Общие требования
3.1.1 | Структура и функционирование | Модуль: корпус с крышкой, электронный замок, идентификация шлема, датчики состояния, контроллер, автономное питание, связь. Управление — из приложения аренды (в MVP — по QR-коду на корпусе).
3.1.2 | Показатели назначения | Время открытия ≤ 3 с после команды; время подтверждения возврата ≤ 5 с; автономность — без подзарядки не менее суток (уточняется на стенде).
3.1.3 | Надёжность | Ресурс замка и механизма крышки — не менее 20 000 циклов (уточняется); безопасное состояние замка при пропадании питания — «заперто».
3.1.4 | Безопасность | Отсутствие острых кромок; замок не открывается без авторизованной команды; модуль не влияет на управляемость самоката.
3.1.5 | Эргономика и техническая эстетика | Открытие и возврат шлема одной рукой, понятная индикация состояния, время операции для пользователя ≤ 15 с.
3.1.6 | Эксплуатация, ТО, ремонт, хранение | Сервисный режим, удалённая диагностика, счётчик циклов для планового обслуживания, модульная замена узлов.
3.1.7 | Защита информации от несанкционированного доступа | Команды открытия подписываются и проверяются на устройстве; защита от повтора команд.
3.1.8 | Сохранность информации при авариях / уровень безотказности | Состояние аренды сохраняется в энергонезависимой памяти; после перезагрузки модуль восстанавливает состояние без открытия замка.
3.1.9 | Защита от внешних воздействий | Целевой класс защиты корпуса — не ниже IP54 (уточняется); устойчивость к вибрации и УФ.
3.1.10 | Патентная чистота | Предварительный патентный поиск проведён; подаётся заявка на охранный документ. Исполнитель обеспечивает FTO своих решений.
3.1.11 | Стандартизация и унификация | Стандартные компоненты и интерфейсы; единая электронная платформа для разных моделей самокатов.
3.1.12 | Дополнительные требования, включая обучение персонала | Инструкции по монтажу и обслуживанию; обучение сервисного персонала оператора.
3.2 | Требования к функциям (задачам)
3.2.1 | Перечень функций по подсистемам, регламент реализации, требования к качеству/точности/времени, критерии отказов | 1) Выдача шлема по команде аренды. 2) Подтверждение извлечения шлема. 3) Подтверждение возврата правильного шлема и запирания бокса — условие завершения аренды. 4) Отказ в завершении аренды при пустом боксе, чужом шлеме или незапертом замке. 5) Санитарная обработка / проветривание шлема. 6) Телеметрия и сервисные события.
3.3 | Требования к видам обеспечения
3.3.1 | Информационное | Журнал событий аренды и сервисных событий, идентификаторы самоката и шлема.
3.3.2 | Лингвистическое | Интерфейс пользователя — казахский, русский, английский.
3.3.3 | Программное | Прошивка модуля; веб-интерфейс (MVP); API интеграции с платформой оператора (серия).
3.3.4 | Техническое | Микроконтроллер с Wi-Fi/BLE; в серии — LTE-M/NB-IoT; NFC; датчики; автономный источник питания.
3.3.5 | Организационное | Пилот согласуется с оператором кикшеринга: выделенный парк самокатов и сервисная команда.
3.4 | Требования к программе/программному изделию | Функции — п. 3.2; надёжность — п. 3.1.3–3.1.4; программная совместимость — API платформы оператора; маркировка — QR-код и серийный номер на корпусе. | Функциональные характеристики, надёжность, состав и параметры технических средств, информационная и программная совместимость, маркировка/упаковка, транспортирование и хранение, специальные требования
3.5 | Требования к информационной безопасности | Шифрование канала связи в серии (TLS), подпись команд, отсутствие персональных данных на устройстве.
3.6 | Требования к промышленной безопасности / ESG-показателям | Повышение безопасности пользователей (ESG: социальная составляющая); снижение отходов за счёт многоразовых шлемов.
4 | Работы, сроки, приёмка
4.1 | Состав и содержание работ по созданию/развитию системы
4.1.1 | Стадии и этапы, сроки, исполнители, документы по стадиям | См. лист «Календарный план по этапам».
4.2 | Этапность НИОКР
4.2.1 | НИР → ОКР → ОПЭ/внедрение | НИР: концепция, патентный поиск, стенд (0–3 мес.) → ОКР: опытный образец, испытания (3–6 мес.) → ОПЭ: пилот на парке оператора (6–12 мес.).
4.3 | Порядок контроля и приёмки системы
4.3.1 | Виды/состав/методы испытаний, статус приёмочной комиссии | Стендовые испытания по программе с негативными сценариями; климатические и ресурсные испытания; полевые испытания в пилоте. Приёмка — комиссия из представителей инициатора и партнёра.
4.4 | Технико-экономические показатели
4.4.1 | Ориентировочная эффективность, экономическое обоснование | Себестоимость прототипа — $120–270 за модуль; целевая серийная себестоимость уточняется по итогам ОКР. Экономическое обоснование готовится вместе с оператором по данным пилота.
4.5 | Порядок оплаты
4.5.1 | Транши, условия | По этапам, после приёмки результатов этапа (уточняется в договоре).
5 | Подготовка объекта и документирование
5.1 | Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта к вводу системы в действие | Согласование монтажа с оператором; подготовка сервисной зоны; интеграция с приложением аренды.
5.2 | Требования к документированию
5.2.1 | Перечень документов по ГОСТ 34.201, требования к отчёту по ГОСТ 7.32-2017, порядок оформления охранных документов (РИД) | Программа и методика испытаний, отчёт о НИР (ГОСТ 7.32-2017), конструкторская документация, руководство по монтажу и эксплуатации. Права на РИД — по договору.
5.3 | Источники разработки
5.3.1 | Перечень документов-оснований, отчёты о предыдущих НИР, материалы по аналогам | ТЗ инициатора, спецификация компонентов, результаты предварительного патентного поиска, материалы по аналогам.
6 | Квалификационные требования
6.1 | Требования к материально-технической базе исполнителя
6.1.1 | Только специальные требования, не ограничивающие круг потенциальных исполнителей | Опыт разработки IoT-устройств и встраиваемых систем; наличие средств 3D-прототипирования и испытательного оборудования.
6.2 | Разрешительные документы | Не требуются на этапе НИОКР; для серии — сертификация ЕАЭС (ТР ТС 004/2011, 020/2011).
6.3 | Гарантийные обязательства | Гарантия на опытные образцы — не менее 12 месяцев; сопровождение пилота.

## Календарный план по этапа
№ | Стадия / этап | Содержание работ (перечень) | Мес. начала (от старта проекта) | Мес. окончания | Длительность (мес.) | Результат этапа / передаваемые артефакты | Критерии приёмки (KPI / SLO) | Ответственный
1 | НИР | Аналитика: требования оператора, обмер самоката, патентный поиск | 0 | 1 |  | Отчёт, уточнённое ТЗ | ТЗ согласовано | Руководитель проекта
2 | НИР | Защита РИД: подача заявки на охранный документ | 1 | 2 |  | Заявка подана | Получен номер заявки | Руководитель проекта
3 | НИР | Стенд: электроника, прошивка, логика состояний | 1 | 3 |  | Рабочий стенд | Штатный и негативные сценарии — 100 % | Инженер-электронщик
4 | НИР | Веб-интерфейс MVP (QR-доступ) | 2 | 3 |  | Веб-интерфейс на модуле | Открытие ≤ 3 с | Разработчик ПО
5 | ОКР | Конструкция корпуса и крепления, 3D-печать | 3 | 5 |  | Опытный образец корпуса | Монтаж без доработки самоката | Инженер-конструктор
6 | ОКР | Сборка опытных образцов | 4 | 6 |  | 5 опытных образцов | Комплектность, функциональный тест | Инженер-электронщик
7 | ОКР | Испытания: ресурс, климат, вибрация, автономность | 5 | 6 |  | Протоколы испытаний | Соответствие п. 3.1 ТЗ | Инженер по испытаниям
8 | ОКР | Интеграция с платформой оператора (API) | 5 | 7 |  | API, документация | Сквозной сценарий аренды | Разработчик ПО
9 | ОПЭ | Изготовление пилотной партии | 6 | 8 |  | Партия модулей | Входной контроль 100 % | Руководитель проекта
10 | ОПЭ | Пилот на парке оператора | 8 | 11 |  | Данные пилота | ≥ 99 % корректных возвратов; доступность ≥ 98 % | Руководитель проекта
11 | ОПЭ | Анализ, доработка, экономическое обоснование серии | 11 | 12 |  | Отчёт, ТЭО | Отчёт принят комиссией | Руководитель проекта
12 | Приёмка | Итоговая приёмка, передача документации | 12 | 12 | <1 | Акт приёмки, комплект документации | Подписанный акт | Комиссия

## Квалификационные требования к и
Должность | Руководитель проекта | Инженер-электронщик (embedded) | Инженер-конструктор | Разработчик ПО (web/backend) | Инженер по испытаниям
Роль в проекте | Управление, взаимодействие с оператором, РИД | Схемотехника, прошивка, датчики, питание | Корпус, крепление, 3D-прототипирование | Веб-интерфейс, API, интеграция | Программа испытаний, протоколы
Образование (вуз, специальность, год) | Высшее техническое / управленческое | Высшее, электроника / приборостроение | Высшее, машиностроение / промдизайн | Высшее, ИТ | Высшее техническое
Степень / звание | — | — | — | — | —
Общий стаж, лет | 5+ | 3+ | 3+ | 3+ | 3+
Профильный стаж, лет | 3+ | 2+ | 2+ | 2+ | 1+
Опыт в аналогичных проектах (проект, заказчик, год, роль) | Проекты в IoT / мобильности | Разработка IoT-устройств на ESP32/STM32 | Корпуса уличных устройств | Интеграции IoT с облаком | Испытания электронных изделий
Сертификаты, допуски | — | — | — | — | —
Публикации, патенты | Желательно | — | — | — | —
Занятость, % | 50 | 100 | 50 | 50 | 30
Основание (штат / ГПХ) | Штат | Штат / ГПХ | ГПХ | ГПХ | ГПХ
Приложения | — | Портфолио | Портфолио | Портфолио | —
Количество людей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1