## ТЗ
1 | Вводные разделы
1.1 | Введение
1.1.1 | Наименование | Разработка и установка (загрузка) иммерсивных видеороликов о работе основной карьерной техники для использования в имеющихся VR-очках.
1.1.2 | Краткая характеристика области применения | Демонстрация производственного процесса основной карьерной техники Заказчика с позиции оператора/машиниста, с эффектом присутствия.
1.2 | Основания для разработки
1.2.1 | Документ-основание | Техническое задание «Услуги по загрузке видеороликов в VR-очки».
1.2.2 | Дата утверждения ТЗ
1.2.3 | Орган утверждения
1.3 | Общие сведения
1.3.1 | Наименование объекта | 4 иммерсивных видеоролика о работе карьерного самосвала, экскаватора, роторного экскаватора и бульдозера; имеющиеся VR-очки Заказчика.
1.3.2 | Реквизиты заказчика/разработчика
1.3.3 | Сроки | С октября по декабрь 2026 г.
1.3.4 | Источники и порядок финансирования | Бюджет Заказчика
1.4 | Термины и определения
1.4.1 | Перечень сокращений и обозначений | VR; VR180; БиОТ; ОТ и ПБ; РК.
1.5 | Реферат
1.5.1 | Объект | Рабочие циклы основной карьерной техники Заказчика: карьерный самосвал, экскаватор, роторный экскаватор, бульдозер.
1.5.2 | Цель | Создание и загрузка в имеющиеся VR-очки 4 иммерсивных видеороликов, демонстрирующих рабочий цикл основной карьерной техники Заказчика с позиции оператора/машиниста для демонстрации производственного процесса и эффекта присутствия.
1.5.3 | Методы | Съёмка в формате 180С/VR180 из кабины техники либо с позиции, максимально передающей обзор оператора; монтаж; подготовка к воспроизведению; загрузка в VR-очки; настройка и проверка корректности воспроизведения.
1.5.4 | Новизна
1.5.5 | Эффективность | Визуальное погружение для правильного позиционирования работы операторов техники
2 | Назначение, цели, объект
2.1 | Назначение и цели предмета ТЗ
2.1.1 | Назначение системы | Иммерсивная демонстрация законченного рабочего цикла каждой из 4 машин в имеющихся VR-очках Заказчика.
2.1.2 | Цели создания системы - показатели и критерии их достижения | 4 отдельных видеоролика; длительность каждого до 5 мин.; общий хронометраж до 20 мин.; формат съёмки 180С/VR180; показ законченного рабочего цикла каждой машины; корректное воспроизведение на имеющихся VR-очках.
2.2 | Назначение разработки | Изготовление (съёмка, монтаж, подготовка к воспроизведению) 4 отдельных иммерсивных видеороликов, их загрузка в VR-очки Заказчика, настройка воспроизведения и проверка работоспособности.
2.3 | Характеристика предмета ТЗ (автоматизации/внедрения) | Основная точка съёмки: кабина соответствующей единицы карьерной техники. Конкретные места съёмки и исходные сценарии согласовываются с Заказчиком до начала работ. Работы проводятся на производственном объекте Заказчика с соблюдением действующих правил безопасности. | Краткие сведения об объекте, условия эксплуатации, характеристики среды
2.4 | Существующее состояние предмета ТЗ или автоматизируемой системы | VR-очки у Заказчика уже имеются; приобретение VR-очков в рамках ТЗ не требуется.
2.5 | Научная цель / научная гипотеза | нет
3 | Требования к результату/системе
3.1 | Общие требования
3.1.1 | Структура и функционирование | 4 отдельных видеоролика: карьерный самосвал, экскаватор, роторный экскаватор, бульдозер. Исполнитель загружает готовые ролики в имеющиеся VR-очки Заказчика, настраивает и проверяет воспроизведение. После завершения передаёт исходные и готовые файлы для самостоятельной загрузки на другие совместимые VR-очки.
3.1.2 | Показатели назначения | Количество: 4 видеоролика. Продолжительность каждого до 5 минут. Общий хронометраж до 20 минут. Формат съёмки 180С/VR180. Каждый ролик показывает законченный рабочий цикл соответствующей машины.
3.1.3 | Надёжность | Исполнитель проверяет корректность воспроизведения видеороликов на VR-очках Заказчика; передача результата осуществляется после демонстрации всех 4 роликов и подтверждения корректной работы.
3.1.4 | Безопасность | При съёмках работники Исполнителя соблюдают требования Заказчика и законодательство РК в области БиОТ, промышленной, пожарной, транспортной и электрической безопасности; проходят обучение и вводный инструктаж; используют СИЗ; при передвижении на своём транспорте по территории Заказчика обеспечивают проблесковый маячок.
3.1.5 | Эргономика и техническая эстетика | Съёмка из кабины машиниста/водителя либо с позиции, максимально передающей обзор оператора; иммерсивный формат с эффектом присутствия при просмотре в VR-очках.
3.1.6 | Эксплуатация, ТО, ремонт, хранение | Передача Заказчику исходных и готовых видеофайлов в электронном виде в формате, пригодном для хранения, воспроизведения и самостоятельной загрузки на другие технически совместимые VR-очки.
3.1.7 | Защита информации от несанкционированного доступа | не требуется
3.1.8 | Сохранность информации при авариях / уровень безотказности | определяется в договоре с Заказчиком
3.1.9 | Защита от внешних воздействий | не требуется
3.1.10 | Патентная чистота | определяется в договоре с Заказчиком
3.1.11 | Стандартизация и унификация | определяется в договоре с Заказчиком
3.1.12 | Дополнительные требования, включая обучение персонала | Материалы, тексты, логотипы и другие элементы роликов предварительно согласовываются с Заказчиком. Исполнитель предоставляет возможность внести обоснованные корректировки по замечаниям Заказчика до окончательной сдачи работ.
3.2 | Требования к функциям (задачам)
3.2.1 | Перечень функций по подсистемам, регламент реализации, требования к качеству/точности/времени, критерии отказов | Карьерный самосвал: прибытие к месту погрузки; позиционирование под экскаватором; загрузка; движение по технологической дороге; прибытие к месту разгрузки; разгрузка; продолжение маршрута. Экскаватор: подготовка; разработка забоя; набор горной массы; поворот рабочего оборудования; погрузка в карьерный самосвал. Роторный экскаватор: рабочее место оператора; подготовка; запуск процесса; работа роторного колеса; выемка горной массы. Бульдозер: подготовка; перемещение к месту работ; разработка/перемещение горной массы; планировка площадки/отвала; завершение цикла.
3.3 | Требования к видам обеспечения
3.3.1 | Информационное | Готовые видеоролики и исходные материалы/файлы передаются Заказчику в электронном виде; файлы должны быть пригодны для самостоятельной загрузки на другие совместимые VR-очки.
3.3.2 | Лингвистическое | определяется в договоре с Заказчиком
3.3.3 | Программное | Видеоролики адаптируются для воспроизведения на имеющихся VR-очках Заказчика. Конкретная программа и модель VR-очков в исходном ТЗ не названы.
3.3.4 | Техническое | Используются имеющиеся у Заказчика VR-очки; их приобретение не требуется. Исполнитель должен иметь техническую возможность загрузки и настройки видео на VR-оборудовании Заказчика.
3.3.5 | Организационное | Сценарии и места съёмки предварительно согласовываются с Заказчиком; материалы, тексты, логотипы и другие элементы роликов также согласовываются. Исполнитель выполняет загрузку, настройку, проверку и демонстрацию результата.
3.4 | Требования к программе/программному изделию | 4 иммерсивных видеоролика в формате съёмки 180С/VR180, каждый продолжительностью до 5 минут, совместимые с имеющимися VR-очками Заказчика, с возможностью последующего копирования/загрузки на другие совместимые VR-очки. | Функциональные характеристики, надёжность, состав и параметры технических средств, информационная и программная совместимость, маркировка/упаковка, транспортирование и хранение, специальные требования
3.5 | Требования к информационной безопасности | определяется в договоре с Заказчиком
3.6 | Требования к промышленной безопасности / ESG-показателям | При нахождении на территории Заказчика Исполнитель соблюдает нормы РК и внутренние правила по безопасности и охране труда, промышленной, пожарной, транспортной и электрической безопасности, промышленной санитарии; обеспечивает допуск, обучение, инструктаж, удостоверения и СИЗ.
4 | Работы, сроки, приёмка
4.1 | Состав и содержание работ по созданию/развитию системы | Согласование исходных сценариев и мест съёмки; съёмка 4 рабочих циклов техники; монтаж и подготовка 4 иммерсивных видеороликов; согласование материалов и корректировки; загрузка роликов в имеющиеся VR-очки; настройка и проверка воспроизведения; демонстрация и передача готовых и исходных файлов, акт выполненных работ.
4.1.1 | Стадии и этапы, сроки, исполнители, документы по стадиям | Период работ: октябрь – декабрь 2026 г. Содержание работ: съёмка, монтаж, подготовка к воспроизведению 4 видеороликов, их загрузка и настройка на VR-очках Заказчика, проверка и передача результатов. Помесячное распределение этапов в исходном ТЗ отсутствует.
4.2 | Этапность НИОКР
4.2.1 | НИР → ОКР → ОПЭ/внедрение | не требуется
4.3 | Порядок контроля и приёмки системы | После загрузки Исполнитель проводит проверку корректности воспроизведения. Передача результата осуществляется после демонстрации всех 4 роликов на VR-очках Заказчика и подтверждения их корректной работы. До окончательной сдачи допускаются обоснованные корректировки по замечаниям Заказчика.
4.3.1 | Виды/состав/методы испытаний, статус приёмочной комиссии | Демонстрация всех 4 видеороликов на VR-очках Заказчика; проверка корректности воспроизведения; подтверждение корректной работы. По окончании работ предоставляется акт выполненных работ.
4.4 | Технико-экономические показатели
4.4.1 | Ориентировочная эффективность, экономическое обоснование | не требуется
4.5 | Порядок оплаты
4.5.1 | Транши, условия | определяется в договоре с Заказчиком
5 | Подготовка объекта и документирование
5.1 | Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта к вводу системы в действие | До начала съёмок согласовать сценарии и конкретные места съёмки. Работники Исполнителя проходят соответствующее обучение и вводный инструктаж у Заказчика, предоставляют требуемые документы по безопасности и используют СИЗ.
5.2 | Требования к документированию | По окончании работ Исполнитель предоставляет акт выполненных работ, готовые видеоролики в электронном виде, исходные материалы/файлы в необходимом для хранения и воспроизведения объёме, файлы в формате, совместимом с VR-очками Заказчика и согласованном с ним.
5.2.1 | Перечень документов по ГОСТ 34.201, требования к отчёту по ГОСТ 7.32-2017, порядок оформления охранных документов (РИД) | -
5.3 | Источники разработки | Техническое задание «Услуги по загрузке видеороликов в VR-очки».
5.3.1 | Перечень документов-оснований, отчёты о предыдущих НИР, материалы по аналогам | Техническое задание «Услуги по загрузке видеороликов в VR-очки».
6 | Квалификационные требования
6.1 | Требования к материально-технической базе исполнителя | Наличие технической возможности выполнить загрузку и настройку готовых VR-видеороликов на VR-оборудовании Заказчика, а также предоставить файлы для последующего самостоятельного копирования/загрузки.
6.1.1 | Только специальные требования, не ограничивающие круг потенциальных исполнителей | Наличие опыта выполнения работ по созданию/съёмке иммерсивных (VR) видеороликов и технической возможности загрузки и настройки на VR-оборудовании Заказчика.
6.2 | Разрешительные документы | не требуется
6.3 | Гарантийные обязательства | определяется в договоре с Заказчиком

## Календарный план по этапа
№ | Стадия / этап | Содержание работ (перечень) | Мес. начала (от старта проекта) | Мес. окончания | Длительность (мес.) | Результат этапа / передаваемые артефакты | Критерии приёмки (KPI / SLO) | Ответственный
1 | Согласование подготовки | Согласование исходных сценариев и конкретных мест съёмки до начала работ; предварительное согласование материалов, текстов, логотипов и иных элементов роликов. |  |  |  | Согласованные с Заказчиком сценарии, места съёмки и материалы. | Согласование с Заказчиком до начала работ. | Исполнитель
2 | Съёмка | Съёмка рабочих циклов карьерного самосвала, экскаватора, роторного экскаватора и бульдозера из кабины либо с позиции оператора; формат 180С/VR180. |  |  |  | Исходные материалы съёмок 4 единиц карьерной техники. | Рабочие циклы 4 машин; позиция оператора; формат 180С/VR180. | Исполнитель
3 | Монтаж и подготовка | Монтаж и подготовка к воспроизведению 4 отдельных иммерсивных видеороликов. |  |  |  | 4 готовых иммерсивных видеоролика. | Продолжительность каждого до 5 минут, общий хронометраж до 20 минут; законченный рабочий цикл каждой машины. | Исполнитель
4 | Корректировки | Внесение обоснованных корректировок по замечаниям Заказчика до окончательной сдачи работ. |  |  |  | Скорректированные материалы при наличии замечаний. | Замечания Заказчика учтены до окончательной сдачи работ. | Исполнитель
5 | Загрузка и настройка | Загрузка 4 готовых видеороликов в имеющиеся VR-очки Заказчика; настройка воспроизведения. |  |  |  | Видеоролики, загруженные на VR-очки Заказчика. | Корректное воспроизведение на имеющихся VR-очках. | Исполнитель
6 | Проверка и демонстрация | Проверка воспроизведения и демонстрация всех 4 роликов на VR-очках Заказчика. |  |  |  | Подтверждение корректной работы всех 4 видеороликов. | Демонстрация всех 4 роликов; подтверждение корректной работы. | Исполнитель
7 | Передача результатов | Передача готовых видеофайлов, исходных материалов и файлов в формате для самостоятельной загрузки на другие совместимые VR-очки; акт выполненных работ. |  |  |  | Готовые и исходные материалы/файлы, акт выполненных работ. | Передача после демонстрации 4 роликов и подтверждения корректной работы. | Исполнитель
8
9
10
11
12

## Квалификационные требования к и
Должность
Роль в проекте
Образование (вуз, специальность, год)
Степень / звание
Общий стаж, лет
Профильный стаж, лет
Опыт в аналогичных проектах (проект, заказчик, год, роль)
Сертификаты, допуски
Публикации, патенты
Занятость, %
Основание (штат / ГПХ)
Приложения
Количество людей