## ТЗ
1 | Вводные разделы
1.1 | Введение
1.1.1 | Наименование | GEO-оптимизация присутствия в генеративном поиске и ответах ИИ-систем
1.1.2 | Краткая характеристика области применения | Анализ и повышение пригодности публичной информации о лабораторных услугах для корректного обнаружения, интерпретации и цитирования генеративными системами.
1.2 | Основания для разработки
1.2.1 | Документ-основание | Технологическая задача для размещения на платформе Astana Hub; договор с исполнителем заключается по результатам отбора.
1.2.2 | Дата утверждения ТЗ | Определяется заказчиком при утверждении ТЗ.
1.2.3 | Орган утверждения | Уполномоченное лицо заказчика.
1.3 | Общие сведения
1.3.1 | Наименование объекта | Интернет-ресурс
1.3.2 | Реквизиты заказчика/разработчика | Заказчик: определяется при размещении технологической задачи. Исполнитель: определяется по итогам отбора.
1.3.3 | Сроки | Предлагается исполнителем в календарном плане; сроки технических доработок сайта устанавливаются отдельно командой DD.
1.3.4 | Источники и порядок финансирования | По согласованному договору и смете; дополнительные расходы только после письменного согласования.
1.4 | Термины и определения
1.4.1 | Перечень сокращений и обозначений | GEO — Generative Engine Optimization; ИИ — искусственный интеллект; FAQ — вопросы и ответы; Schema.org — словарь структурированных данных; DD — Digital Direction.
1.5 | Реферат
1.5.1 | Объект | Публичные страницы и упоминания бренда в доступных генеративных поисковых сервисах.
1.5.2 | Цель | Создать измеримую стратегию улучшения представленности бренда и корректности ответов о лабораторных услугах в генеративном поиске.
1.5.3 | Методы | Базовые тестовые запросы, анализ источников цитирования, контент-аудит, рекомендации по структурированным данным, повторный замер.
1.5.4 | Новизна | Формирование воспроизводимой методики GEO-мониторинга с учётом нестабильности ответов ИИ и разграничением медицинской экспертизы и технической оптимизации.
1.5.5 | Эффективность | Повышение качества представления публичной информации; гарантии включения сайта в ответы ИИ не требуются.
2 | Назначение, цели, объект
2.1 | Назначение и цели предмета ТЗ
2.1.1 | Назначение системы | Развитие цифровой представленности существующего сайта в генеративных поисковых системах без создания отдельного ПО.
2.1.2 | Цели создания системы - показатели и критерии их достижения | Базовый замер по согласованному набору запросов; сравнительный анализ конкурентов; стратегия и контентные требования; проверяемая методика повторных замеров; реестр рекомендаций и ТЗ.
2.2 | Назначение разработки | Определить, какие публичные сведения и форматы повышают вероятность корректного упоминания/цитирования сайта и какие улучшения целесообразны.
2.3 | Характеристика предмета ТЗ (автоматизации/внедрения) | Действующий сайт лабораторных услуг ; работа выполняется на действующем интернет-ресурсе без передачи управления разработкой подрядчику. | Краткие сведения об объекте, условия эксплуатации, характеристики среды
2.4 | Существующее состояние предмета ТЗ или автоматизируемой системы | На сайте размещена информация об услугах и исследованиях. GEO-процессы и регулярная методика оценки представленности требуют отдельной проработки.
2.5 | Научная цель / научная гипотеза | Рабочая гипотеза: ясные, проверенные ответы на вопросы пользователей и машиночитаемая структура могут улучшить доступность информации для генеративных поисковых систем.
3 | Требования к результату/системе
3.1 | Общие требования
3.1.1 | Структура и функционирование | Результат — методика оценки, стратегия, контентные рекомендации, технические ТЗ и пилотные примеры. Изменения сайта — отдельное согласование DD.
3.1.2 | Показатели назначения | Показатели: доля тестовых запросов с упоминанием бренда/сайта, доля с цитированием URL, корректность ответов по утверждённой выборке, сравнительная представленность конкурентов; фиксируются система, дата, регион, запросы и способ измерения.
3.1.3 | Надёжность | Работы не должны нарушать доступность и корректность функционирования сайта. Изменения на продуктивном сайте только после согласования с DD.
3.1.4 | Безопасность | Запрещены несогласованные изменения сайта, публикация медицинских утверждений без проверки профильными специалистами.
3.1.5 | Эргономика и техническая эстетика | Рекомендации содержат понятные примеры форматов ответов, страниц и разметки.
3.1.6 | Эксплуатация, ТО, ремонт, хранение | Предусмотреть регламент обновления тестовых запросов, проверку актуальности контента и периодичность мониторинга.
3.1.7 | Защита информации от несанкционированного доступа | Именные доступы по принципу минимальных полномочий; перечень систем и прав согласуется с DD; не передаются пароли и доступ к коду/серверу по умолчанию.
3.1.8 | Сохранность информации при авариях / уровень безотказности | Все подготовленные материалы и настройки документируются; резервное копирование и релизы выполняются по процессам DD.
3.1.9 | Защита от внешних воздействий | Не применимо как отдельное требование к услуге.
3.1.10 | Патентная чистота | Исполнитель гарантирует правомерность использования предоставляемых им материалов и отсутствие нарушений прав третьих лиц.
3.1.11 | Стандартизация и унификация | Использование действующих стандартов веб-разметки и форматов данных, совместимых с существующим сайтом.
3.1.12 | Дополнительные требования, включая обучение персонала | Передать заказчику методику самостоятельного повторения замеров и интерпретации результатов.
3.2 | Требования к функциям (задачам)
3.2.1 | Перечень функций по подсистемам, регламент реализации, требования к качеству/точности/времени, критерии отказов | 1) Базовый замер по согласованным запросам и доступным ИИ-поисковым системам; анализ конкурентов и источников. 2) Аудит доступности публичных страниц для роботов и структуры информации. 3) Стратегия приоритетных тем и страниц, включая региональные запросы. 4) Рекомендации по прямым ответам на вопросы, FAQ и структуре карточек анализов. 5) ТЗ на применимую структурированную разметку, включая MedicalTest/FAQPage при обоснованной необходимости, без обещаний расширенных сниппетов. 6) Пилотные образцы материалов на основе предоставленной и одобренной медицинской информации. 7) Реестр технических и контентных рекомендаций с приоритетами, зависимостями и ожидаемым эффектом. 8) Повторный замер и инструкция для самостоятельного мониторинга.
3.3 | Требования к видам обеспечения
3.3.1 | Информационное | Только публичная информация сайта, данные открытых источников и согласованные материалы заказчика. Персональные и медицинские данные пациентов не передаются.
3.3.2 | Лингвистическое | Русский язык, при необходимости казахский — отдельное согласование. Медицинские нормы, референсные значения и интерпретации предоставляет/утверждает медицинский эксперт заказчика.
3.3.3 | Программное | Предпочтительно использовать имеющиеся инструменты сайта. Любые новые сервисы, лицензии и интеграции согласовываются заранее.
3.3.4 | Техническое | Техническая инфраструктура и разработка сайта находятся в ведении DD; исполнитель не управляет ими самостоятельно.
3.3.5 | Организационное | Исполнитель готовит рекомендации и требования; заказчик согласовывает бизнес-приоритеты; DD оценивает, планирует и реализует изменения сайта. Передача ТЗ не означает обязательства по реализации.
3.4 | Требования к программе/программному изделию | Создание отдельного программного изделия не предусмотрено. Технические изменения оформляются отдельными согласованными ТЗ и оцениваются DD. | Функциональные характеристики, надёжность, состав и параметры технических средств, информационная и программная совместимость, маркировка/упаковка, транспортирование и хранение, специальные требования
3.5 | Требования к информационной безопасности | Доступы согласуются отдельно; персональные и медицинские данные не предоставляются в рамках задачи. Запрещена их передача в сторонние аналитические сервисы.
3.6 | Требования к промышленной безопасности / ESG-показателям | Специальные требования не устанавливаются.
4 | Работы, сроки, приёмка
4.1 | Состав и содержание работ по созданию/развитию системы
4.1.1 | Стадии и этапы, сроки, исполнители, документы по стадиям | Этап 1: выбор систем, запросов и базовый замер. Этап 2: аудит, анализ конкурентов, стратегия. Этап 3: пилотные контентные форматы и ТЗ на изменения сайта. Этап 4: повторный замер, методика мониторинга и передача материалов. Сроки предлагает исполнитель.
4.2 | Этапность НИОКР
4.2.1 | НИР → ОКР → ОПЭ/внедрение | НИОКР как отдельные стадии не предусмотрены; этапы: обследование → стратегия и рекомендации → пилот/обучение → оценка результатов.
4.3 | Порядок контроля и приёмки системы
4.3.1 | Виды/состав/методы испытаний, статус приёмочной комиссии | Приёмка: воспроизводимый протокол базового замера; перечень запросов и систем; стратегия и карта приоритетных страниц; согласованные образцы контента; технические ТЗ; протокол повторного замера с ограничениями метода; инструкция мониторинга. Цитирование внешними ИИ не является гарантированным результатом.
4.4 | Технико-экономические показатели
4.4.1 | Ориентировочная эффективность, экономическое обоснование | Эффект оценивается по согласованным метрикам и базовым значениям, а не по гарантированным позициям/ответам внешних систем.
4.5 | Порядок оплаты
4.5.1 | Транши, условия | Оплата по принятым этапам/отчётным результатам согласно договору. Дополнительные бюджеты и изменение стоимости согласуются до выполнения работ.
5 | Подготовка объекта и документирование
5.1 | Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта к вводу системы в действие | Заказчик организует доступ к согласованным инструментам и назначает ответственных для согласования; DD предоставляет необходимые технические консультации в согласованном объёме.
5.2 | Требования к документированию
5.2.1 | Перечень документов по ГОСТ 34.201, требования к отчёту по ГОСТ 7.32-2017, порядок оформления охранных документов (РИД) | Передаются редактируемые отчёты, реестры, методики, ТЗ, инструкции и итоговый акт передачи результатов; конкретные ГОСТы применяются только при отдельном согласовании.
5.3 | Источники разработки
5.3.1 | Перечень документов-оснований, отчёты о предыдущих НИР, материалы по аналогам | Открытые сведения о сайте, предоставленные заказчиком данные и результаты собственного обследования исполнителя. Сторонние аудиты в состав материалов задания не входят.
6 | Квалификационные требования
6.1 | Требования к материально-технической базе исполнителя
6.1.1 | Только специальные требования, не ограничивающие круг потенциальных исполнителей | Наличие необходимых аналитических инструментов и подтверждённого опыта аналогичных работ.
6.2 | Разрешительные документы | Специальные лицензии не требуются, если иное не предусмотрено законодательством для конкретного состава работ.
6.3 | Гарантийные обязательства | Исправление ошибок в методике, отчётах, собственных настройках и материалах исполнителя.

## Календарный план по этапа
№ | Стадия / этап | Содержание работ (перечень) | Мес. начала (от старта проекта) | Мес. окончания | Длительность (мес.) | Результат этапа / передаваемые артефакты | Критерии приёмки (KPI / SLO) | Ответственный
1 | Базовый замер | Выбор запросов/систем, повторяемый протокол, оценка конкурентов | 1 | 1 | 1 | Протокол замера, перечень запросов и систем | Методика воспроизводима, ограничения указаны | Исполнитель
2 | Аудит и стратегия | Анализ цитируемости, доступности, контентных пробелов и структуры | 2 | 2 | 1 | Аудит и GEO-стратегия | Рекомендации связаны с выявленными проблемами | Исполнитель
3 | Пилотные форматы и ТЗ | Примеры FAQ/прямых ответов, ТЗ на применимую разметку | 3 | 3 | 1 | Образцы контента, реестр ТЗ | Медицинские сведения требуют согласования; ТЗ реализуются отдельно | Исполнитель / медицинские эксперты
4 | Повторный замер и передача | Сравнение с базой, инструкция мониторинга, итоговый пакет | 4 | 4 | 1 | Повторный протокол, инструкция, итоговый отчёт | Сопоставимые условия измерения; файлы переданы | Исполнитель
5
6
7
8
9
10
11
12

## Квалификационные требования к и
Должность | GEO-аналитик / руководитель проекта | Контент-стратег / специалист по структурированным данным
Роль в проекте | Замеры, стратегия, методика | Форматы ответов, контентные требования, разметка
Образование (вуз, специальность, год) | Подтверждённый опыт в поисковой аналитике и ИИ-поиске | Профильные компетенции
Степень / звание | — | —
Общий стаж, лет | 2+ | 2+
Профильный стаж, лет | 1+ | 1+
Опыт в аналогичных проектах (проект, заказчик, год, роль) | Примеры аудита цитируемости и воспроизводимых измерений | Примеры Schema.org и контентных структур
Сертификаты, допуски | Не обязательно | Не обязательно
Публикации, патенты | Не обязательно | Не обязательно
Занятость, % | По плану | По плану
Основание (штат / ГПХ) | Штат / договор | Штат / договор
Приложения | Портфолио | Примеры работ
Количество людей | 1 | 1