## ТЗ
1 | Вводные разделы
1.1 | Введение
1.1.1 | Наименование | SEO-оптимизация и построение процесса самостоятельного управления SEO-параметрами сайта
1.1.2 | Краткая характеристика области применения | Органическое продвижение лабораторных услуг в поисковых системах Google и Яндекс на территории Казахстана.
1.2 | Основания для разработки
1.2.1 | Документ-основание | Технологическая задача для размещения на платформе Astana Hub; договор с исполнителем заключается по результатам отбора.
1.2.2 | Дата утверждения ТЗ | Определяется заказчиком при утверждении ТЗ.
1.2.3 | Орган утверждения | Уполномоченное лицо заказчика.
1.3 | Общие сведения
1.3.1 | Наименование объекта | Интернет-ресурс
1.3.2 | Реквизиты заказчика/разработчика | Заказчик: определяется при размещении технологической задачи. Исполнитель: определяется по итогам отбора.
1.3.3 | Сроки | Предлагается исполнителем в календарном плане; сроки технических доработок сайта устанавливаются отдельно командой DD.
1.3.4 | Источники и порядок финансирования | По согласованному договору и смете; дополнительные расходы только после письменного согласования.
1.4 | Термины и определения
1.4.1 | Перечень сокращений и обозначений | SEO — поисковая оптимизация; SERP — поисковая выдача; GSC — Google Search Console; Title, Description, H1 — параметры страницы; DD — Digital Direction.
1.5 | Реферат
1.5.1 | Объект | Существующий интернет-ресурс и его страницы услуг, категорий и регионального контента.
1.5.2 | Цель | Повысить качество органической видимости и сформировать воспроизводимый процесс SEO-ведения силами маркетинга.
1.5.3 | Методы | Технический и контентный аудит, семантический анализ, анализ конкурентов, пилотная оптимизация, обучение и мониторинг.
1.5.4 | Новизна | Передача заказчику правил и навыков самостоятельной оптимизации существующими средствами сайта вместо зависимости от постоянного ручного заполнения подрядчиком.
1.5.5 | Эффективность | Улучшение управляемости SEO и качества органического трафика; количественные цели определяются после базового замера.
2 | Назначение, цели, объект
2.1 | Назначение и цели предмета ТЗ
2.1.1 | Назначение системы | Не создание системы, а развитие поисковой доступности и процессов управления контентом действующего сайта.
2.1.2 | Цели создания системы - показатели и критерии их достижения | Согласованная SEO-стратегия; проверенный аудит; семантическое ядро; правила заполнения SEO-полей; обучение маркетинга; базовые и итоговые метрики по согласованным запросам и страницам.
2.2 | Назначение разработки | Выявить и устранить организационные причины неэффективного использования SEO-инструментов и сформировать обоснованный план технических улучшений.
2.3 | Характеристика предмета ТЗ (автоматизации/внедрения) | Действующий сайт лабораторных услуг; работа выполняется на действующем интернет-ресурсе без передачи управления разработкой подрядчику. | Краткие сведения об объекте, условия эксплуатации, характеристики среды
2.4 | Существующее состояние предмета ТЗ или автоматизируемой системы | На сайте уже существуют инструменты управления метатегами и заголовками, а также подключены GTM, GA4 и Яндекс Метрика. Требуется аудит их использования и передача методики маркетингу.
2.5 | Научная цель / научная гипотеза | Рабочая гипотеза: систематизация семантики, правил контента и технических рекомендаций улучшит релевантность страниц и управляемость органического продвижения.
3 | Требования к результату/системе
3.1 | Общие требования
3.1.1 | Структура и функционирование | Результат — комплект аналитических, методических и технических материалов, а не отдельное ПО. Рекомендации разделяются на настройки доступными инструментами и изменения, требующие DD.
3.1.2 | Показатели назначения | Показатели: охват согласованного ядра, индексация, позиции по группам запросов, органический трафик, целевые действия при наличии корректного измерения, освоение методики маркетологами. База и цели согласуются по итогам аудита.
3.1.3 | Надёжность | Работы не должны нарушать доступность и корректность функционирования сайта. Изменения на продуктивном сайте только после согласования с DD.
3.1.4 | Безопасность | Запрещены несогласованные изменения сайта, публикация медицинских утверждений без проверки профильными специалистами.
3.1.5 | Эргономика и техническая эстетика | Инструкции понятны маркетологам; шаблоны содержат примеры для типов страниц.
3.1.6 | Эксплуатация, ТО, ремонт, хранение | Заказчик получает инструкции по регулярному обновлению семантики, метатегов и контролю ошибок.
3.1.7 | Защита информации от несанкционированного доступа | Именные доступы по принципу минимальных полномочий; перечень систем и прав согласуется с DD; не передаются пароли и доступ к коду/серверу по умолчанию.
3.1.8 | Сохранность информации при авариях / уровень безотказности | Все подготовленные материалы и настройки документируются; резервное копирование и релизы выполняются по процессам DD.
3.1.9 | Защита от внешних воздействий | Не применимо как отдельное требование к услуге.
3.1.10 | Патентная чистота | Исполнитель гарантирует правомерность использования предоставляемых им материалов и отсутствие нарушений прав третьих лиц.
3.1.11 | Стандартизация и унификация | Использование действующих стандартов веб-разметки и форматов данных, совместимых с существующим сайтом.
3.1.12 | Дополнительные требования, включая обучение персонала | Практическое обучение маркетологов: минимум одна демонстрация и самостоятельное выполнение тестового кейса с обратной связью.
3.2 | Требования к функциям (задачам)
3.2.1 | Перечень функций по подсистемам, регламент реализации, требования к качеству/точности/времени, критерии отказов | 1) Аудит индексации, URL, sitemap/robots, метатегов, заголовков, скорости, мобильной версии, перелинковки, микроразметки. 2) Анализ конкурентов и поискового спроса по услугам и городам Казахстана. 3) Семантическое ядро, кластеризация и карта посадочных страниц. 4) Рекомендации по каталогу и региональным страницам с оценкой SEO-эффекта и технических зависимостей. 5) Правила/шаблоны Title, Description, H1 и других доступных SEO-полей, пилот на согласованной выборке страниц. 6) Обучение маркетологов и чек-листы. 7) Реестр рекомендаций и ТЗ для DD, проверка после уведомления о реализации. 8) Методика мониторинга и итоговый отчёт.
3.3 | Требования к видам обеспечения
3.3.1 | Информационное | Доступные обезличенные данные веб-аналитики, поисковые запросы, перечень типов страниц, сведения о региональности услуг.
3.3.2 | Лингвистическое | Русский язык; при необходимости казахская версия требований согласуется отдельно. Медицинские формулировки утверждает профильный специалист заказчика.
3.3.3 | Программное | Предпочтительно использовать имеющиеся инструменты сайта. Любые новые сервисы, лицензии и интеграции согласовываются заранее.
3.3.4 | Техническое | Техническая инфраструктура и разработка сайта находятся в ведении DD; исполнитель не управляет ими самостоятельно.
3.3.5 | Организационное | Исполнитель готовит рекомендации и требования; заказчик согласовывает бизнес-приоритеты; DD оценивает, планирует и реализует изменения сайта. Передача ТЗ не означает обязательства по реализации.
3.4 | Требования к программе/программному изделию | Создание отдельного программного изделия не предусмотрено. Технические изменения оформляются отдельными согласованными ТЗ и оцениваются DD. | Функциональные характеристики, надёжность, состав и параметры технических средств, информационная и программная совместимость, маркировка/упаковка, транспортирование и хранение, специальные требования
3.5 | Требования к информационной безопасности | Доступы согласуются отдельно; персональные и медицинские данные не предоставляются в рамках задачи. Запрещена их передача в сторонние аналитические сервисы.
3.6 | Требования к промышленной безопасности / ESG-показателям | Специальные требования не устанавливаются.
4 | Работы, сроки, приёмка
4.1 | Состав и содержание работ по созданию/развитию системы
4.1.1 | Стадии и этапы, сроки, исполнители, документы по стадиям | Этап 1: обследование, базовые метрики, аудит. Этап 2: стратегия, ядро, карта страниц, реестр рекомендаций. Этап 3: шаблоны и пилот на согласованных страницах, обучение. Этап 4: итоговая передача и методика мониторинга. Сроки и длительность предлагает исполнитель.
4.2 | Этапность НИОКР
4.2.1 | НИР → ОКР → ОПЭ/внедрение | НИОКР как отдельные стадии не предусмотрены; этапы: обследование → стратегия и рекомендации → пилот/обучение → оценка результатов.
4.3 | Порядок контроля и приёмки системы
4.3.1 | Виды/состав/методы испытаний, статус приёмочной комиссии | Приёмка по артефактам: аудит с воспроизводимыми примерами и приоритетами; ядро с кластеризацией; карта страниц; шаблоны с примерами; журнал обучения и тестовый кейс; реестр ТЗ с разделением зон ответственности. Проверка внедрений только после уведомления о готовности; результат ТЗ принимается отдельно от решения о реализации.
4.4 | Технико-экономические показатели
4.4.1 | Ориентировочная эффективность, экономическое обоснование | Эффект оценивается по согласованным метрикам и базовым значениям, а не по гарантированным позициям/ответам внешних систем.
4.5 | Порядок оплаты
4.5.1 | Транши, условия | Оплата по принятым этапам/отчётным результатам согласно договору. Дополнительные бюджеты и изменение стоимости согласуются до выполнения работ.
5 | Подготовка объекта и документирование
5.1 | Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта к вводу системы в действие | Заказчик организует доступ к согласованным инструментам и назначает ответственных для согласования; DD предоставляет необходимые технические консультации в согласованном объёме.
5.2 | Требования к документированию
5.2.1 | Перечень документов по ГОСТ 34.201, требования к отчёту по ГОСТ 7.32-2017, порядок оформления охранных документов (РИД) | Передаются редактируемые отчёты, реестры, методики, ТЗ, инструкции и итоговый акт передачи результатов; конкретные ГОСТы применяются только при отдельном согласовании.
5.3 | Источники разработки
5.3.1 | Перечень документов-оснований, отчёты о предыдущих НИР, материалы по аналогам | Открытые сведения о сайте, предоставленные заказчиком данные и результаты собственного обследования исполнителя. Сторонние аудиты в состав материалов задания не входят.
6 | Квалификационные требования
6.1 | Требования к материально-технической базе исполнителя
6.1.1 | Только специальные требования, не ограничивающие круг потенциальных исполнителей | Наличие необходимых аналитических инструментов и подтверждённого опыта аналогичных работ.
6.2 | Разрешительные документы | Специальные лицензии не требуются, если иное не предусмотрено законодательством для конкретного состава работ.
6.3 | Гарантийные обязательства | Корректировка выявленных ошибок в разработанных шаблонах, документах и настройках, выполненных исполнителем.

## Календарный план по этапа
№ | Стадия / этап | Содержание работ (перечень) | Мес. начала (от старта проекта) | Мес. окончания | Длительность (мес.) | Результат этапа / передаваемые артефакты | Критерии приёмки (KPI / SLO) | Ответственный
1 | Аудит и базовые показатели | Обследование сайта, инструментов, индексации, регионального поиска, конкурентов; фиксация исходных метрик | 1 | 1 | 1 | Аудит, перечень проблем, базовые метрики | Воспроизводимые примеры; приоритеты; источники измерений | Исполнитель
2 | Стратегия и семантика | Ядро, кластеризация, карта страниц, рекомендации по структуре и региональности | 2 | 2 | 1 | Стратегия, семантическое ядро, карта страниц, реестр рекомендаций | Файлы редактируемы; приоритеты и зависимости указаны | Исполнитель
3 | Шаблоны и обучение | Правила Title/Description/H1, пилотные страницы, инструкция, практическое обучение | 3 | 3 | 1 | Шаблоны, чек-листы, примеры, материалы обучения | Маркетолог выполняет согласованный тестовый кейс | Исполнитель / маркетинг
4 | Передача и итоговая оценка | Методика мониторинга, итоговый отчёт, передача ТЗ и материалов | 4 | 4 | 1 | Итоговый пакет и акт передачи | Все артефакты переданы; ТЗ отделены от внедрения | Исполнитель
5
6
7
8
9
10
11
12

## Квалификационные требования к и
Должность | SEO-специалист / руководитель проекта | SEO-аналитик / контент-методолог
Роль в проекте | Аудит, стратегия, контроль качества | Семантика, шаблоны, обучение
Образование (вуз, специальность, год) | Профильное образование или подтверждённый опыт | Профильные компетенции
Степень / звание | — | —
Общий стаж, лет | 3+ | 2+
Профильный стаж, лет | 2+ | 2+
Опыт в аналогичных проектах (проект, заказчик, год, роль) | Кейсы продвижения многостраничных сайтов в Казахстане | Примеры SEO-шаблонов и обучения команд
Сертификаты, допуски | По возможности: Google/Яндекс | Не обязательно
Публикации, патенты | Не обязательно | Не обязательно
Занятость, % | По плану | По плану
Основание (штат / ГПХ) | Штат / договор | Штат / договор
Приложения | Портфолио | Примеры работ
Количество людей | 1 | 1