Техническое задание
AI-сгенерированный Keynote-форума Digital Bridge 2025
(на условиях партнёрского сотрудничества)

Общие сведения

Наименование проекта:
Разработка и проведение полноценного AI-сгенерированного keynote-выступления на главной сцене Digital Bridge 2025, озвученного искусственным интеллектом и визуализированного через анимацию, голограмму или проекцию.

Заказчик:
Филиал АКФ ПИТ «Digital Bridge» / Astana Hub

Основание для выполнения проекта:
Необходимость продемонстрировать новую эпоху — переход от «человеческих презентаций» к сценарию, где ИИ способен формулировать повестку, видение и выступать как полноценный субъект влияния в технологическом обществе.

Формат реализации:
Партнёрский (бартер):
Исполнитель получает:

- Упоминание в программе форума

- Промо на экранах

- Брендинг на сайте

- Кейсовая презентация на панельной сессии

Место реализации:
г. Астана, Международный выставочный центр EXPO

Цель проекта

Создание 30-минутного keynote-выступления, где:

- Текст, визуал, голос и презентация генерируются ИИ;

- Спикер  (голограмма/аватар/проекция) говорит и движется на сцене.

Плановые сроки

- Старт: 1 августа 2025

- Завершение генерации и подготовки: 25 сентября 2025

- Генеральная репетиция и тест сцены: 1 октября 2025

- Презентация: 3 или 4 октября 2025

Ключевые компоненты проекта

1. Генерация текста Keynote

- Структура: вступление, проблемы, инсайты, вызов, вызов аудитории, финал

- Продолжительность: 30 минут

- Язык: английский с возможной синхронной адаптацией

- Тональность: футуризм, масштаб, человечность, вызов

- Тема выступления согласовывается  заказчиком

2. AI-озвучка

- Натуральный AI-голос (не роботизированный)

- Интонация, паузы, риторика

- Полная имитация живого выступления

3. AI-визуализация

- Презентация: 3D-графика, слайды, динамичные элементы

- Бэкграунды: цифровые миры, карты, нейронные образы

4. Голограмма / проекция ведущего

- Персонаж

- Форматы:

  - LED-прозрачный экран

  - Holographic mesh

  - Pepper's Ghost эффект

- Сценография: подсветка, звуковая дорожка, точка появления

5. Музыкальное сопровождение

- ИИ-композиция (эмоциональный трек на фоне, синхронизированный с паузами и сменой сцен)

Технические требования

- 4K-контент с возможностью бесшовной проекции

- Синхронизация аудио, графики и движений

- Подготовка к постановке на сцене с режиссёром Digital Bridge

- Работа с технической командой форума (свет, звук, экраны)

Интеграция и демонстрация

- Воспроизведение на главной сцене

- Повтор на LED-экранах в холлах и онлайн

- Публикация ролика на YouTube и в соцсетях

- Отдельная рубрика в пресс-релизе форума

Ожидаемые результаты и эффекты

- Визуально и интеллектуально сильное выступление

- «Прорывной» контент — впервые AI не обслуживает, а выступает

- Формирование нового формата keynotes для будущих событий

- Медийный охват, продвижение решения-исполнителя

KPI

- Время просмотра выступления в зале

- Кол-во онлайн-просмотров в первые 48 часов

- Уровень медиаохвата в СМИ и соцсетях

- Оценка зрителей (опрос после форума)

- Кол-во упоминаний в аналитике пост-ивента

Отчётность и передаваемые материалы

- Финальная keynote-презентация (видео, аудио, текст, визуал)

- AI-профиль: описание моделей, промпты, инструменты

- Голограмма/персонаж в видеоролике

- Методология и процесс разработки

- Техподдержка на сцене в день выступления (или передача финального файла оргкоманде)