## ТЗ
1 | Вводные разделы
1.1 | Введение
1.1.1 | Наименование | Оптимизация системы параллельной генерации видео через внешние AI API (Google Veo, Kling и другие) в Rekreate AI.
1.1.2 | Краткая характеристика области применения | Веб-платформа Rekreate AI (rekreate.ai): пользователь запускает видеогенерацию, backend отправляет запрос стороннему AI-провайдеру, отслеживает длительную асинхронную операцию и доставляет результат пользователю. Задача охватывает серверную оркестрацию, очереди, лимиты и статусы, а не обучение или разработку собственной видеомодели.
1.2 | Основания для разработки
1.2.1 | Документ-основание | Инициатива продуктовой/технической команды Rekreate AI по повышению стабильности и масштабируемости сервиса. Основание — необходимость провести технический аудит параллельной обработки генераций; конкретные инциденты и метрики уточняются на старте.
1.2.2 | Дата утверждения ТЗ | Дата подготовки: 14.10.2026. Дата утверждения и версия после согласования с заказчиком — заполняются отдельно.
1.2.3 | Орган утверждения | Заказчик и согласующий: уполномоченный представитель Rekreate AI. ФИО и реквизиты утверждения — при согласовании.
1.3 | Общие сведения
1.3.1 | Наименование объекта | Сервис асинхронной оркестрации задач AI-видеогенерации в Rekreate AI: очередь, обработчики/воркеры, адаптеры провайдеров, контроль статусов и доставка результатов.
1.3.2 | Реквизиты заказчика/разработчика | Заказчик: команда Rekreate AI; сайт https://rekreate.ai/. Юридическое лицо, БИН, адрес, ответственное лицо и контакты, а также данные исполнителя — уточняются до заключения договора; не публиковать служебные реквизиты и доступы в открытой карточке.
1.3.3 | Сроки | Ориентировочно 6–8 недель с момента предоставления согласованных доступов и тестового контура. Точный срок определяется по итогам аудита, оценки объёма задач и ограничений внешних API; этапы — на вкладке «Календарный план по этапа».
1.3.4 | Источники и порядок финансирования | Источник финансирования, бюджет и способ оплаты согласуются отдельно. Работа по этапам с приёмкой измеряемого результата; в открытой заявке не фиксируются неподтверждённые суммы.
1.4 | Термины и определения
1.4.1 | Перечень сокращений и обозначений | API — программный интерфейс; LRO — длительная асинхронная операция; 429 — превышение лимита/частоты запросов; 5xx — серверная ошибка; retry — повторная попытка; backoff+jitter — задержка повторов с разбросом; idempotency — защита от повторного создания одной логической задачи; worker — фоновый обработчик; queue — очередь; SLA/SLO — договорные/целевые уровни сервиса; DLQ — очередь неуспешных задач; callback/webhook — уведомление о завершении операции.
1.5 | Реферат
1.5.1 | Объект | Действующий процесс генерации видео через внешние AI-модели и его серверные компоненты в Rekreate AI.
1.5.2 | Цель | Обеспечить корректную независимую обработку одновременных запросов пользователей, отсутствие потерянных и несанкционированно дублированных генераций, устойчивость к ограничениям AI-провайдеров и прозрачное отображение статусов.
1.5.3 | Методы | Аудит кода и трассировка запросов → воспроизводимые нагрузочные сценарии → проектирование очередей/состояний/лимитеров → реализация и интеграция → fault-injection и нагрузочные тесты → контролируемое внедрение и мониторинг.
1.5.4 | Новизна | Единая управляемая обработка длительных задач разных AI-провайдеров с раздельными лимитами, идемпотентностью, восстановлением после сбоев и наблюдаемостью на уровне каждого задания. Новая научная разработка не предполагается; результат носит инженерно-прикладной характер.
1.5.5 | Эффективность | Снижение числа зависших и потерянных запросов, предотвращение лишних платных генераций из-за повторов, рост устойчивости в пиковые периоды, более понятные статусы для пользователей. Эффект подтверждается сравнением метрик до/после, а не предполагаемой скоростью вычисления внутри Veo.
2 | Назначение, цели, объект
2.1 | Назначение и цели предмета ТЗ
2.1.1 | Назначение системы | Фоновая платформа выполнения видео-генераций: ставит задачи в очередь, соблюдает внешние квоты, управляет долгими операциями, фиксирует результат и предоставляет клиенту достоверный статус.
2.1.2 | Цели создания системы - показатели и критерии их достижения | Проверяемые критерии: 1) в согласованном тесте 20 параллельных пользовательских задач все получают однозначный конечный статус (success / failed / canceled / timed_out) либо контролируемое ожидание; 2) 0 потерянных задач и 0 незапланированных дублей; 3) при 429/5xx применяется управляемый retry и ни одна задача не уходит в бесконечный цикл; 4) после рестарта воркера система восстанавливает обработку; 5) сквозное отображение статусов и идентификаторов. Точные SLO по времени и доле успеха согласовать после базовых измерений с учётом квот внешнего провайдера.
2.2 | Назначение разработки | Аудит и доработка существующего backend-процесса, без замены пользовательского интерфейса или обучения AI-моделей. Подготовка работающего прототипа/исправления, документации и воспроизводимых тестов.
2.3 | Характеристика предмета ТЗ (автоматизации/внедрения) | Мультипользовательский SaaS, где один пользователь может инициировать несколько видеогенераций. Провайдеры (например, Veo) могут возвращать идентификатор длительной операции и требовать последующих проверок статуса. Часть API имеет квоты по модели/аккаунту/региону, ограничение параллельности и платные операции. Интеграция выполняется с существующей инфраструктурой Rekreate AI. | Краткие сведения об объекте, условия эксплуатации, характеристики среды
2.4 | Существующее состояние предмета ТЗ или автоматизируемой системы | Требуется проверить фактическую архитектуру и воспроизвести проблему: конкурентные запросы, блокировки, зависшие задачи, таймауты, 429, повторный запуск, повторные списания и потеря статуса. Конкретная первопричина сейчас не подтверждена; исполнитель должен представить диагностический отчёт до выбора решения.
2.5 | Научная цель / научная гипотеза | НИР и научная гипотеза не предусматриваются. Инженерная гипотеза: ограничение конкуренции на уровне провайдера и модель устойчивого состояния задач с идемпотентностью устранят основные ошибки параллельной обработки без снижения корректности.
3 | Требования к результату/системе
3.1 | Общие требования
3.1.1 | Структура и функционирование | Компоненты: API-приём задач → транзакционное создание job → очередь/планировщик → worker/адаптер поставщика → provider operation ID → polling/webhook → сохранение артефакта → итоговый статус/уведомление. Задачи пользователей изолированы; квоты учитываются по провайдеру, модели, аккаунту/проекту и региону, если такие лимиты есть. Архитектурные решения согласуются после аудита.
3.1.2 | Показатели назначения | Поддержка конкурентных задач с управляемым распределением нагрузки. Для приёмки: сценарий минимум 20 одновременно созданных заданий; длительная нагрузка и граничные значения обсуждаются после получения тестовых квот. Скорость ответа самого AI-провайдера не гарантируется; измеряются задержка постановки в очередь, время старта, возраст очереди, доля успешных завершений и число повторов.
3.1.3 | Надёжность | Явная машина состояний (queued / submitting / running / succeeded / failed / canceled / timed_out); атомарное изменение статусов; идемпотентные обработчики; lease/heartbeat или эквивалент для зависших воркеров; разумные лимиты retry; dead-letter / ручной разбор безнадёжных задач. Нельзя повторно отправлять платную генерацию без проверки, не завершилась ли исходная операция.
3.1.4 | Безопасность | Безопасная обработка исключений и ошибок поставщиков. Ограничения запросов и backpressure не должны перегружать систему или провайдера. Никакого исполнения стороннего кода или раскрытия ключей в клиенте. Безопасная стратегия отмены задач и повторов.
3.1.5 | Эргономика и техническая эстетика | Пользователь должен видеть понятный статус: в очереди / генерируется / готово / не удалось; при ожидаемой задержке — информативное уведомление, без ложного «успеха». Улучшения UI — только необходимые для отображения согласованных статусов; полный редизайн не входит в объём.
3.1.6 | Эксплуатация, ТО, ремонт, хранение | Инструкция для поддержки и разработчиков: диагностика по job ID, перезапуск/повтор, обработка DLQ, изменение лимитов, порядок обновления адаптеров и rollback. Поддерживаемые среды: тестовая/staging и production; порядок обслуживания согласовать с командой.
3.1.7 | Защита информации от несанкционированного доступа | Ключи AI API — только в секрет-хранилище/переменных окружения, без записи в логи и frontend. Минимальные права сервисных аккаунтов. Авторизация доступа к job/result по владельцу; исключить доступ пользователя к чужой генерации. Логи без персональных данных и чувствительных промптов, если иное не согласовано.
3.1.8 | Сохранность информации при авариях / уровень безотказности | Состояние задачи, внешний operation ID, количество попыток и результат сохраняются в устойчивом хранилище. После рестарта приложения/воркеров система возобновляет проверку текущих операций; обеспечивается повторная обработка без дублирования платных API вызовов. Зафиксировать стратегию резервного копирования и восстановления существующего хранилища.
3.1.9 | Защита от внешних воздействий | Защита от нестабильной сети, задержек API, временных 429/5xx, недоступности провайдера, внезапного рестарта воркера и отказа очереди. Использовать таймауты соединения/операции, exponential backoff с jitter и circuit breaker по необходимости.
3.1.10 | Патентная чистота | Новая патентная заявка не предполагается. Используются разрешённые библиотеки и официальные API согласно лицензиям и условиям провайдеров; права на созданный код и документацию закрепляются договором.
3.1.11 | Стандартизация и унификация | REST/JSON, типизированные контракты данных, машиночитаемые статусы, единые коды ошибок, OpenAPI при наличии; совместимость с существующими протоколами и журналированием Rekreate AI. Изменения должны быть обратно совместимы с актуальными клиентскими сценариями.
3.1.12 | Дополнительные требования, включая обучение персонала | Передать README по запуску, описание архитектуры/схемы состояний, конфигурации лимитов, план тестирования, результаты нагрузочных тестов, эксплуатационную памятку. Провести короткую передачу знаний backend/DevOps команде.
3.2 | Требования к функциям (задачам)
3.2.1 | Перечень функций по подсистемам, регламент реализации, требования к качеству/точности/времени, критерии отказов | Функции: F1 приём и уникальная регистрация задачи; F2 очередь/приоритеты без голодания пользователей; F3 лимитирование по провайдеру/модели/квотному пулу; F4 единый адаптер AI API, учёт внешнего operation ID; F5 повторный polling и/или webhook с проверкой подлинности; F6 retry с ограничениями, jitter и поддержкой Retry-After; F7 дедупликация submit/callback/retry; F8 согласованная отмена/timeout; F9 сохранение медиаартефакта и итогового статуса; F10 мониторинг: queued/running/failed, 429, latency, queue age, retries; F11 административный безопасный retry/разбор ошибок. Критические отказы: потеря задачи, двойной платный submit, доступ к чужому результату и бесконечное выполнение без статуса.
3.3 | Требования к видам обеспечения
3.3.1 | Информационное | Хранить для каждой job: внутренний ID, owner/user ID, провайдер/модель, технический запрос или ссылку на защищённые данные, внешний operation ID, статус, timestamps, число попыток, диагностический код и location результата. Сроки хранения и удаление — в соответствии с действующими политиками Rekreate AI.
3.3.2 | Лингвистическое | Русский и/или английский для сообщений об ошибках, логов и технической документации; публичные статусы должны поддерживать существующую локализацию продукта. Детали локализации согласовать по текущему интерфейсу.
3.3.3 | Программное | Предполагаемые технологии (подлежат подтверждению аудитом): Python/FastAPI, Celery либо существующий task runner, Redis/брокер, PostgreSQL/устойчивая БД, HTTP API/SDK провайдеров, Docker, системы логирования и метрик. Не навязывать новую технологию без обоснования стоимости миграции.
3.3.4 | Техническое | Использовать существующую серверную инфраструктуру и CI/CD Rekreate AI. Дополнительные CPU/RAM, очередь и test quota — оценить после аудита; обязательные закупки серверов не предусматриваются без согласования.
3.3.5 | Организационное | Заказчик предоставляет ограниченный доступ к репозиторию, staging, не-prod тестовым ключам/квотам и обезличенным логам. Исполнитель работает через PR, code review, секреты не передаются в переписке, выкладка production — только по согласованию.
3.4 | Требования к программе/программному изделию | Функциональность должна быть обратно совместима с генерацией через существующие AI-модели. Контракты job/status/result документированы; отсутствуют потери, гонки состояний и непреднамеренные дубли. Retry и опрос учитывают `Retry-After`, внешнюю стоимость операций и лимиты провайдеров. Конфигурация конкурентности вынесена из кода; изменения воспроизводимы через тесты. Поддержка Windows/мобильных приложений отдельно не требуется. | Функциональные характеристики, надёжность, состав и параметры технических средств, информационная и программная совместимость, маркировка/упаковка, транспортирование и хранение, специальные требования
3.5 | Требования к информационной безопасности | Разделение прав и окружений, безопасное управление API-ключами, закрытые журналы, ограничение доступа к исходным файлам/результатам, исключение персональных данных из общих логов. При тестировании использовать синтетические промпты и тестовые медиа.
3.6 | Требования к промышленной безопасности / ESG-показателям | Промышленное производство и спецтребования по ESG к данной SaaS-задаче не применяются. При этом снизить избыточные вычисления и повторные платные генерации за счёт идемпотентности и разумной стратегии retries.
4 | Работы, сроки, приёмка
4.1 | Состав и содержание работ по созданию/развитию системы
4.1.1 | Стадии и этапы, сроки, исполнители, документы по стадиям | Стадии: 1 аудит и измерение исходного поведения; 2 согласование архитектуры и критериев; 3 реализация состояния задач/идемпотентности; 4 очередь и лимиты; 5 обработка статусов/ошибок; 6 наблюдаемость; 7 нагрузочные и отказоустойчивые тесты; 8 внедрение и передача документации. Ориентировочные периоды и артефакты — на вкладке «Календарный план по этапа».
4.2 | Этапность НИОКР
4.2.1 | НИР → ОКР → ОПЭ/внедрение | Отдельные этапы НИР/ОКР не запланированы. Формат: прикладной технический аудит → опытная реализация → тестовая эксплуатация → ограниченный production rollout. При необходимости сроки и результаты этапов оформляются дополнительным соглашением.
4.3 | Порядок контроля и приёмки системы
4.3.1 | Виды/состав/методы испытаний, статус приёмочной комиссии | Приёмка по демонстрации на staging и отчёту испытаний: A1 конкурентный запуск ≥20 заданий с учётом тестовых квот/моков; A2 повтор одного и того же запроса не создаёт две платные генерации; A3 искусственные 429/5xx/timeouts не приводят к потерям/вечным циклам; A4 выключение worker в момент выполнения и перезапуск без потерь; A5 опоздавший/дублированный webhook не ломает итоговый статус; A6 изоляция пользовательских результатов; A7 лог и dashboard отражают путь каждой задачи. Финальная приёмка — технический представитель заказчика.
4.4 | Технико-экономические показатели
4.4.1 | Ориентировочная эффективность, экономическое обоснование | Проверить до/после: частоту stuck jobs, долю 429 и 5xx, повторные платные обращения, queue wait p50/p95, процент задач с корректным конечным статусом, MTTR. Расход на инфраструктуру и AI API в новой конфигурации не должен необоснованно увеличиваться. Денежный эффект оценить по доступной фактической статистике.
4.5 | Порядок оплаты
4.5.1 | Транши, условия | Бюджет, этапы оплаты и размер траншей не установлены. Рекомендуется привязать оплату к согласованным этапам: аудит/проектирование, реализация, успешные испытания/передача. Условия и суммы фиксируются исключительно в договоре.
5 | Подготовка объекта и документирование
5.1 | Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта к вводу системы в действие | Подготовить staging/test environment с представительным брокером и БД; предоставить безопасный путь к тестовым API или API-мокам; оформить минимальные доступы и тестовые сценарии; определить ответственного за code review, релиз, мониторинг и откат. Production миграция — через план внедрения и резервное копирование при необходимости.
5.2 | Требования к документированию
5.2.1 | Перечень документов по ГОСТ 34.201, требования к отчёту по ГОСТ 7.32-2017, порядок оформления охранных документов (РИД) | Передать технический отчёт об аудите, архитектурную схему, спецификацию состояний и API, PR/код и миграции, конфигурационные инструкции, результаты нагрузочных и fault-injection тестов, эксплуатационный runbook, чек-лист релиза/rollback. ГОСТ 34.201 / 7.32 — применять только если этого потребует заказчик или контракт; отдельные охранные документы для РИД — по согласованию.
5.3 | Источники разработки
5.3.1 | Перечень документов-оснований, отчёты о предыдущих НИР, материалы по аналогам | Исходный код и текущая архитектура Rekreate AI (доступ после NDA), документация выбранных AI API (включая долгие операции Veo), официальные лимиты/квоты и правила тарификации провайдеров, существующие инциденты, логи и диаграммы инфраструктуры. Доступ к внутренним материалам — исключительно через защищённые каналы.
6 | Квалификационные требования
6.1 | Требования к материально-технической базе исполнителя
6.1.1 | Только специальные требования, не ограничивающие круг потенциальных исполнителей | Исполнитель должен иметь среду для локального развёртывания, Git, контейнеризацию, инструменты нагрузочного тестирования, опыт работы с очередями и асинхронными интеграциями. Принадлежность к конкретному облаку или наличие специального оборудования не требуется.
6.2 | Разрешительные документы | Обязательные лицензии и разрешения для обычной backend-разработки не предусмотрены. При необходимости — договор о конфиденциальности, соблюдение условий доступа к API провайдеров и законодательства о данных.
6.3 | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок исправления дефектов после приёмки определяется договором (предлагаемый ориентир — 30 календарных дней). Исправление воспроизводимых дефектов, вызванных внедрением, без дополнительной платы — при включении этого условия в договор; новые функции оцениваются отдельно.

## Календарный план по этапа
№ | Стадия / этап | Содержание работ (перечень) | Мес. начала (от старта проекта) | Мес. окончания | Длительность (мес.) | Результат этапа / передаваемые артефакты | Критерии приёмки (KPI / SLO) | Ответственный
1 | Аудит текущего пайплайна | Карта пути запроса от API до выдачи результата; анализ кода, очередей, лимитов, ошибок и логов; воспроизведение проблем при параллельных генерациях. | 1 | 1 | 0.25 | Диагностический отчёт, список корневых причин/рисков, базовые метрики. | Показаны воспроизводимые сценарии с измерениями и согласован приоритет исправлений. | Backend-инженер + техлид заказчика
2 | Проектирование решения | Определение состояния job, идемпотентности, политики retries, лимитов по провайдерам и мониторинга; план обратной совместимости. | 1 | 1 | 0.25 | Схема компонентов, state machine, технический план и тест-кейсы. | Архитектура и план подтверждены ответственным заказчика; API/статусы согласованы. | Backend-инженер
3 | Задачи и надёжная очередь | Атомарное создание job, защита от дублей, хранение provider operation ID; восстановление задач после рестарта воркера. | 1 | 1 | 0.25 | Рабочий код, тесты на дедупликацию и восстановление. | Нет дублей при повторной отправке; после рестарта job не потерян. | Backend-инженер
4 | Лимитирование и параллельность | Конфигурация concurrency/rate limits по AI-провайдеру/модели/квотному пулу; backpressure, честная обработка очередей. | 1 | 1 | 0.25 | Rate limiter/dispatcher, конфигурация, тесты конкуренции. | Нагрузка не превышает согласованных внешних квот; 429 контролируются. | Backend-инженер
5 | Обработка длительных операций | Безопасные submit/polling/webhook, статусы выполнения, timeouts, retry/backoff+jitter, корректная фиксация результата. | 2 | 2 | 0.25 | Стабильные адаптеры провайдеров и автоматические тесты. | Нет бесконечных задач; ошибки 429/5xx/timeout дают контролируемый статус и повторы. | Backend-инженер
6 | Наблюдаемость и сопровождение | Метрики queue age, in-flight, stuck, 429, retry, latency, success rate; трассировка по job ID; инструкции поддержки. | 2 | 2 | 0.25 | Dashboard/отчёты, логи, runbook. | Можно проследить жизненный цикл любой тестовой job без утечки ключей. | Backend/DevOps
7 | Нагрузочные и аварийные тесты | Параллельный запуск ≥20 заданий в тесте с учётом квот/моков, рестарт worker, опоздавший callback, повторный submit, сеть недоступна. | 2 | 2 | 0.25 | Протокол испытаний и исправления по найденным дефектам. | 0 потерянных и незапланированно дублированных задач в согласованных тестах. | Backend + QA/техлид
8 | Внедрение и передача | Staging→canary→production после согласования; мониторинг, rollback plan, документация, обучение инженеров. | 2 | 2 | 0.25 | PR/релиз, чек-лист, схема, инструкции, акт/протокол приёмки. | Все критические тесты пройдены, релиз подтверждён заказчиком, переданы инструкции. | Backend + техлид заказчика

## Квалификационные требования к и
Должность | Backend-разработчик / инженер по асинхронным AI-интеграциям
Роль в проекте | Технический аудит, проектирование и реализация устойчивых очередей и интеграций с внешними генеративными API.
Образование (вуз, специальность, год) | Высшее техническое образование предпочтительно; сопоставимый практический опыт принимается как эквивалент.
Степень / звание | Не требуется.
Общий стаж, лет | Рекомендуется от 3 лет коммерческой backend-разработки; соответствие оценивается по реальным проектам.
Профильный стаж, лет | Практический опыт с очередями, конкурентностью и внешними API; желательно от 1 года.
Опыт в аналогичных проектах (проект, заказчик, год, роль) | Кейсы: rate limiting, Celery/Redis или аналог, длительные операции, webhook/polling, retries, highload, устойчивость к 429, idempotency.
Сертификаты, допуски | Необязательны; предпочтительны подтверждения компетенций по Python/backend, облакам и информационной безопасности.
Публикации, патенты | Не требуются.
Занятость, % | Ведущий инженер: по согласованному графику проекта; участие техлида и QA заказчика — по необходимости.
Основание (штат / ГПХ) | Договор со специалистом или IT-компанией, либо внутренний исполнитель Rekreate AI — определить отдельно.
Приложения | Портфолио/ссылки на код (если доступно), 1–2 кейса, краткий технический план, оценка сроков и стоимости.
Количество людей | 1 ведущий backend-инженер; по необходимости подключение QA и DevOps на части этапов (ресурс согласуется).