## ТЗ
Техническое задание: AI-ассистент для оценки готовности бизнеса к внедрению искусственного интеллекта
Заказчик: Saqr Innovations Ltd. (участник Astana Hub). Ответственное лицо: Витмановский Евгений.
1 | Вводные разделы
1.1 | Введение
1.1.1 | Наименование | Разработка AI-ассистента AI Readiness Assistant для оценки готовности малого и среднего бизнеса к внедрению искусственного интеллекта.
1.1.2 | Краткая характеристика области применения | Цифровая трансформация и консалтинг для малого и среднего бизнеса (МСБ) и стартапов Казахстана. Ассистент помогает компании найти процессы, которые можно автоматизировать с помощью ИИ, оценить эффект и получить пошаговый план внедрения.
1.2 | Основания для разработки
1.2.1 | Документ-основание | Решение руководства Saqr Innovations Ltd. о развитии продуктового направления по внедрению ИИ в бизнес-процессы клиентов. Публикация технологической задачи на платформе Astana Hub.
1.2.2 | Дата утверждения ТЗ | 12.10.2026
1.2.3 | Орган утверждения | Руководство Saqr Innovations Ltd. Окончательная редакция ТЗ согласуется с выбранным Исполнителем перед подписанием договора.
1.3 | Общие сведения
1.3.1 | Наименование объекта | Веб-приложение AI Readiness Assistant с диалоговым ИИ-ассистентом, модулем оценки и генерацией отчёта.
1.3.2 | Реквизиты заказчика/разработчика | Заказчик: Saqr Innovations Ltd., участник Astana Hub. Реквизиты предоставляются Исполнителю при заключении договора. Исполнитель определяется по результатам отбора откликов.
1.3.3 | Сроки | Ориентировочно 3 календарных месяца с даты подписания договора. Детализация на листе «Календарный план по этапам».
1.3.4 | Источники и порядок финансирования | Собственные средства Заказчика. Оплата поэтапно после подписания актов приёмки этапов.
1.4 | Термины и определения
1.4.1 | Перечень сокращений и обозначений | ИИ — искусственный интеллект; LLM — большая языковая модель; МСБ — малый и средний бизнес; RAG — генерация ответов с опорой на базу знаний; UX/UI — пользовательский опыт и интерфейс; MVP — минимально жизнеспособный продукт; API — программный интерфейс.
1.5 | Реферат
1.5.1 | Объект | Процесс первичной оценки готовности компании к внедрению ИИ, который сейчас выполняется консультантом вручную в ходе интервью.
1.5.2 | Цель | Автоматизировать первичную диагностику: за одну сессию 15–20 минут пользователь получает перечень задач для автоматизации, их оценку и план внедрения.
1.5.3 | Методы | Структурированное интервью с помощью LLM; база знаний типовых сценариев внедрения ИИ по отраслям (RAG); методика оценки задач по пользе и сложности; генерация отчёта по шаблону.
1.5.4 | Новизна | Локализованное решение для рынка Казахстана на казахском, русском и английском языках, учитывающее отраслевую специфику и требования к обработке данных в РК.
1.5.5 | Эффективность | Сокращение времени первичной диагностики с нескольких дней работы консультанта до одной сессии; возможность обслуживать большее число клиентов; единая методика оценки.
2 | Назначение, цели, объект
2.1 | Назначение и цели предмета ТЗ
2.1.1 | Назначение системы | Помочь собственникам и руководителям МСБ понять, где ИИ принесёт пользу их бизнесу, без привлечения дорогих консультантов на первом этапе.
2.1.2 | Цели создания системы — показатели и критерии их достижения | 1) Сессия диагностики занимает не более 20 минут; 2) ассистент выявляет не менее 3 релевантных задач для автоматизации; 3) не менее 80% рекомендаций признаны релевантными экспертом Заказчика на 10 пилотных компаниях; 4) отчёт формируется не более чем за 60 секунд после завершения интервью; 5) поддерживаются казахский, русский и английский языки.
2.2 | Назначение разработки | Создание MVP продукта для собственного использования Заказчиком и для предоставления клиентам в формате онлайн-сервиса.
2.3 | Характеристика предмета ТЗ (автоматизации/внедрения) | Пользователи: собственники и руководители МСБ, стартапы, консультанты Заказчика. Среда эксплуатации: современные браузеры на ПК и смартфонах. Нагрузка на этапе MVP: до 500 сессий в месяц.
2.4 | Существующее состояние предмета ТЗ или автоматизируемой системы | Диагностика выполняется вручную: консультант проводит интервью, анализирует ответы и готовит отчёт. Процесс занимает 2–5 рабочих дней, зависит от опыта конкретного специалиста и плохо масштабируется. Прототип системного промпта ассистента подготовлен Заказчиком.
2.5 | Научная цель / научная гипотеза | Не применяется: задача относится к ИКТ, а не к НИОКР.
3 | Требования к результату/системе
3.1 | Общие требования
3.1.1 | Структура и функционирование | Модули: 1) веб-интерфейс диалога; 2) ИИ-ассистент на базе LLM; 3) база знаний сценариев внедрения ИИ; 4) модуль оценки задач; 5) генератор отчёта в PDF; 6) кабинет администратора; 7) хранилище сессий. Архитектура модульная, LLM подключается через абстрактный слой с возможностью замены поставщика модели.
3.1.2 | Показатели назначения | Время ответа ассистента на сообщение — не более 10 секунд в 95% случаев; генерация отчёта — не более 60 секунд; одновременная работа не менее 50 пользователей.
3.1.3 | Надёжность | Доступность сервиса не ниже 99% в месяц. Автоматическое сохранение прогресса сессии: при обрыве соединения пользователь продолжает с места остановки. Ежедневное резервное копирование базы данных.
3.1.4 | Безопасность | Шифрование передачи данных (HTTPS/TLS). Ключи API хранятся только на сервере. Защита от prompt injection: ассистент не раскрывает системные инструкции и не выполняет посторонние задачи.
3.1.5 | Эргономика и техническая эстетика | Адаптивный интерфейс для экранов от 360 px. Простой диалоговый сценарий без обучения. Индикатор прогресса интервью. Отчёт в фирменном стиле Заказчика.
3.1.6 | Эксплуатация, ТО, ремонт, хранение | Исполнитель передаёт инструкцию по развёртыванию и администрированию. Обновление базы знаний выполняется администратором через интерфейс без участия разработчика.
3.1.7 | Защита информации от несанкционированного доступа | Авторизация администраторов с двухфакторной аутентификацией. Разграничение ролей: пользователь, консультант, администратор. Журналирование действий администраторов.
3.1.8 | Сохранность информации при авариях / уровень безотказности | Резервные копии хранятся не менее 30 дней. Время восстановления сервиса после сбоя — не более 4 часов.
3.1.9 | Защита от внешних воздействий | Ограничение частоты запросов (rate limiting), защита от автоматизированных атак, корректная работа при недоступности LLM с понятным сообщением пользователю.
3.1.10 | Патентная чистота | Использование только библиотек с открытыми лицензиями, допускающими коммерческое использование, или лицензий, оплаченных Исполнителем. Перечень используемых компонентов с лицензиями передаётся Заказчику.
3.1.11 | Стандартизация и унификация | REST API с документацией OpenAPI. Единый стиль кода и структура репозитория. Отчёт формируется по согласованному шаблону.
3.1.12 | Дополнительные требования, включая обучение персонала | Обучающая сессия для сотрудников Заказчика продолжительностью до 3 часов: работа с кабинетом администратора и обновление базы знаний.
3.2 | Требования к функциям (задачам)
3.2.1 | Перечень функций по подсистемам, регламент реализации, требования к качеству/точности/времени, критерии отказов | Диалог: адаптивное интервью из 5–10 вопросов о компании, отрасли, процессах и данных. Оценка: выделение 3–5 задач для автоматизации; для каждой — описание, сложность (низкая/средняя/высокая), ожидаемая польза, необходимые данные, риски, метрика результата. План: рекомендация, с какой задачи начать, и пошаговый план на 3 месяца. Отчёт: PDF с итогами и возможностью отправки на e-mail. Кабинет администратора: просмотр сессий, статистика, редактирование базы знаний и вопросов интервью, выгрузка заявок. Критерий отказа: ответ ассистента не относится к бизнесу пользователя или содержит выдуманные факты о компании.
3.3 | Требования к видам обеспечения
3.3.1 | Информационное | База знаний: не менее 50 типовых сценариев внедрения ИИ по 10 отраслям (торговля, логистика, общепит, услуги, производство, финансы, образование, медицина, строительство, e-commerce), наполняется совместно с Заказчиком.
3.3.2 | Лингвистическое | Интерфейс, интервью и отчёт на казахском, русском и английском языках. Ассистент отвечает на языке пользователя.
3.3.3 | Программное | Рекомендуемый стек: Python (FastAPI) или Node.js, PostgreSQL, React или Next.js. Допускаются альтернативы по согласованию. Исходный код передаётся Заказчику в полном объёме.
3.3.4 | Техническое | Развёртывание в облаке с размещением данных на территории РК или на серверах Заказчика. Требования к серверу определяются Исполнителем на этапе проектирования.
3.3.5 | Организационное | Заказчик предоставляет методику оценки, прототип промпта, фирменный стиль и экспертов для проверки рекомендаций. Еженедельные созвоны по статусу проекта.
3.4 | Требования к программе/программному изделию | Результат: работающее веб-приложение, исходный код в репозитории Заказчика, документация API, инструкция администратора, инструкция по развёртыванию.
3.5 | Требования к информационной безопасности | Соблюдение Закона РК «О персональных данных и их защите». Согласие пользователя на обработку данных. Данные пользователей не используются для обучения сторонних моделей. Возможность удаления данных по запросу пользователя.
3.6 | Требования к промышленной безопасности / ESG-показателям | Не применяется. Рекомендуется учитывать цифровую доступность интерфейса.
4 | Работы, сроки, приёмка
4.1 | Состав и содержание работ по созданию/развитию системы
4.1.1 | Стадии и этапы, сроки, исполнители, документы по стадиям | Этапы: 1) аналитика и методика; 2) проектирование и прототип интерфейса; 3) разработка ИИ-ядра и базы знаний; 4) отчёты, кабинет администратора, интеграции; 5) пилотное тестирование и запуск. Детализация на листе «Календарный план по этапам».
4.2 | Этапность НИОКР
4.2.1 | НИР → ОКР → ОПЭ/внедрение | Не применяется: задача относится к ИКТ.
4.3 | Порядок контроля и приёмки системы
4.3.1 | Виды/состав/методы испытаний, статус приёмочной комиссии | Поэтапная приёмка комиссией Заказчика. Функциональное тестирование по согласованным сценариям, нагрузочное тестирование на 50 одновременных пользователей, пилот на 10 компаниях с экспертной оценкой рекомендаций. Критические замечания устраняются до подписания акта.
4.4 | Технико-экономические показатели
4.4.1 | Ориентировочная эффективность, экономическое обоснование | Снижение затрат времени консультантов на первичную диагностику не менее чем на 70%. Возможность обслуживать до 500 диагностик в месяц без увеличения штата. Новый канал привлечения клиентов на услуги внедрения ИИ.
4.5 | Порядок оплаты
4.5.1 | Транши, условия | Ориентировочно: 30% после приёмки этапов 1–2, 40% после приёмки этапов 3–4, 30% после пилота и финальной приёмки. Итоговые условия фиксируются договором.
5 | Подготовка объекта и документирование
5.1 | Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта к вводу системы в действие | Развёртывание на продуктивном сервере, настройка домена и SSL, наполнение базы знаний, обучение сотрудников Заказчика.
5.2 | Требования к документированию | Передаются: техническая документация, документация API (OpenAPI), инструкция администратора, инструкция пользователя, инструкция по развёртыванию, отчёт о пилотном тестировании.
5.2.1 | Перечень документов по ГОСТ 34.201, требования к отчёту по ГОСТ 7.32-2017, порядок оформления охранных документов (РИД) | Документация оформляется в объёме, достаточном для эксплуатации и развития системы. Исключительные права на результат работ, включая исходный код, переходят Заказчику после полной оплаты.
5.3 | Источники разработки
5.3.1 | Перечень документов-оснований, отчёты о предыдущих НИР, материалы по аналогам | Методика оценки и прототип промпта Заказчика; публичные материалы по внедрению ИИ в МСБ; аналоги — онлайн-сервисы оценки цифровой зрелости бизнеса.
6 | Квалификационные требования
6.1 | Требования к материально-технической базе исполнителя | Наличие команды разработки, доступ к коммерческим LLM API, средства тестирования и контроля версий.
6.1.1 | Только специальные требования, не ограничивающие круг потенциальных исполнителей | Специальные лицензии не требуются. Опыт разработки решений на базе LLM приветствуется. Подробнее на листе «Квалификационные требования».
6.2 | Разрешительные документы | Не требуются.
6.3 | Гарантийные обязательства | Гарантийная поддержка 3 месяца после финальной приёмки: бесплатное устранение ошибок, выявленных в ходе эксплуатации.

## Календарный план по этапам
№ | Стадия / этап | Содержание работ | Мес. начала (от старта) | Мес. окончания | Длительность (мес.) | Результат этапа / артефакты | Критерии приёмки | Ответственный
1 | Аналитика и методика | Интервью с Заказчиком, формализация методики оценки, структура интервью, состав базы знаний, выбор LLM и архитектуры. | 1 | 1 | 0.5 | Спецификация требований, архитектура, методика оценки | Документы согласованы Заказчиком | Исполнитель + Заказчик
2 | Проектирование и прототип | Пользовательские сценарии, прототип интерфейса диалога, отчёта и кабинета администратора. | 1 | 1 | 0.5 | Кликабельный прототип, макеты экранов | Прототип согласован, все сценарии без тупиков | Исполнитель
3 | ИИ-ядро и база знаний | Интеграция LLM, логика интервью, модуль оценки задач, база знаний (RAG) с 50+ сценариями, защита от prompt injection. | 2 | 2 | 1 | Работающий ассистент в тестовой среде | Время ответа ≤10 с; на 20 тестовых кейсах ≥3 релевантные задачи | Исполнитель
4 | Отчёты и администрирование | Генерация PDF-отчёта, отправка на e-mail, кабинет администратора, статистика, выгрузка заявок, локализация KZ/RU/EN. | 3 | 3 | 0.5 | Полнофункциональный MVP | Отчёт ≤60 с; все функции из п. 3.2.1 работают | Исполнитель
5 | Пилот и запуск | Пилот на 10 компаниях, экспертная оценка, нагрузочное тестирование, исправления, развёртывание, обучение, передача документации и кода. | 3 | 3 | 0.5 | Продуктивная версия, отчёт о пилоте, документация, исходный код | ≥80% рекомендаций признаны релевантными; 50 одновременных пользователей; замечания закрыты | Исполнитель + Заказчик
| Итого |  |  |  | 3

## Квалификационные требования
Должность | Руководитель проекта / ML-инженер / Fullstack-разработчик
Роль в проекте | Руководитель проекта — планирование и коммуникация; ML-инженер — LLM, RAG, оценка качества; Fullstack-разработчик — интерфейс, backend, развёртывание
Образование (вуз, специальность, год) | Высшее техническое образование желательно; допускается подтверждённый практический опыт
Степень / звание | Не требуется
Общий стаж, лет | От 2 лет в разработке программного обеспечения
Профильный стаж, лет | От 1 года работы с LLM API, RAG или NLP-решениями (для ML-инженера)
Опыт в аналогичных проектах | Не менее 2 завершённых проектов веб-приложений; желателен опыт чат-ботов или ИИ-ассистентов
Сертификаты, допуски | Не обязательны
Публикации, патенты | Не требуются
Занятость, % | Не менее 50% на период проекта
Основание (штат / ГПХ) | Штат / ГПХ / договор с ИП или компанией
Приложения | Портфолио, 1–2 релевантных кейса с описанием роли и результата
Количество людей | Не менее 2 специалистов