## ТЗ
1 | Вводные разделы
1.1 | Введение
1.1.1 | Наименование | Telegram-бот «Помощник студента» для онлайн IT-школы
1.1.2 | Краткая характеристика области применения | Онлайн-образование (EdTech). Бот используется студентами и кураторами онлайн IT-школы ТОО «Docker Group» для организации учебного процесса: расписание, домашние задания, ответы на частые вопросы.
1.2 | Основания для разработки
1.2.1 | Документ-основание | Внутренняя потребность ТОО «Docker Group» в автоматизации коммуникации со студентами; публикация задачи на портале astanahub.com.
1.2.2 | Дата утверждения ТЗ | 15.10.2026
1.2.3 | Орган утверждения | Руководство ТОО «Docker Group».
1.3 | Общие сведения
1.3.1 | Наименование объекта | Telegram-бот «Помощник студента» для онлайн IT-школы (далее — Бот).
1.3.2 | Реквизиты заказчика/разработчика | Заказчик: ТОО «Docker Group», Республика Казахстан. Разработчик: определяется по итогам отбора откликов на портале Astana Hub.
1.3.3 | Сроки | 3 месяца с даты старта: разработка MVP — 2 месяца, пилотная эксплуатация — 1 месяц.
1.3.4 | Источники и порядок финансирования | Задача без денежного вознаграждения. Исполнитель получает пилотное внедрение на базе школы, кейс в портфолио, рекомендательное письмо и возможность дальнейшего коммерческого сотрудничества по итогам пилота.
1.4 | Термины и определения
1.4.1 | Перечень сокращений и обозначений | Бот — Telegram-бот; LMS — система управления обучением; ДЗ — домашнее задание; FAQ — частые вопросы; Куратор — сотрудник, сопровождающий учебную группу; Админ-панель — веб-интерфейс для сотрудников школы; MVP — минимально жизнеспособный продукт.
1.5 | Реферат
1.5.1 | Объект | Процесс коммуникации со студентами онлайн IT-школы.
1.5.2 | Цель | Сократить нагрузку на кураторов и снизить число пропусков занятий и несданных ДЗ за счёт автоматических напоминаний и ответов на типовые вопросы.
1.5.3 | Методы | Telegram Bot API, база знаний FAQ с поиском (опционально — ответы с помощью языковой модели по базе знаний), планировщик уведомлений, веб-админ-панель.
1.5.4 | Новизна | Единая точка общения студента со школой в привычном мессенджере вместо разрозненных чатов и почты.
1.5.5 | Эффективность | Ожидается: −50% типовых вопросов кураторам, −20% пропусков занятий, +15% своевременно сданных ДЗ за период пилота.
2 | Назначение, цели, объект
2.1 | Назначение и цели предмета ТЗ
2.1.1 | Назначение системы | Автоматизация рутинного взаимодействия школы со студентами: напоминания, приём ДЗ, ответы на вопросы, уведомления кураторам.
2.1.2 | Цели создания системы - показатели и критерии их достижения | 1) Доля вопросов, закрытых ботом без куратора, — не менее 50%. 2) Доставка напоминаний о занятиях — 100% активных студентов за 1 час и за 10 минут до начала. 3) Время ответа бота — не более 5 секунд. 4) Не менее 70% студентов пилотных групп подключены к боту.
2.2 | Назначение разработки | Разработка MVP Бота и админ-панели, пилот на 2–3 учебных группах (до 100 студентов).
2.3 | Характеристика предмета ТЗ (автоматизации/внедрения) | Онлайн IT-школа, 100–300 активных студентов, занятия проходят в формате вебинаров (Zoom / Google Meet). Студенты и кураторы пользуются Telegram с мобильных устройств и ПК. | Краткие сведения об объекте, условия эксплуатации, характеристики среды
2.4 | Существующее состояние предмета ТЗ или автоматизируемой системы | Расписание и ДЗ рассылаются вручную в групповых чатах, кураторы тратят 2–3 часа в день на однотипные вопросы, нет единого учёта сдачи ДЗ и пропусков.
2.5 | Научная цель / научная гипотеза | Не применимо (прикладная разработка).
3 | Требования к результату/системе
3.1 | Общие требования
3.1.1 | Структура и функционирование | Компоненты: Telegram-бот; серверная часть (API и база данных); веб-админ-панель для сотрудников школы. Роли: студент, куратор, администратор.
3.1.2 | Показатели назначения | Одновременная работа до 300 пользователей; ответ на сообщение — не более 5 секунд; рассылка уведомлений по группе — не более 1 минуты.
3.1.3 | Надёжность | Доступность не ниже 99% в рабочее время (08:00–23:00 по Астане); автоматический перезапуск при сбое.
3.1.4 | Безопасность | Хранение токенов и паролей вне исходного кода; разграничение прав по ролям.
3.1.5 | Эргономика и техническая эстетика | Понятные меню и кнопки в боте; интерфейс на русском и казахском языках; адаптивная админ-панель.
3.1.6 | Эксплуатация, ТО, ремонт, хранение | Развёртывание в Docker; инструкция по запуску и обновлению; логирование ошибок.
3.1.7 | Защита информации от несанкционированного доступа | Доступ к админ-панели по логину и паролю; студент видит только свои данные и данные своей группы.
3.1.8 | Сохранность информации при авариях / уровень безотказности | Ежедневное резервное копирование базы данных, срок хранения копий — 14 дней.
3.1.9 | Защита от внешних воздействий | Защита от спама и флуда (ограничение частоты запросов).
3.1.10 | Патентная чистота | Использование только открытых библиотек с разрешительными лицензиями (MIT, Apache 2.0 и аналогичные).
3.1.11 | Стандартизация и унификация | Код в Git-репозитории заказчика, README, единый стиль кода.
3.1.12 | Дополнительные требования, включая обучение персонала | Проведение одного онлайн-обучения (до 1 часа) для кураторов и администраторов, видеоинструкция.
3.2 | Требования к функциям (задачам)
3.2.1 | Перечень функций по подсистемам, регламент реализации, требования к качеству/точности/времени, критерии отказов | 1) Регистрация студента по коду группы. 2) Расписание: просмотр ближайших занятий, напоминания за 1 час и за 10 минут со ссылкой на вебинар. 3) ДЗ: получение задания, сдача ссылкой (GitHub / файл), статус «сдано / проверено / на доработке», напоминание о дедлайне за 24 часа. 4) FAQ: ответы на частые вопросы по базе знаний; если ответ не найден — передача вопроса куратору. 5) Уведомления куратору о пропусках и несданных ДЗ. 6) Админ-панель: управление группами, расписанием, ДЗ и базой FAQ; выгрузка отчёта в Excel. Критерий отказа: недоставка напоминания или потеря сданного ДЗ.
3.3 | Требования к видам обеспечения
3.3.1 | Информационное | База данных: студенты, группы, расписание, ДЗ и статусы, база знаний FAQ, журнал обращений.
3.3.2 | Лингвистическое | Русский и казахский языки интерфейса.
3.3.3 | Программное | Рекомендуемый стек: Python (aiogram) или Node.js; PostgreSQL; админ-панель — любой современный веб-фреймворк. Итоговый стек согласуется с заказчиком.
3.3.4 | Техническое | Облачный сервер заказчика (VPS 2 vCPU, 4 ГБ RAM) или аналог.
3.3.5 | Организационное | Ответственный со стороны заказчика — руководитель учебной части; еженедельные онлайн-созвоны с исполнителем.
3.4 | Требования к программе/программному изделию | Соответствует п. 3.1–3.3. Совместимость: Telegram (iOS, Android, Desktop, Web), выгрузка в Excel. Маркировка, упаковка, транспортирование — не применимо. | Функциональные характеристики, надёжность, состав и параметры технических средств, информационная и программная совместимость, маркировка/упаковка, транспортирование и хранение, специальные требования
3.5 | Требования к информационной безопасности | Соблюдение Закона РК «О персональных данных и их защите»: хранение персональных данных на серверах на территории РК, согласие студента на обработку данных при регистрации.
3.6 | Требования к промышленной безопасности / ESG-показателям | Не применимо.
4 | Работы, сроки, приёмка
4.1 | Состав и содержание работ по созданию/развитию системы
4.1.1 | Стадии и этапы, сроки, исполнители, документы по стадиям | См. лист «Календарный план по этапам». Исполнитель — команда, выбранная по итогам отклика на Astana Hub.
4.2 | Этапность НИОКР
4.2.1 | НИР → ОКР → ОПЭ/внедрение | Не применимо: разработка без НИР. Этапы: разработка MVP → пилотная эксплуатация → доработка.
4.3 | Порядок контроля и приёмки системы
4.3.1 | Виды/состав/методы испытаний, статус приёмочной комиссии | Демонстрация функций по чек-листу, пилот на 2–3 группах; приёмка комиссией из руководителя школы и 2 кураторов по критериям п. 2.1.2.
4.4 | Технико-экономические показатели
4.4.1 | Ориентировочная эффективность, экономическое обоснование | Экономия 2–3 часов рабочего времени куратора в день; повышение доли студентов, завершивших курс.
4.5 | Порядок оплаты
4.5.1 | Транши, условия | Денежная оплата не предусмотрена (см. п. 1.3.4).
5 | Подготовка объекта и документирование
5.1 | Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта к вводу системы в действие | Предоставление заказчиком сервера, Telegram-аккаунта бота, тестовых групп и базы частых вопросов.
5.2 | Требования к документированию
5.2.1 | Перечень документов по ГОСТ 34.201, требования к отчёту по ГОСТ 7.32-2017, порядок оформления охранных документов (РИД) | Исходный код, README, инструкция администратора, краткая инструкция для студентов, видеоинструкция. Исключительные права на результат принадлежат заказчику, если иное не согласовано сторонами.
5.3 | Источники разработки
5.3.1 | Перечень документов-оснований, отчёты о предыдущих НИР, материалы по аналогам | Текущие регламенты учебного процесса школы, список частых вопросов студентов, расписание групп.
6 | Квалификационные требования
6.1 | Требования к материально-технической базе исполнителя
6.1.1 | Только специальные требования, не ограничивающие круг потенциальных исполнителей | Специальных требований нет. Достаточно ноутбука и доступа в интернет.
6.2 | Разрешительные документы | Не требуются.
6.3 | Гарантийные обязательства | Исправление выявленных ошибок в течение 1 месяца после приёмки.

## Календарный план по этапа
№ | Стадия / этап | Содержание работ (перечень) | Мес. начала (от старта проекта) | Мес. окончания | Длительность (мес.) | Результат этапа / передаваемые артефакты | Критерии приёмки (KPI / SLO) | Ответственный
1 | Подготовка | Согласование требований, сценариев бота и стека; подготовка базы FAQ | 1 | 1 | 1 | Согласованные сценарии и макет меню бота | Сценарии подписаны заказчиком | Исполнитель / руководитель учебной части
2 | Разработка ядра | Регистрация, расписание, напоминания | 1 | 2 | 2 | Работающий бот на тестовом сервере | Напоминания доставляются 100% тестовых пользователей | Исполнитель
3 | Разработка функций | Приём и статусы ДЗ, FAQ, уведомления куратору | 2 | 2 | 1 | Полный функционал MVP | Все функции п. 3.2.1 работают по чек-листу | Исполнитель
4 | Админ-панель | Управление группами, расписанием, ДЗ, FAQ; выгрузка в Excel | 2 | 2 | 1 | Админ-панель | Куратор самостоятельно создаёт группу и ДЗ | Исполнитель
5 | Пилот | Запуск на 2–3 группах, сбор обратной связи, исправления | 3 | 3 | 1 | Отчёт о пилоте | KPI п. 2.1.2 достигнуты; критичных ошибок нет | Исполнитель / кураторы
6 | Передача | Документация, обучение кураторов, передача кода | 3 | 3 | 1 | Код, README, инструкции, видео | Акт приёмки подписан | Исполнитель / заказчик

## Квалификационные требования к и
Должность | Backend-разработчик | Frontend-разработчик | Руководитель проекта / QA
Роль в проекте | Разработка бота и серверной части | Разработка админ-панели | Коммуникация с заказчиком, тестирование
Образование (вуз, специальность, год) | Высшее/неоконченное высшее IT или курсы программирования | Высшее/неоконченное высшее IT или курсы программирования | Любое
Степень / звание | Не требуется | Не требуется | Не требуется
Общий стаж, лет | 1+ | 1+ | 1+
Профильный стаж, лет | 1+ (Python или Node.js) | 1+ (React/Vue или аналог) | 1+ в IT-проектах
Опыт в аналогичных проектах (проект, заказчик, год, роль) | Желательно: опыт разработки Telegram-ботов | Желательно: опыт разработки админ-панелей | Желательно
Сертификаты, допуски | Не требуются | Не требуются | Не требуются
Публикации, патенты | Не требуются | Не требуются | Не требуются
Занятость, % | 50% | 30% | 20%
Основание (штат / ГПХ) | ГПХ / команда / студенты-выпускники | ГПХ / команда / студенты-выпускники | ГПХ / команда
Приложения | Ссылка на GitHub или портфолио | Ссылка на GitHub или портфолио | Резюме
Количество людей | 1 | 1 | 1